## 正式项目计划申报汇总表
附件2：
韶关市浈江区2021年重点建设项目规划表 （草案）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段（续建/新开工） | 建设内容及规模 | 总投资 | 到2020年底完成投资 | 2021年计划 |  |  |  | 牵头责任单位 | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 投资 | 资金来源 | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益
合计（48项） |  |  |  |  | 2527593.55 | 296144 | 480282.833
一、基础设施工程（12项） |  |  |  |  | 194350.71 | 75908 | 104297.833
（一） | 公路工程（2项） |  |  |  | 5887.43 | 1400 | 4487.43
1 | 韶关市浈江区非省定贫困村暨交通主要干道沿线农村人居环境整治项目(原名：韶关市浈江区S246、S248道路沿线村庄村容村貌整治提升项目） | 2020-2021 | 续建 | S248线(冼鸡坑一沙尾)约8公里，沿线涉及犁南社区、犁市社区、群丰村、黄塘村、下园村、厢廊村、沙尾村六个村（居）；重点整治路段为冼鸡坑至河边厂段共3公里，沿线共涉及楼房56栋，住处150处，单位7个，分别是武江监狱、铁路、原红工矿、二O二地质队、原煤管站、河边厂渔业队、市水文站。S248沿线的单位、住宅、工厂、饭店和商铺，占地面积约共80000平方米。 | 2205.8 | 800 | 1405.8 | 上级财政 | S248线(冼鸡坑一沙尾)约8公里，沿线涉及犁南社区、犁市社区、群丰村、黄塘村、下园村、厢廊村、沙尾村六个村（居）；重点整治路段为冼鸡坑至河边厂段共3公里，沿线共涉及楼房56栋，住处150处，单位7个，分别是武江监狱、铁路、原红工矿、二O二地质队、原煤管站、河边厂渔业队、市水文站。S248沿线的单位、住宅、工厂、饭店和商铺，占地面积约共80000平方米。 | 韶关市浈江区 S246、S248 道路沿线村庄村容村貌整治提升项目 的建设符合韶关市委市政府相关工作部署的要求，是贯彻落实实施乡 村振兴发展战略的需要；项目建成后将进一步提升浈江区的人居环境 和道路沿线景观；项目建设对于促进城市可持续发展，展现韶关城市 形象也具有重大意义。 | 浈江区政府 | 区住建局
2 | 浈江区县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程（原名：县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程 | 2020-2021 | 续建 | 项目位于韶关市浈江区陈江、东山、大陂村委，建设规模为88760平方米，改建道路总长约12.66公里，主要建设内容为改建路段旧路路基宽为5.7米、5.8米，旧路路面为水泥混凝土路面，改建后路基宽为7.0米，加铺路面为沥青混凝土路面，路面宽6.0米，横向布置具体如下: 0.5米土路肩(含0. 25米路缘石) +2x3米车行道+0.5米土路肩(含0.25米路缘石) =7.0米。 | 3681.63 | 600 | 3081.63 | 上级财政 | 改建路段旧路路基宽为5.7米、5.8米，旧路路面为混凝土路面，改建后路基宽为7.0米，加铺路面为沥青混凝土路面，路面宽6.0米，横向布置具体如下：0.5米土路肩(含0.25米路缘石)+2×3米车行道+0.5米土路肩(含0.25米路缘石)=7.0米 | 县道X849线是浈江区与衢江区往来的重要道路之一，本项目的建设，能合理环节韶关市交通，改善出行条件；适应了韶关市公路网规划的建设目标，改善了该道路车辆的通行能力；有利于解决拥堵问题，加快韶关市经济发展；将提升韶关市路网的整体通行能力和服务水平，形成功能分布合理的路网结构体系，对韶关经济发展起到重要的作用 | 区住建局 | 区住建局
（二） | 能源工程（3项） |  |  |  | 116153 | 63083 | 38925.123
3 | 广东国粤韶关综合利用发电新建项目储能调频升级工程 | 2021 | 新开工 | 1、建设10MW/5MWh储能系统 2、整个储能系统采用集装箱室外布置型式。采用一拖二方式接入两台机组高厂变低压侧工作段备用间隔，占地约为 1000平方米，提高机组调频性能，保证电网周波稳定，争取调频收益。 | 4000 | 0 | 4000 | 自筹 | 建设10MW/5MWh储能系统 | 1500万/年 | 区工信局 | 区工信局
4 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 | 2019-2021 | 续建 | （1）变电工程：新建500千伏犁市（韶关北）变电站，本期建设2组750兆伏安主变；（2）线路工程：新建500千伏出线4回，解口500千伏曲江站至库湾站双回线路入500千伏犁市（韶关北）站，形成500千伏犁市（韶关北）站至曲江站、犁市（韶关北）站至库湾站各双回线路，线路长度4×60千米，同塔双回架设；（3）建设配套的通信光缆及二次系统工程。 | 92928 | 58083 | 25522 | 自筹 | 变电站建构筑物施工、变电站电气一次设备安装调试验收、变电站二次设备安装调试验收；线路工程架线施工等工作 | 无 | 浈江区政府 | 区发改局 | 拟列入市重点
5 | 韶关500千伏犁市站（韶关北站）配套220千伏线路工程 | 2020-2022 | 续建 | （一）220kV樱花站扩建220kV出线间隔工程： 本期在220kV樱花站扩建220kV出线间隔2个。 （二）500kV韶关北变电站巡检楼工程 本期在500kV韶关北变电站站区内设置巡维中心，新建巡检楼1座，巡检楼建筑面积1143.58平方米。 （三）220kV廊武线解口入韶关北线路工程 220kV廊田站至武江站单回线路解口入500kV韶关北站，形成韶关北站至廊田站、武江站各1回线路。新建220kV架空线路长6.016km，其中新建220kV同塔双回架空线路长2×5.414km，新建220kV单回架空线路长1×（0.335+0.267）km。导线截面采用2×630mm²。 （四）220kV廊董线解口入韶关北线路工程 220kV廊田站至董塘站单回线路解口入500kV韶关北站，形成韶关北站至廊田站、董塘站各单回线路。新建220kV架空线路长17.237km，其中新建220kV同塔双回架空线路长2×16.791km，新建220kV单回架空线路长1×（0.209+0.237）km。 （五）220kV武董线解口入韶关北线路工程 220kV武江站至董塘站单回线路解口入500kV韶关北站，形成韶关北站至武江站、董塘站各1回线路。新建220kV架空线路长9.725km，其中新建220kV同塔双回架空线路长约2×9.24km，新建220kV单回架空线路长1×（0.211+0.274）km。导线截面采用2×630mm²。 （六）220kV韶关北至樱花线路工程 500kV韶关北站至220kV樱花站，新建220kV架空线路长31.322km，其中新建220kV同塔双回架空线路长2×30.864km，新建220kV单回架空线路长1×（0.228+0.23）km。导线截面采用2×630mm²。 （七）建设及改造相应的通信光缆及二次系统工程。 | 19225 | 5000 | 9403.123 | 自筹 | 完成500kV韶关北变电站巡检楼施工；完成；完成220kV廊武线解口入韶关北线路工程投产；完成220kV武董线解口入韶关北线路工程投产。 | 无 | 浈江区政府 | 区发改局 | 拟列入市重点
（三） | 水利工程（7项） |  |  |  | 72310.28 | 11425 | 60885.28
6 | 浈江区镇级自来水建设项目 | 2020-2021 | 续建 | 建设乡镇居民自来水供给项目（花坪镇镇区及犁市镇镇区） | 6168.28 | 3000 | 3168.28 | 上级财政及其他资金 | 建设乡镇居民自来水供给项目（花坪镇镇区及犁市镇镇区） | 改善饮水问题受益人口约13000人 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 区农业农村局
7 | 韶关市浈江区大陂河治理工程 | 2020-2021 | 续建 | 治理河长约5公里，建设内容包括左、右岸护岸护坡，河道清淤等工程 | 6900 | 1000 | 5900 | 上级财政及其他资金 | 治理河长约5公里，建设内容包括左、右岸护岸护坡，河道清淤等工程 | 完成河道整治约5公里 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 区农业农村局
8 | 浈江区全域自然村集中供水工程 | 2020-2022 | 续建 | 主要用于浈江区乐园镇、新韶镇、犁市镇、十里亭镇、花坪镇部分重点面上村水质提升及集中供水全覆盖任务。建设内容：接驳市政自来水；新建小型集中供水工程，新建陂头、蓄水池及新铺管道、增设消毒设施等。 | 27400 | 7400 | 20000 | 上级财政及其他资金 | 主要用于浈江区乐园镇、新韶镇、犁市镇、十里亭镇、花坪镇部分重点面上村水质提升及集中供水全覆盖任务。建设内容：接驳市政自来水；新建小型集中供水工程，新建陂头、蓄水池及新铺管道、增设消毒设施等。 | 改善饮水问题受益人口约55000人 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 区农业农村局
9 | 浈江区大陂河段万里碧道建设工程（河道整治工程） | 2020-2021 | 续建 | 长度为10.47km，水生态保护与修复、绿道建设、配套设施建设等 | 8000 | 0 | 8000 | 上级财政及其他资金 | 长度为10.47km，水生态保护与修复、绿道建设、配套设施建设等 | 完成碧道建设长度约10.47公里 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 区农业农村局
10 | 浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程 | 2021-2022 | 新开工 | 改造主干渠、拆除重建西干渠的引水陂头，拆除重建东干渠渠首位置处的原主干渠上的排洪（挡水）闸、改造东干渠、改造西渠干渠等。 | 8342 | 25 | 8317 | 上级财政及其他资金 | 改造主干渠、拆除重建西干渠的引水陂头，拆除重建东干渠渠首位置处的原主干渠上的排洪（挡水）闸、改造东干渠、改造西渠干渠等。 | 恢复灌溉面积0.78万亩 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 区农业农村局
11 | 韶关市北江水系武水浈江段治理工程 | 2021-2022 | 新开工 | 犁市镇河段治理工程 | 4500 | 0 | 4500 | 上级财政及其他资金 | 犁市镇河段治理工程 | 防护耕地1300亩，防护人口2401人 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 区农业农村局
12 | 韶关市浈江区病险山塘水库及残旧水利设施修复工程 | 2021-2022 | 新开工 | 包括辖区5个乡镇山塘土坝、引水渠道、引水陂头、机耕道、抽水泵站等，共计整治渠道85.9km，改造陂头16宗，加固山塘1宗，新修机耕道10km，水库底涵维修1宗。 | 11000 | 0 | 11000 | 上级财政及其他资金 | 包括辖区5个乡镇山塘土坝、引水渠道、引水陂头、机耕道、抽水泵站等，共计整治渠道85.9km，改造陂头16宗，加固山塘1宗，新修机耕道10km，水库底涵维修1宗。 | 改善约3.7万亩农田的灌溉任务，灌溉设计保证率达到90% | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 区农业农村局
二、产业园区项目（10项） |  |  |  |  | 131348.84 | 13788 | 38900
13 | 寮浈共建标准厂房及其配套项目 | 2021 | 新开工 | 项目用地103亩，建筑面积为83052平方米，总投资2.1亿，分二期进行建设，其中一期投资1亿元，主要建设内容包括通用厂房、宿舍及其配套设施。 | 10000 | 2000 | 8000 | 自筹 | 主要建设通用厂房、宿舍及其配套，计划完成8000万元投资。 | 预计实现年产值4亿元，年纳税1200万元 | 浈江区政府、东莞寮步镇政府 | 区产业园管委会 | 拟列入市重点
14 | 粤北片区消防综合训练基地项目 | 2021-2023 | 新开工 | 项目位于韶关市莞韶产业园浈江片区（比亚迪项目西侧），项目用地100亩，，建筑面积为17256平方米，主要建设内容为教学楼、宿舍楼及餐厅、模拟综合训练楼、模拟训练设施、室外体能训练场。 | 8848.84 | 0 | 2500 | 上级财政投资 | 主要建设内容为教学楼、宿舍楼及餐厅、模拟综合训练楼、模拟训练设施、室外体能训练场。计划完成8848.84万元投资。 |  | 韶关市浈江区消防救援大队 | 区消防救援大队 | 拟列入市重点
15 | 顺泰智慧城机械装备制造项目 | 2021 | 新开工 | 项目占地面积32616平方米，建筑面积39140平方米，一期投资5000万元，二期投资5000万元。 | 10000 | 0 | 3000 | 自筹 | 项目主要建筑厂房，办公楼及机械装备制造。 | 全面建成达产后年产值约2.5亿元。 | 区产业园管委会 | 区产业园管委会
16 | 高端铝型材数控切割机床和科研办公大楼 | 2021-2022 | 新开工 | 项目用地40亩，建筑面积为83052平方米，总投资6600万元，主要建设内容包括通用厂房、宿舍及科研办公大楼。 | 6600 | 0 | 2500 | 自筹 | 主要生产高端铝型材数控切割机床、科研办公楼主体工程 | 预计实现年产值9000万元，年纳税500万元 | 浈江区政府 | 区产业园管委会 | 拟列入市重点
17 | 浈江区世恩机械项目 | 2019-2021 | 续建 | 占地面积66亩，建筑面积3.73万平方米，建设金属破碎设备、矿山设备的整机生产线及零部件生产线 | 50000 | 7788 | 1000 | 自筹 | 完成厂内设备投入及绿化工程 | 预计实现年产值4000万元，年纳税200万元 |  | 区产业园管委会
18 | 年产8500吨碳棒建设项目 | 2021 | 新开工 | 项目位于韶关市浈江区陈江、东山、大陂村委，建设规 模为96675平方米，主要建设内容为改建路段旧路路基宽为5.7米、5.8米，旧路路面为水泥混凝土路面，改建后路基宽为7.5米，路面为水泥混凝土路面，路面宽6.5米，横向布置具体如下: 0.5米土路肩(含0. 25米路缘石) +2x3. 25米车行道+0.5米土路肩(含0.25米路缘石) =7.5米。 | 3300 | 0 | 3300 | 自筹 | 研发、生产及销售碳棒、石墨、石蜡、钢材。年产8500吨碳棒建设项目 | 预计实现年产值4000万元，年纳税200万元 | 浈江区政府 | 区产业园管委会 | 拟列入市重点
19 | 浈江区产业园基础设施新建项目 | 2019-2022 | 续建 | 建设园区公路、铺设排污管、绿化工程等 | 25000 | 4000 | 8000 | 财政资金 | 完成园区道路及相关配套设施建设 | 完善园区道路及管道建设 |  | 区产业园管委会
20 | 桂林力源粮油食品集团有限公司年产30万吨饲料生产项目 | 2021-2022 | 新开工 | 建设用地约45亩，建筑面积20000平方米。本项目总投资1.2亿元。其中固定资产0.7亿元，流动资金0.5亿元。主要产品为猪、鸡、鸭饲料，可年产30万吨饲料。主要设备为制粒机、破碎机、粉碎机、混合机、提升机和输送设备等。 | 12000 | 0 | 6000 | 自筹 | 完成厂房、办公大楼及前期设备投入 | 预计实现年产值6000万元，年纳税300万元 |  | 区产业园管委会
21 | 年产60台套混凝土搅拌设备技术改造项目 | 2021-2023 | 新开工 | 通过新建综合楼和标准厂房及配套设施18630平方米，新购各式车床、铣床、钻床、镗床、剪板机、折弯机等关键设备，缩短工序流程，提高生产效率，可生产混凝土搅拌设备60台套，预计新增年销售收入2000万元，新增利润80万元，新增税金60万元，公司全年可实现销售收入6000万元，并进一步提升企业产品核心竞争力，提高企业产能。 | 3000 | 0 | 2000 | 自筹 | 新建约3000平方米的综合楼和约15500平方米标准厂房 | 项目建成后预计新增年销售收入2000万元，全年可实现销售收入6000万元。 | 区工信局 | 区工信局
22 | 智能环保矿机生产设备技术升级改造项目 | 2021 | 新开工 | 计划总投资2600万元，其中：设备投资2500万元，购置数控卧式铣镗床、龙门式数控铣镗床、数控落地铣镗床等共计19台生产加工及辅助设备。 | 2600 | 0 | 2600 | 自筹 | 购置数控卧式铣镗床、龙门式数控铣镗床、数控落地铣镗床等共计19台生产加工及辅助设备，铺底流动资金100万元。 | 新增产值2000万元，利税200万元 | 浈江区政府 | 区产业园管委会 | 拟列入市重点
三、产业服务工程（17项） |  |  |  |  | 1958091 | 174600 | 250813
（一） | 城市建设项目（6项） |  |  |  | 1466801 | 64200 | 147500
23 | 浈江区北片区城镇基础设施提升改造工程 | 2021-2023 | 新开工 | 丹霞大道北排水、公共绿化、路面平整等项目的提升改造及停车场整治 | 12000 | 0 | 12000 | 待定 | 丹霞大道北排水、公共绿化、路面平整等项目的提升改造及停车场整治 |  | 区城管局 | 区城管局
24 | 韶关星港城（浈江）项目 | 2020-2023 | 续建 | 占地约243.7亩，总建筑面积105万平方米，建设商业综合体及住宅区。 | 900000 | 0 | 45000 | 待定 | 规划设计条件完成部门征询意见。“三旧”改造项目申报已取得区政府批准，申报材料于2020年2月已提交市自然局更新科审批。 |  |  | 区自然资源局
25 | 鸿源众力三旧改造项目（碧水豪缘） | 2020-2024 | 续建 | 项目将建设成一个大型住宅小区。项目总用地面积：248036平方米；规划建设用地面积：221291平方米；总建筑面积619614.8平方米；设施配套：幼儿园，小学，社区卫生服务中心，生鲜超市，社区服务中心等。 | 250000 | 0 | 27500 | 待定 | 完成了规划归宗，市土地储备中心已完成出让价格及收储成本评估，现正在征求改造范围内权属人及市直、区直相关单位意见，汇总后报市自然资源局审核。下一步，提交市政府常委会通过后，形成交易方案可公开招拍挂。 |  |  | 区自然资源局
26 | 紫气东来花园（原家具厂三旧改造项目） | 2019-2022 | 续建 | 占地面积12299平方米，6栋商业与住宅综合楼，其中26层的有1幢，23层的2幢，12层2幢，3层幼儿园1幢，建筑面积为53390平方米、其中地下室9630平方米 | 32801 | 14200 | 8000 | 自筹 | 整个项目主体进度争取达到80% |  |  | 区住建局
27 | 保利东湾花园 | 2021-2023 | 新开工 | 总占地面积：73611平方米，建设15栋高层住宅及6栋单层商业和配套用房，建筑面积约30万平方米 | 164000 | 50000 | 50000 | 自筹 | 二期地下室及15/16号楼住宅主体工程，8/9/14号楼装饰工程 |  |  | 区住建局
28 | 韶关正德泰壹号广场 | 2021-2027 | 新开工 | 总占地面积144086.5平方米，建设大型购物广场、酒店和健身会所。建筑面积：358578.46 平方米 占地面积：144086.5平方米 | 108000 | 0 | 5000 | 自筹 | 2021年计划建设地下室一二层为人防及汽车库；黄金壹号城市商业综合体，为22层商务酒店、大型购物广场、健身会所等综合建筑。 |  | 浈江区政府 | 区发改局 | 拟列入市重点
（二） | 现代服务业项目（6项） |  |  |  | 395089 | 103900 | 36377
29 | 维也纳国际酒店韶关智汇小镇店 | 2021 | 新开工 | 在鑫金汇建设一间达到五星级标准的高端酒店，其中住宿256间房，设一个自助餐早餐厅，计划投资3000万。 | 3000 | 0 | 3000 | 自筹 | 住宿 餐饮 |  | 区文旅体局 邓丽娟 18318330569 | 区文旅体局
30 | 华南农产品交易中心 | 2016-2022 | 续建 | 集低温仓储、冷链运输、城市配送、分拣加工、分析检测及电子商务为一体的大型现代化农产品一级批发市场。总占地面积870亩，总建筑面积约100万平方米，30万吨冷库，7000个停车位。 | 216689 | 76000 | 5000 | 自筹 | 完成水果蔬菜加工区冷库建设及运营，完成2号地块配套区3万平方米建设。 | 600000 | 浈江区政府 | 区工信局 | 拟列入市重点
31 | 韶关市广宜仓储建设项目（韶乐路临1号） | 2021-2022 | 新开工 | 用地面积157334平方米，建筑面积106300平方米，主要建设内容为普通仓储、冷库、综合办公楼。 | 28000 | 2000 | 5000 | 自筹 | 场地土方平整，场地内道路建设，仓储仓库和综合办公楼建设 | 新增产值5000 | 浈江区政府 | 犁市镇政府 | 拟列入市重点
32 | 韶关市建筑物料综合利用项目（韶乐路6号） | 2021 | 新开工 | 用地面积113160平方米，建筑面积67980平方米，主要建设内容为商品混凝土搅拌站、沥青搅拌站，砂石加工厂、建筑垃圾回收利用加工厂、综合办公楼、员工宿舍楼。 | 25000 | 2000 | 5000 | 自筹 | 场地土方平整，场地内道路建设，商品混凝土搅拌站、沥青搅拌站，砂石加工厂、综合办公楼、员工宿舍楼。 | 新增产值10000 | 浈江区政府 | 犁市镇政府
33 | 含锌渣烟化炉吹炼资源化利用与环保升级改造 | 2020-2021 | 续建 | 对烟化炉系统进行节能环保升级改造，通过新增烟气脱硫系统、粉煤输送系统、烟化炉本体、收尘系统，粗氧化锌输送系统、DCS系统等设备设施，采用吹炼工艺处理含锌废渣，将渣中锌、银等有价金属富集在粗氧化锌中，返回主系统流程予以回收，热渣经水淬后外售用作水泥原料，建筑材料等。通过项目实施，工厂具备年处理10万吨含锌废渣能力，实现含锌废渣资源化综合利用，充分带动区域循环经济产业，促进社会经济绿色可持续发展。 | 7500 | 0 | 5000 | 自筹 | 对烟化炉系统进行节能环保升级改造，通过新增烟气脱硫系统、粉煤输送系统、烟化炉本体、收尘系统、粗氧化锌输送系统、DCS系统等设备设施。 | 具备年处理10万吨含锌废渣能力，实现含锌废渣资源化综合利用。 | 区工信局 | 区工信局
34 | 韶关片烟仓储库区一期工程建设项目（中烟物流基地） | 2019-2022 | 续建 | 新建6栋片烟醇化库、1栋公用工程辅房、1栋后勤服务用房、1栋物流大门。建筑面积约19.27万平方米 | 114900 | 23900 | 13377 | 自筹 | 市政公用工程施工，建筑施工 | 项目建成后能储存烟叶约450万担，按现有烟叶0.3万元/担价值估算，烟叶价值约135亿。项目建成后将成为广东中烟最大的烟叶储存、醇化和物流基地。 | 浈江区政府 | 乐园镇政府 | 拟列入市重点
（三） | 农林牧渔项目（5项） |  |  |  | 96201 | 6500 | 66936
35 | 2021年浈江区山水林田湖草生态修复保护试点工程项目 | 2021 | 新开工 | 项目拟对浈江区武江河（沙园至群丰片区）河岸带的湿地进行修复及生态治理；拟对浈江区武江河流域（犁市镇全域）、花坪镇（含西牛潭水库）、乐园镇和新韶镇部分片区进行生态环境治理，建设污水收集管网，实施农村生活污水收集与处理，进行沿河支流河涌整治，实施西牛潭水库周边农业及林业面源污染处理的前置库、库滨带生态修复及水源涵养工程建设；拟对浈江区花坪镇、犁市镇、新韶镇2919亩煤矸石矿区遗址进行生态环境修复治理。 | 27789 | 0 | 27789 | 中央专项资金 | 主要对浈江区武江河（沙园至群丰片区）河岸带的湿地进行修复及生态治理；拟对浈江区武江河流域（犁市镇全域）、花坪镇（含西牛潭水库）、乐园镇和新韶镇部分片区进行生态环境治理，建设污水收集管网，实施农村生活污水收集与处理，进行沿河支流河涌整治，实施西牛潭水库周边农业及林业面源污染处理的前置库、库滨带生态修复及水源涵养工程建设；拟对浈江区花坪镇、犁市镇、新韶镇2919亩煤矸石矿区遗址进行生态环境修复治理。 | 使上述区域农村生活污水收集率达到80%以上，西牛潭水库水质及周边环境得到根本性改善，花坪镇、犁市镇、新韶镇2919亩煤矸石矿区遗址得到修复治理。 | 区自然资源局 | 区自然资源局
36 | 2021年浈江区垦造水田项目 | 2021 | 新开工 | 主要是进行农田水利整治，修建水利设施及农耕设施，对农田、耕地进行提质改造并建设相关配套设施，建设规模约1400亩，总投资额约1.05亿元。 | 10500 | 0 | 10500 | 资金来源为专项债及一般债，不足部分由区财政统筹解决 | 项目拟选址犁市镇黄塘村（犁市监狱）和新韶镇水口村约1400亩土地进行农田水利整治，修建水利设施及农耕设施，对农田、耕地进行提质改造并建设相关配套设施。 | 2021年浈江区垦造水田项目拟实施约1400亩，根据上级规定，完成验收后，指标的三成（即420亩）属区级水田指标，420亩区级水田指标按目前水田指标的交易价（75万元/亩），交易后可得3.15亿元，扣除1.05亿元垦造成本，将为我区产生约2.1亿元水田指标收益 | 区自然资源局 | 区自然资源局
37 | 新供销天韶冷链物流园 | 2021-2022 | 新开工 | 项目规划用地面积约为55000平方米，建筑总面积约为55000平方米，在韶关当地建设综合性冷链物流产业园，可冷藏保鲜肉类、水产、果蔬等各类农副产品6万吨以上，年处理生鲜农产品50万吨以上。项目建成后可提供农产品预冷、加工、检测、分拣、包装、低温仓储、展销、冷链配送等全程冷链服务。 | 25000 | 5000 | 10000 | 专项资金、专项债券、企业自有资金 | 冷库及办公楼建设 | 为韶关及周边地区水果、蔬菜、水产品批发经营提供存储保障和销售配送服务，提供农产品预冷到配送销售全程冷链服务，进一步完成全省供销社助农服务平台冷链物流网络体系建设，助力粤港澳大湾区发展，丰富居民菜篮子选择。是加快广东供销公共型农产品冷链物流基础设施骨干网建设的重要组成部分，符合国家、广东省及韶关是地区产业政策，有利于发展农产品流通产业，发挥产业优势，顺应市场发展的潮流，具有广阔的市场前景。 | 浈江区政府 | 新韶镇政府 | 拟列入市重点
38 | 海大浈江益豚（花坪）原种猪场环保生态养殖综合开发项目 | 2020-2021 | 续建 | 项目总建设用地52404平方米，占地面积56500平方米。一期工程拟建设存栏基础母猪1380头原种猪场；二期拟建设基础母猪2000头祖代原种猪扩繁场。 | 14912 | 截止12月完成总投资12765万元 | 2147 | 自筹 | 引进种猪 |  |  | 花坪镇
39 | 海大浈江益豚（大岭）现代农业高效一体化项目 | 2020-2021 | 续建 | 项目占地总面积1783亩，建筑面积10.2万平方米，设计规模为7500头父母代种猪（3条生产线）和4.8万头存栏楼房育肥肉猪。 | 18000 | 1500 | 16500 | 自筹 | 建设猪场 | 建成7500头父母代种猪和4.8万头存栏楼房育肥肉猪的规模猪场。 |  | 区农业农村局 | 拟列入省重点
四、民生工程（9项） |  |  |  |  | 243803 | 31848 | 86272
（一） | 教育项目（3项） |  |  |  | 101529 | 11328 | 31872
40 | 韶关市浈江区执信幼儿园搬迁改造项目 | 2020-2021 | 续建 | 拆除一栋四层教学楼；新建一栋三层教学楼；改造综合楼 ；建筑面积为9569.92平方米。 | 2700 | 828 | 1872 | 专项资金 | 拆除并新建一栋教学楼，改造综合楼，附属配套工程。 |  | 浈江区政府 | 区教育局
41 | 韶关市浈江中等职业学校 | 2021-2022 | 新开工 | 投资3亿元，占地121.86亩，综合楼1栋，教学楼3栋，宿舍楼6栋，实训大楼1栋，食堂1栋等基础设施。学校建成后做好南郊、十里亭校区师生搬迁工作。 | 30000 | 0 | 15000 | 自筹 | 投资3亿元，占地121.86亩，综合楼1栋，教学楼3栋，宿舍楼6栋，实训大楼1栋，食堂1栋等基础设施。 | 增强我区中等职业学校的基础设施建设，提升我区中等职业教育整体水平，为区经济发展提供更好的技能人才支撑 |  | 区教育局
42 | 广东省韶关健康职业学院建设项目（原韶关学院医学院迁建项目（一期）） | 2020-2022 | 续建 | 占地面积524.2亩，建筑面积13.27万平方米，建设教学楼、实验实训楼、图书馆、宿舍、附属用房及室外运动设施设备等 | 68829 | 10500 | 15000 | 市财政 资金 | 各建筑主体工程，部分建筑设备安装工程，以及校内道路、桥梁、广场、人工湖等附属配套工程 |  | 浈江区政府 | 区教育局 | 拟列入市重点
（二） | 医疗卫生项目（1项） |  |  |  | 75995 | 15000 | 25000
43 | 广东韶州人民医院 | 2019-2022 | 续建 | 项目按三级甲等综合性医院建设，总建筑面积118450平方米，其中地上建筑面积88450平方米、地下建筑面积30000平方米，主要建设门急诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、院内生活楼及附属工程。 | 75995 | 15000 | 25000 | 市财政 资金 | 主体建设完成，机电设备安装，水电安装，室内装修，专业装修 |  | 浈江区政府 | 区卫生健康局 | 拟列入市重点
（三） | 文化体育项目（3项） |  |  |  | 36279 | 2520 | 8000
44 | 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 | 2020-2024 | 续建 | 提升村容村貌、完善基础设施、道路提升建设、完善公共服务设施、历史遗存修缮及重建。 | 23779 | 2520 | 3000 | 上级财政 | 为韶关市浈江区犁市镇大村行政范围内所辖的7个自然村及周边环境，包括华南教育历史研学基地范围 | 农村人居环境整治，宣传发扬历史文化 | 浈江区政府 | 区住建局 | 拟列入省重点
45 | 拟建博物馆项目(田螺冲矿旧电影院) | 2021-2023 | 新开工 | 将田螺冲矿旧电影院改造成为浈江区博物馆；1.建设展厅、多媒体报告厅等场所；2.周边场地配套设施建设（停车场、可租用的宣传广告牌等）。 | 2500 | 0 | 等待上级领导确定资金是能够落实 | 特别国债专项债 | 在馆内建设多功能展厅、多媒体报告厅等场所。 |  | 浈江区文旅体局 何忠：13826352001 | 区文旅体局
46 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游项目 | 2021-2023 | 新开工 | 住宿：150间房，投资2000万； 餐饮：20间房和一个大厅可同时容纳400人，投资3000万； 办公：2500万 道路：改扩建道路5km,投资3000万 | 10000 | 0 | 5000 | 自筹 | 住宿 餐饮 观光 旅游 种植 |  | 浈江区文化旅游体育局 余家婵 18707514037 | 区文旅体局 | 拟列入省重点
（四） | 居民保障项目（2项） |  |  |  | 30000 | 3000 | 21400
47 | 韶关市公安局浈江分局新韶派出所建设项目 | 2019-2021 | 续建 | 建设内容及规模为新建一栋四层框架结构综合楼，内设接待区、办案区、会议区、宿舍、食堂等，总建筑面积约3230.83平方米。规划用地面积为6667平方米，在派出所业务用房四周新建道路，道路呈环形，道路标准段宽度为4m和5m，路面硬化总面积为2325 。篮球场四周采用环保砖铺装，有效连接派出所业务用房、宿舍、篮球场，环保砖铺装面积为1463.8 。 | 1800(430万元由省级困难派出所“精准脱困”工作经费出）,有政府会议，没拿到，具体还没有收到通知 | 391.818万元（工程建设预付款，以及工程前期制作可行性研究报告、造价咨询等费用） | 1400 | 财政投资 | 土建 |  | 韶关市公安局浈江分局 | 区公安局浈江分局
48 | 粤北（韶关）区域应急救援中心 | 2021-2022 | 新开工 | 建设区域应急指挥部，综合救援、培训演练、物资储备、航空保障四个基地。按照满足200人规模的常驻需求，保障任务区域内相关救援队伍500人的培训、生活、驻勤，保障4-5架直升机驻勤。 | 30000 | 3000 | 20000 | 省财政资金 | 区域应急指挥部、综合救援、培训演练、物资储备、航空保障基地 |  | 单位名称：韶关市应急管理局；联系人：王云胜 13719756180；廖燕婷 14714698886 | 韶关市应急管理局 | 拟列入市重点

## 前期项目表
附件3：
韶关市浈江区2021年重点前期项目规划表 （草案）
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设内容和规模 | 估算总投资 | 资金来源 | 目前前期工作 进展情况 | 2021年年度目标 | 责任单位 | 备注
合计（32项） |  |  | 1618105.4
一、基础设施工程（13项） |  |  | 452469.4
（一） | 公路工程（2项） |  | 33553.4
1 | 浈江区乡村道路单车道改双车道路面改造工程 | 项目总里程475.89公里，采用整体式路基设计，“单改双”路基全宽7米，路面宽6米，水泥混凝土路面，排水沟、安防设施、路面标线等附属设施。 | 28553.4 | 上级财政 | 按照基建程序上报 | 完成前期基建手续 | 区住管交通局（原地方公路事务中心）
2 | 浈江区老旧危桥改造工程 | 老旧危桥老虎从桥等10座改造工程，桥梁全长281.75米，桥面宽2.55米-10.5米，设计方案上部机构采用普通钢筋混凝土浇板，实心板进行设计，下部采用一字台、扩大基础。 | 5000 | 上级财政 | 按照基建程序上报 | 完成前期基建手续 | 区住管交通局（原地方公路事务中心）
（二） | 能源工程（2项） |  | 345500
3 | 广东国粤韶关综合利用发电扩建项目 | 建设1台70万千瓦超超临界一次再热循环流化床机组其配套设施 | 302000 | 自筹 | 项目规划选址已完成，正在办理核准备案与开工许可 | 2021年8月之前开工 | 区产业园管委会 | 拟列入省重点预备项目
4 | 大唐曲仁 100MW 农光互补光伏项目 | 大唐曲仁 100MW 农光互补光伏项目，建设单位为：中国大唐集团有限公司广东分公司，项目位于广东省韶关市浈江区花坪镇曲仁茶山矿附近，占地面积约 1332000平方米，规划装机容量约为 100MWp。 | 43500 | 自筹 | 正在办理用地报批等相关手续。 |  | 花坪镇政府 | 拟列入市重点预备项目
（三） | 城市建设工程（8项） |  | 68500
5 | 友丰科技综合大楼 | 项目位于广东省韶关市浈江区十里亭镇腊石村，总建筑面积39836平方米；其中地下车库11000平方米。 | 14000 | 自筹 | 正在办理不动产权（土地类） | 预计2021年10月开工建设 | 十里亭镇政府
6 | 维也纳高端大酒店 | 项目位于广东省韶关市浈江区十里亭镇良村村委会火冲村口石陂头，项目用地面积20637平方米，地上建筑面积70353.63平方米，其中酒店27763.26平方米，公寓式酒店34588.22平方米，村综合楼8002.15平方米。 | 11000 | 自筹 | 筹建中 | 预计2021年10月开工建设 | 十里亭镇政府
7 | 公共区域卫生设施改造项目 | 升级改造公厕17座，新建垃圾中转站 | 4500 | 市区财政 | 已做好计划 | 2021年底完成项目 | 区城管和执法局
8 | 城市老旧房屋外立面脱落改造项目 | 整治20栋房屋立面，消除安全隐患 | 2000 | 市区财政 | 已做好计划 | 2021年底完成项目 | 区城管和执法局
9 | 浈江区北片区城镇基础设施提升改造工程 | 丹霞大道北排水、公共绿化、路面平整等项目的提升改造及停车场整治 | 12000 | 上级财政 | 正在进行前期工作 | 100%完成该工程，惠及民生 | 区城管和执法局
10 | 浈江区通天坡区城镇基础设施提升改造工程 | 通天坡市场周边排水、公共绿化、路面平整等项目的提升改造及停车场整治 | 11000 | 上级财政 | 正在进行前期工作 | 100%完成该工程，惠及民生 | 区城管和执法局
11 | 小岛片区城市面貌提升，打造融商业文化旅游于一体的中心 | 通过老旧小区改造、三供一业提升小岛片区新面貌，提升百年东街、步行街、风度名城等三大商圈风貌 | 3000 | 上级财政 |  |  | 风采办
12 | 浈江区小岛片区旅游景点改造项目 | 帽峰公园、中山公园、杜鹃公园等现状公园改造，园路、主入口、植被、挡土墙、围墙、碉堡等重点景观节点、上山道路等园林基础设施改造 | 11000 | 上级财政 | 正在进行前期工作 | 100%完成该工程，惠及民生 | 区城管和执法局
（四） | 环保工程（1项） |  | 4916
13 | 浈江区镇级填埋场扩建工程 | 建设规模约1.4万平方米，主要建设内容为花坪镇曲仁矿务局垃圾填埋场、花坪镇四矿垃圾填埋场整体搬迁至犁市镇垃圾填埋场，犁市镇垃圾填埋场采取规范化封场进行整改。新建一座乡镇生活垃圾压缩转运站，转运规模50t/d，共新建2个压缩机座，配置1台压缩机，1辆运输车，20m³垃圾集装箱2个。远期根据垃圾产生量实际增长情况，相应曾至压缩机、运输机、转运车厢，压缩转运规模可达到200吨/天。 | 4916 | 上级财政 | 项目已立项，已完成招投标 | 花坪镇曲仁矿务局垃圾填埋场、花坪镇四矿垃圾填埋场整体搬迁至犁市镇垃圾填埋场犁市镇垃圾填埋场采取规范化封场进行整改。新建一座乡镇生活垃圾压缩转运站。 | 区住建局 | 拟列入市重点预备项目
二、产业工程（12项） |  |  | 1065100
（一） | 现代服务业工程（5项） |  | 666700
14 | 新一代信息技术工程（智慧浈江综合建设项目第二阶段建设2022年） | 1.升级前一期建设的数字平台，搭建物联网支撑及人工智能模块完善数字平台，利用物联网、人工智能实现对各类传感信息、各类数据信息的统一接入管理和智能分析，为公安、消防、教育、医疗、交通、住管等单位提供智慧化应用以及决策数据支持。 2.建设智慧教育，实现镇（办）（镇）及以上学校的优质数字教育资源共建共享，构建覆盖学生、班级、学校、浈江区的教育服务体系并将VR技术的引入课堂提升教学质量。 3.建设智慧医疗，建成全区人口健康信息服务体系，完善居民健康信息服务平台，打造浈江特色智慧医疗体系，提高医疗管理与服务水平。 4.建设智慧交通，构建智慧交通管理与服务平台，统筹道路、停车场、社区停车资源，为政府部门和市民出行停车提供全方位管理决策和服务。 | 6000 | 财政投资 | 争取区财政给出前期工作经费（用于委托有资质的公司编制智慧浈江综合建设项目第二阶段建设2022年设计方案。 | （一）争取区财政支持前期工作经费（用于委托有资质的公司编制智慧浈江综合建设项目第二阶段建设2022年设计方案。 （二）完成发改立项并将相关数据项目录入国家重大建设项目库备案和争取上级资金支持。（三）计划争取中央财政支持1200万元（占20%）、省财政支持900万元（15%）、市县财政支持300万元（占5%）、争取地方债、一般债资金3600万元（60%）。 | 区政数局
15 | 福湾体育小镇 | 体育场馆，体育教育，小众体育项目开发、小众体育训练基地、电竞学院、时尚和水上运动、企业培训和策划服务、度假公寓、民宿和精品酒店、度假庄园、休闲农业。打造集小众体育、企业培训、会务、度假为一体的文旅体育特色小镇 | 600000 | 外商投资 | 规划选址和用地预审：已完成 用林手续：不需办理 用海手续：不需办理 可行性研究报告（申请报告、备案证）：已完成 初步设计及概算批复：已完成 | 完成一期10亿元投资和200亩建设项目落地 | 区文旅体局 | 拟列入省重点预备项目
16 | 韶关市浈江区食品生产加工小作坊集中加工区项目 | 项目规划总用地面积34000平方米，总建筑面积20000平方米。主要建设厂房、食品检验室、视频监控室、档案室等。 | 9000 | 地方政府专项债券 | 正在开展前期工作，申报专项债项目 | 解决建设项目用地，启动项目前期工作。 | 区市场监管局 | 拟列入市重点预备项目
17 | 曲仁办茶山旧矿区纳入浈江产业园扩园提质项目 | 曲仁办茶山旧矿区纳入浈江产业园扩园提质项目范围 | 30000 | 待定 | 曲仁办事处现管辖的每个居民区的前身实际是原来对应的二级生产矿，每个居民区都有工业广场，基础设施配套齐全，水通、路通、电通，不需进行基础性开发投入，直接便可使用，已形成了相当的规模。另外，还有一条为煤炭运输而建的京广铁路曲仁支线铁路专线，至今国电和凡口矿仍在使用，能降低产品的运输成本。 | 将曲仁办茶山旧矿区647亩土地纳入浈江区产业园扩园提质项目范围 | 曲仁办
18 | 东联商务中心项目 | 本项目着力打造为集商务办公、会展、公寓居住一体的综合商务中心。项目定位为服务韶关市始兴商会会员单位，努力打造会员之间，商会之间，商会与政府之间的枢纽平台。 | 21700 | 企业自筹 | 与区政府签订产业招商框架协议并经区政府报请市市政府同意兴建项目和安排项目用地。 | 待定 | 区工信局
（二） | 工业类项目（3项） |  | 178000
19 | 韶关市浈江区食品药品安全智慧宣传教育培训中心建设项目 | 项目规划总用地面积7600平方米，建筑占地面积2000平方米。主要建设食品药品从业人员培训中心、食品药品智慧监控系统、食品药品智慧科技馆、食品检验室等。 | 10000 | 地方政府专项债券 | 该建设项目尚属谋划调研中 | 完成前期调研，启动前期工作 | 区市场监管局
20 | 中金岭南韶关有色金属新型功能材料绿色制造基地一期项目 | 升级改造原材料绿色智能、新型功能材料及装备高端制造工程、科技创新服务与技术孵化平台建设工程、基地绿色和智能制造建设工程等四大工程，培育发展新型功能材料、高端智能装备制造、金属二次资源循环利用三大主导产业。 | 88000 | 自筹 | 基地建设前期准备工作已充分开展，各建设子项正在前期准备或推进中。 | 具备年产粗铜3000吨、金锭270公斤、银锭160吨生产能力，新增锌基合金生产能力2万吨/年。 | 区工信局
21 | 国粤环保新型建材生产制造项目 | 本项目拟投资建设10条产品生产线，其中一期计划建设3条生产线，包括3套窑炉设备、3套自动切割设备、生产销售全智能控制系统等。 | 80000 | 自筹 | 已与区政府及相关部门沟通，拟纳入浈江区重点招商计划名单，与区政府签订产业招商框架协议，待落实土地及相关立项审批工作。 | 完成土地预审和预选址意见，完成立项及报建等前期工作，争取年中动工建设。 | 区工信局
（三） | 农林牧渔项目（4项） |  | 220400
22 | 广东国粤正大农业产业一体化项目（原原广东现代国粤农业有限公司年出栏30万头生猪一体化项目） | 项目建设内容包括养殖年出栏50万头的商品猪场及配套种猪研发、繁育场、年生产10万吨的饲料厂、年屠宰生猪50万头规模的屠宰场、冷链物流（冷库）及肉食品深加工综合生产基地。 | 81400 | 企业自筹 | 正在开展项目前期工作 | 2021年6月之前开工 | 区农业农村局 | 拟列入省重点预备项目
23 | 广州华基企业管理有限公司与韶关市冯氏生态庄园有限公司合作改扩建项目 | 猪场设计存栏母猪2.5万头，建成后可年出栏仔猪50万头 | 55000 | 自筹 | 一、一期林地指标已经审批，二期还在办理； 二、正在办理用地报批手续。 |  | 花坪镇政府
24 | 海大现代化屠宰厂与冷链物流项目 | 设计年屠宰生猪100万头 ,主要建设生猪屠宰生产线2条 ,分割线3条 ,精加工线1条 ,肉制品加工线1条 。 | 30000 | 自筹 | 企业用地125亩分两期建设，其中75亩现正在挂牌中，余下土地尽快推进办理。 | 预计2021年04月左右完成项目前期工作，项目施工建设预计2021年10月左右。 | 区产业园管委会 | 拟列入市重点预备项目
25 | 正合顺（广东）猪业有限公司项目 | 该项目年出栏25万头生猪，主要采用集约智能楼房养猪模式，总投资54605万元。 | 54000 | 自筹 | 正在办理中 | 加快项目推进，完成前期工作，力争在7月动工新建。 | 新韶镇政府
三、民生工程（7项） |  |  | 100536
（一） | 教育项目（2项） |  | 30800
26 | 浈江区教育现代化建设项目（子项目之浈江区南沙实验学校新建项目） | 占地面积17640平方米，新建小学和初中教学楼、综合楼、科学实验楼、体育馆、教师公寓、围墙、运动场、园林绿化等，总建筑面积约32640平方米。总投资15800万元。 | 15800 | 财政投资 | 浈江区南沙实验学校新建项目已经完成立项，进入勘察设计阶段，但项目资金未落实。 | 加快项目推进，完成前期工作，力争在7月动工新建 | 区教育局 | 拟列入市重点预备项目
27 | 浈江区智汇小学新建项目 | 占地面积约40000平方米 ，建筑总面积约32000平方米 。新建教学楼、综合楼、体育馆、教师公寓、运动场地、围墙、大门等。总投资15000万元。 | 15000 | 财政投资 | 浈江区智汇小学新建项目正在规划中，尚未完成土地征拆工作。 | 加快项目推进，完成前期工作，力争在10月动工新建 | 区教育局 | 拟列入市重点预备项目
（二） | 文化体育项目（1项） |  | 10000
28 | 浈江区文体设施建设及改造项目 | 1.建设一个集文化、旅游、体育功能为一体的现代化文体中心，聚合休闲娱乐、体育健身、游客中心多种功能，打造馆舍一流、技术设施先进，智能化、现代化的一站式多功能文体服务中心及大型群众文体活动广场；2.对浈江区文体场馆及村居文化及体育广场进行升级改造。 | 10000 | 抗疫特别国债、专项债、地方财政 |  |  | 区文旅体局
（三） | 居民保障项目（4项） |  | 59736
29 | 劳动保障与公共就业服务实训综合基地 | 劳动保障与公共就业服务实训综合基地。其中包括：五星级仲裁庭、智能档案库、劳动监察监测系统、职业技能鉴定中心、公共服务实训中心、劳务市场、人才招聘、职业技能培训中心、就业指导中心、粤菜大师工作室、南粤家政培训中心、广东技工实操中心等。 | 13000 | 中央财政或省级财政 | 项目申报阶段 | 完成选址和可行性研究报告撰写工作 | 区人社局
30 | 浈江区农村社会综合治理(乐园镇金沙片区、五里亭聆韶路片区、十里亭细茶山片区)建设项目 | 三线下地、雨污分流、疏通排水污管道、清理化粪池；路面平整、规范停车位、安装电动车充电棚、设置非机动车集中停放点；完善小区配套设施，安装监控系统，增加消防器材、照明装置、休闲娱乐设施、健身器械、公共绿化。有条件的加建或完善小区围墙、大门；规范行人道和车道，实现人车分流。 | 36000 | 上级财政 | 正在开展前期工作，申报专项债项目，以完成初步设计及可行性研究报告。 | 完成项目立项、招投标、设计、完成项目形象进度的20%。 | 区住建局 | 拟列入市重点预备项目
31 | 韶关市公安局浈江分局智慧新警务 | 1、浈江分局可视化指挥调度大厅指挥调度、视频监控、视频侦查、视频会议。 2、浈江分局智慧新交管在辖区主干道、次干道、主要路口安装电子监控自动抓拍设备及高点视频。 3、浈江分局13个派出所执法办案区建设升级成智能执法办案区。 4、建设占地504.3平方米，高4.3米，1层的射击训练场所。包括建筑主体和装备设备 | 2736 | 待定 | 出预算 | 2021年完成智慧新警务建设 | 区公安分局
32 | 新建浈江区第二福利院 | 新建一间福利院，解决目前福利院床位不足的问题 | 8000 | 财政投资 | 目前正在规划选址 | 完成前期工作，确保2022年工程顺利开工 | 区民政局

## 三旧改造项目 (hidden)
21年区重点三旧改造项目
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段（续建/新开工） | 建设内容及规模 | 总投资 | 到2020年底完成投资 | 2021年计划 |  |  |  | 项目批复信息 |  |  |  | 项目建设地点 | 开工时间 | 计划投产时间 | 2021年用地需求（亩） | 建设单位 | 牵头责任单位 | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 投资 | 资金来源 | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益 | 用地预审 | 立项 | 用地报批 | 环评
1 | 韶关星港城（浈江）项目 | 2020-2023 | 续建 | 占地约243.7亩，总建筑面积105万平方米，建设商业综合体及住宅区。 | 900000 | 0 | 45000 |  | 规划设计条件完成部门征询意见。“三旧”改造项目申报已取得区政府批准，申报材料于2020年2月已提交市自然局更新科审批。 | [11 empty] | 区自然资源局
2 | 鸿源众力三旧改造项目（碧水豪缘） | 2020年~2024年 | 续建 | 项目将建设成一个大型住宅小区。项目总用地面积：248036㎡；规划建设用地面积：221291㎡；总建筑面积619614.8㎡；设施配套：幼儿园，小学，社区卫生服务中心，生鲜超市，社区服务中心等。 | 250000 | 0 | 31000 |  | 完成了规划归宗，市土地储备中心已完成出让价格及收储成本评估，现正在征求改造范围内权属人及市直、区直相关单位意见，汇总后报市自然资源局审核。下一步，提交市政府常委会通过后，形成交易方案可公开招拍挂。 | [11 empty] | 区自然资源局
3 | 赣州市驻韶关商业转运站朝阳岭及周边地块“三旧”改造 | 2019-2024 | 续建 | 改造用地面积10.35万平方米，改扩建建筑面积47万平方米 | 260000 | 3300 | 15000 | 引进社会资本，单一股东全额投资 | [10 empty] | 单位名称：赣州市驻韶关商业转运站 联系人：陈启凡 联系电话：18907905951 | 单位名称：车站街道办事处 联系人：付雪平 联系电话：13602247538 | 区自然资源局
4 | 紫气东来花园（原家具厂三旧改造项目） | 2020-2024 | 续建 | 占地面积12299平方米，6栋商业与住宅综合楼，其中26层的有1幢，23层的2幢，12层2幢，3层幼儿园1幢，建筑面积为53390平方米、其中地下室9630平方米 | 32801 | 14200 | 8000 | 自筹 | 整个项目主体进度争取达到80% |  | 已办理完毕 | 已立项 | 已办证 | 已办理 | 韶关市浈江区浈江大道北15号 | 2019年12 | 2022-05-01 |  | 韶关市城兴房地产有限公司 |  | 区住建局
5 | 保利东湾花园 | 2021-2022 | 续建 | 总占地面积：73611平方米，建设15栋高层住宅及6栋单层商业和配套用房，建筑面积约30万平方米 | 164000 | 50000 | 50000 | 自筹 | 二期地下室及15/16号楼住宅主体工程，8/9/14号楼装饰工程 |  | 办理中 | 已立项 | 办理中 | 办理中 | 韶关市浈江区钛白粉厂DH0112-C地块 | 2021-03-01 | 2023-12-01 |  | 韶关市保曜置业有限公司 |  | 区住建局
| 合计 |  |  |  | 1606801 |  | 149000

## 拟删除项目 (hidden)
拟删除项目
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段（续建/新开工） | 建设内容及规模 | 总投资 | 到2020年底完成投资 | 2021年计划 |  |  |  | 项目批复信息 |  |  |  | 项目建设地点 | 开工时间 | 计划投产时间 | 2021年用地需求（亩） | 建设单位 | 牵头责任单位 | 责任单位
[7 empty] | 投资 | 资金来源 | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益 | 用地预审 | 立项 | 用地报批 | 环评
1 | 浈江区县道X847线韶大至樱花公园段路面改造工程 | 2021 | 新开工 | 项目总里程6.4公里，采用整体式路基设计，路基全宽7米，路面宽6米，沥青混凝土路面，厚度为0.09米。排水沟、安防设施、路面标线等附属设施。 | 300 | 0 | 300 | 资金来源为上级财政，不足部分由地方配套 | 沥青混凝土路面，厚度为0.09米。排水沟、安防设施、路面标线等附属设施。 | 浈江区县道X847线韶大至樱花公园段路面改造工程项目起点位于新韶镇东山村委会，终点位于新韶镇石山村委会，是韶关市的交通要道，公路建设对于韶关市资源的开发利用，以及促进位于新韶镇东山村韶关市樱花公园，占地面积800多亩，拥有10万多棵樱花，是韶关最大的樱花公园旅游业的发展，项目的建成将带动周边产业及经济发展起到重要的作用。 | 无 | 《关于浈江区县道X847线韶大至樱花公园段路面改造工程可行性研究报告的批复》（韶浈发改〔2020〕80号） | 无 | 无 | 浈江区新韶镇 | 2021年8月 | 2021年12月 | 无 | 单位名称：浈江区地方公路事务中心 联 系人：朱祖煌 联系电话：13826388238 | 区地方公路事务中心 | 区地方公路事务中心
3 | 赣州市驻韶关商业转运站朝阳岭及周边地块“三旧”改造 | 2019-2024 | 续建 | 改造用地面积10.35万平方米，改扩建建筑面积47万平方米 | 260000 | 3300 | 15000 | 引进社会资本，单一股东全额投资 | [10 empty] | 单位名称：赣州市驻韶关商业转运站 联系人：陈启凡 联系电话：18907905951 | 单位名称：车站街道办事处 联系人：付雪平 联系电话：13602247538 | 区自然资源局
50 | 韶关市公安监管中心及配套市政工程项目 | 2021-2023 | 新开工 | 韶关市公安监管中心及配套市政工程项目，建设的主要内容包括：新建市看守所、市拘留所、市公安局强制隔离戒毒所、武警中队、监管医院、办案中心、涉案财物管理中心等业务用房、食堂和备勤楼等附属用房及配套市政工程，总建筑面积约7.3万平方米。 | 48034 | 5000 | 8000 | 中央财政： 省 财 政： 市县财政：8000 企业自有： 外商投资： 银行贷款： 其他： | 三通一平、建筑基础施工、配套市政施工等 |  | 韶城规地函〔2017〕14号 | 韶发改投资〔2018〕67号、韶发改投资函〔2019〕51号 | 未完成，计划于2021年3月底完成 | 韶环审〔2019〕65号 | 韶关市浈江区花坪镇原曲仁矿五七干校路段 | 2020年9月 | 2023年6月 | 新增建设用地：359亩其中：农业用地：70.4耕地：70.4 林地：已取得使用林地审核同意书 | 单位名称： 韶关市公安局 联系人： 赖玉贵 联系电话：13927848833 | 单位名称： 韶关市公安局、市代建局 联系人： 赖玉贵、邱芳 联系电话：13927848833、18127659258 | 区公安局浈江分局