附件4

2020年广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管经费）绩效自评报告

单位名称：韶关市浈江区市场监督管理局

填报人：邓怡

联系电话：0751-8892555

填报日期:2021年4月10日

- 一、基本情况

- （一）项目基本情况

市局二次分配我局2020年广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管经费）资金22.2万元，其中：农产品快检资金21.5万元；食品安全抽检（保健食品）资金0.7万元。

- 项目决策情况

- 农产品快检资金21.5万元，主要用于辖区食用农产品快速检测和快检设备的维修 ；食品安全抽检（保健食品）资金0.7万元，主要用于辖区保健食品监督抽检的抽样费用。

- 绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话和对广东重要指示批示精神，以及省第十四次党代会和省委十二届二次、三次、四次、五次全会精神，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚持高质量发展，加强事中事后监管，加大力度整治食品品市场，全面开展食品、食用农产品、保健食品等监督抽检，达到食品抽检任务完成率100%、食品检验量100%、不合格食用农产品处置率100%，严厉打击食品安全违法犯罪行为，全面提升食品安全治理水平，坚决守住不发生系统性、区域性食品安全事故的底线。

- 绩效自评工作组织情况

为保障项目顺利实施，浈江区局成立了食品抽检及监管专项资金绩效评价工作小组，业务实施按抽验工作规范执行，项目资金使用严格执行省、市市场监管局食品监管专项资金管理规定。项目资金由韶关市浈江区财政局将资金下达，项目资金实行专账管理，按计划支出，记录规范，全部资金用于项目。所有项目按计划实施，项目实施遵循有关项目管理制度。

- 绩效自评结论

本项目绩效自评得分100分，等级为优秀。

- 绩效指标分析

- （一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

该工作立项非我局层面论证决策。

（2）目标设置。

根据市局转发的《广东省市场监督管理局办公室关于做好2020年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤市监办发[2014]235号）文件的有关要求，进一步强化绩效观念，提高资金使用效率，保证专项资金落实用于开展食品抽检及监管工作，保障浈江辖区食品（含保健食品、食用农产品）安全。

- 保障措施。

- 浈江区局切实加强组织领导，严格落实绩效管理责任，对照各项目绩效评价指标，扎实开展本项目资金的管理和使用的情况绩效评价工作，保障本单位自评工作任务顺利完成。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。

2020年省级食品抽检及监管专项资金22.2万元，于2020年3月份到位，由省级财政转移支付下达至浈江区局财政一体化平台账户，项目资金到位率100%。

- 资金分配。

- 市局二次分配我局2020年广东省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管经费）资金22.2万元，其中：农产品快检资金21.5万元；食品安全抽检（保健食品）资金0.7万元,资金分配合理。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

浈江区局2020年农产品快检资金支出21.5万元和食品安全抽检（保健食品）资金支出0.7万元，于2020年12月31日前全部按时支出完毕，完成率100%。

- 支出规范性。

浈江区局严格按照《关于印发省食品药品监管系统相关专项资金管理办法的通知》(粤财社[2014]132号）（六项专项资金管理办法）开展专项资金管理，执行情况良好，对2020年省级食品抽检专项资金实行专账管理，专款专用，且符合财务规定。资金按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。

2.事项管理。

（1）实施程序。

1.农产品快检专项资金实施主要内容。完成省局确定的8个农贸市场共计36000批次食用农产品快检工作，确保辖区内食用农产品食品安全。

2.食品安全抽检（保健食品）专项资金实施主要内容。完成保健食品抽检任务7批次，其中监督性3批次、节日专项4批次。

（2）管理情况。

浈江区局项目经费实行预算管理及项目负责人制度，规定使用部门必须制订经费使用计划，通过建立“事前审核、事中检查、事后评价”的专项资金全过程监督控制体系，统筹安排资金，确保项目经费按规定用途合理、规范使用，确保资金安全高效。

- （三）产出分析

1.经济性。

较小的专项投入，拉动我区对食品安全的投入保障，一年来，全区食品安全形势持续稳中向好，没有发生源发性、系统性、区域性的重大食品安全问题。

2.效率性。

2020年度，农产品快检完成率100%；食品抽检任务完成率100%；保健品抽检工作完成率100%；质量达标率100%。

- （四）效益实现度分析

1.效果性。

食品安全是省政府民生实事之一，通过开展食品抽检及监管工作，能有效保障食品质量安全，及时发现不合格的食品而保障人民群众食品安全。2020年，浈江区局使用有限的食品抽检及监管专项资金，完成食用农产品快检37561批次，合格37525批次，合格率99.9%，销毁不合格的食用农产品289.8公斤；完成保健食品抽检任务7批次，其中监督性3批次、节日专项4批次，合格率100%，有效保障辖区内食用农产品食品安全。项目成效显著，有效的保障了辖区内食品质量安全，规范了食用农产品经营秩序，食品安全责任体系得到有效落实，食品安全水平持续提高，取得了良好社会效益，服务对象满意度高，2020年我局未发生针对食品抽检及监管管理工作的投诉、信访情况。

- 公平性。

无。

- 主要绩效

（一）资金使用绩效。

投入得分20分：

1. 项目立项得12分。（1）论证决策得分4分；（2）目标设置得6分；（3）保障措施得2分。浈江区局2020年省级食品抽检及监管专项资金22.2万元，其中：农产品快检资金21.5万元；食品安全抽检（保健食品）资金0.7万元。项目资金的下达是为了确保辖区内食品、食用农产品安全，目标设置合理，保障措施得力。

2. 资金落实得8分。（1）资金到位得5分；（2）资金分配得3分。2020年省级食品抽检及监管专项资金22.2万元，于2020年3月份到位，由省级财政转移支付至区财政局将资金下达浈江区局财政一体化平台账户，项目资金到位率100%，资金分配合理。

过程得分19.5分：

1. 资金管理得11.5分。（1）资金支出率得5.5分；（2）支出规范性得6分。浈江区局严格按照《关于印发省食品药品监管系统相关专项资金管理办法的通知》(粤财社[2014]132号）（六项专项资金管理办法）开展专项资金管理，执行情况良好，对2020年省级食品抽检专项资金实行专账管理，专款专用，且符合财务规定。资金按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。

2. 事项管理得分8分。（1）实施程序规范得4分；（2）管理情况得4分。浈江区局项目经费实行预算管理及项目负责人制度，规定使用部门必须制订经费使用计划，通过建立“事前审核、事中检查、事后评价”的专项资金全过程监督控制体系，统筹安排资金，确保项目经费按规定用途合理、规范使用，确保资金安全高效。

项目产出得分30分：

1.经济性得5分。（1）预算控制得3分；（2）成本节约得2分。

2.效率性得25分。完成进度、完成质量得25分，其中：农产品快检完成率100%；食品抽检任务完成率100%；保健品抽检工作完成率100%；质量达标率100%。

效果—项目效益得分30分：

1.社会效益得10分。

2.经济效益得5分。

3.生态效益得5分。

4.可持续影响得5分。

5.社会公众或服务对象满意度得5分。

- 六、存在问题

未能全面开展公共服务社会满意度调查。根据省、市局要求，该项目经费只能用于试剂采购、设备设施维保和食用农产品购样费等，我局没有资金开展社会满意度调查。

- 七、下一步工作计划

今后，我局将进一步注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强各股室之间的沟通协调，制定资金使用计划，提高资金的使用效益。