附件5

2020年省级促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的绩效自评报告

单位(处室）名称：韶关市浈江区市场监督管理局

填报人：邓怡

联系电话：0751-8892555

填报日期: 2021年4月20日

一、基本情况

（一）项目基本情况

根据《广东省药品监督管理局办公室转发关于提前下达2020年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）的通知》（粤药监办[2019]385号），市局二次分配下达我局2020年省级药品监管资金23.17万元，其中药品医疗器械化妆品抽检资金8.67万元；地方队伍能力建设资金4万元；药品稽查执法及综合监管资金9万元；药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金1.5万元。

- 项目决策情况

2020年省级药品监督管理专项资金主要用于：药品医疗器械化妆品抽检样品购样支出、药品监管人员能力提升培训、药品稽查执法及综合监管、药品基本执法装备购置。

- 绩效目标

- 1.计划完成药品监督抽检58批次，医疗器械监督抽检4批次，化妆品监督抽检9批次,发现、降低和消除不合格药品导致的安全风险。

- 2.开展基层药品执法基本装备配置，购置急需的药品监管执法装备，着力提升基层药品装备水平。

- 3.进一步规范药品的生产和流通秩序，净化市场，严厉打击药品安全违法犯罪，年度行政处罚案件结案数不低于上一年度案件结案数90%。

- 4.进一步加强干部培训，不断提高药品地方队伍能力建设，药品及相关监管在职干部参加1天以上脱产培训超过145人次，确保区市场监管局两品一械药品监管人员培训参训率不低于50%。

二、绩效自评工作组织情况

- 为保障项目顺利实施，我局成立了药品监管专项资金绩效评价工作小组，切实加强组织领导，严格落实绩效管理责任，对照各项目绩效评价指标，扎实开展本项目资金的管理和使用的情况绩效评价工作，保障本单位自评工作任务顺利完成。

- 绩效自评结论

2020年，在市局的领导下，结合我区实际，科学部署，扎实开展药品、医疗器械、化妆品监管人员培训和日常监督检查工作，圆满完成了市局下达的2020年度监督检查任务，在韶关市年度药品考核中取得A(优秀）名次，保障了全区人民群众用药安全。本项目绩效自评得分100分，等级为优秀。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。立项由上级主管部门论证决策。

（2）目标设置。进一步强化绩效观念，对照《2020年促进经济高质量发展专项资金（市场监督管理-药品监督管理）转移市县任务清单》要求落实工作目标，保证专项资金对照目标任务落实用于开展药品监管工作，切实提高资金使用效率，保障浈江辖区药品安全。

- （3）保障措施。切实加强组织领导，对照项目任务清单，制定项目工作计划，扎实开展工作，严格落实绩效管理责任，保障项目有序行进。

2.资金落实情况。

（1）资金到位。2020年省级药品监管专项资金指标23.17万元，于2020年3月份到位，由省级财政转移支付下达至浈江区局财政一体化平台账户，项目资金到位率100%。

（2）资金分配。市局二次分配我局2020年省级药品监管资金23.17万元，其中药品医疗器械化妆品抽检资金8.67万元；地方队伍能力建设资金4万元；药品稽查执法及综合监管资金9万元；药品监管能力建设资金-执法装备及检验检测设备购置资金1.5万元。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。我局2020年省级药品监管资金23.17万元于2020年12月31日前全部按计划进度支出完毕，完成率100%。

（2）支出规范性。严格按照《关于印发省食品药品监管系统相关专项资金管理办法的通知》(粤财社[2014]132号）（六项专项资金管理办法）开展专项资金管理，执行情况良好，对2020年省级药品监管专项资金实行专账管理，专款专用，且符合财务规定。资金按计划有序支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。

2.事项管理。

（1）实施程序。项目经费实行预算管理及项目负责人制度，规定使用部门必须制订项目经费使用计划，所有项目按计划实施，项目实施遵循有关项目管理制度。

（2）管理情况。项目管理严格实行三个制度：实行项目资金申报制，确保项目资金使用管理程序规范；实行项目管理责任制，提高项目实施的严谨性与科学性；实行绩效评价制，加快项目建设进度；实行跟踪制，提高项目实施的监控能力。建立“事前审核、事中检查、事后评价”的项目管理全过程监督控制体系，确保项目合理、规范实施。

（三）产出分析

1.经济性。收到2020年省级药品监管专项资金23.17万元，实际支出23.17万元。在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划。在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本属于合理范围。

2.效率性。截止2020年12月31日，所有目标任务均在规定时限内完成，项目完成质量较高，全面提升了药品监管能力。

（四）效益实现度分析

1.效果性。

药品安全专项资金保障了我局“两品一械”安全监管工作的正常开展，为行政监管提供有力的资金支撑，进一步巩固了省级示范创建成果，确保我区人民群众用药安全。通过项目的实施，有力打击了规范了药品经营行为，对从事药品经营者起到震慑作用，时刻提醒其不得从事违法行为，要合法经营、守法经营，药品安全责任体系得到有效落实，药品安全水平持续提高，保障了人民群众身体健康，项目成效显著,辖区全年未发生较大药品安全事故，药品安全状况稳中向好。

- 公平性。

- 通过开展“两品一械”监督抽检、加大药品监督检查力度，提升了我区药品监管工作的社会影响力和群众对药品监管工作的知晓率、满意度，2020年我区未出现“两品一械”质量安全事件和造成不良社会影响的“两品一械”舆情事件。

五、主要绩效

完成现场执法音像记录仪4台、激光打印机2台药品监管执法装备购置计划，有效提升药品执法基本装备配置水平。检查药品经营使用单位240家，覆盖率76%。检查三类和二类批发医疗器械经营企业167家，覆盖率100%。检查医疗器械使用单位130家，覆盖率87%。检查化妆品经营企业241家，覆盖率48%。完成药品监督抽检58批次，完成率100%,合格率100%；完成化妆品监督抽检9批次，完成率100%，合格率100%；完成医疗器械监督抽检4批次，完成率100%，合格率100%。立案查处“两品一械”违法案件51宗，罚没合计12.1万元，不低于2019年度“两品一械”案件结案数量46宗。完成药品监管干部脱产培训147人次，药品监管在职干部参加培训率100%。通过项目的实施，有力打击了规范了药品经营行为，对从事药品经营者起到震慑作用，时刻提醒其不得从事违法行为，要合法经营、守法经营，药品安全责任体系得到有效落实，药品安全水平持续提高，保障了人民群众身体健康，项目成效显著,辖区全年未发生较大药品安全事故，药品安全状况稳中向好。

- 存在问题

- 财政直接支付时效比较长，影响了资金使用的效率。

七、下一步工作计划

注重项目资金使用的经济性、效率性、效果性，加强各股室之间的沟通协调，提高资金的使用效益。