浈江区贯彻落实韶关市政府办2016 年政务公开工作要点分工方案

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 |  | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进权力清单和责任清单公开 | 1.在全面公开区级政府部门权责清单基础上，推动区级政府部门全面公开权责清单，并通过重点领域信息公开专栏公开，实行动态管理。 | 区编办 各镇人民政府、办事处 |  | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.在重点领域信息公开专栏公开区有关单位取消、调整和保留的行政审批事项，重点公开保留为区有关单位行政审批受理条件中介服务事项清单。 |  |  | 待国家、省公布行政审批中介服务事项清单后 |
| 2 | 推进市场监管公开透明，重点推进保障性 住房、产品质量、旅游市场、知识产权、安全生产等方面的监管执法信息公开 | 1.主动协调市住建局并检查本区住房保障信息公开情况并予以通报。 | 区住建局 |  | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.在政府信息公开平台“业务工作”栏目内公开旅行社名录、季报、年报。 | 区文新局 各镇人民政府、办事处 |  | 全年工作 |
|  |  | 3.在政府信息公开平台“业务工作”栏目内每季度公示旅游投诉情况。 |  |  |  |
|  |  | 4.在政府信息公开平台“业务工作”栏目增设“行政处罚”二级栏目，每季度公开旅游经营服务不良信息、行政处罚情况。 |  |  |  |
|  |  | 5.做好“双公示”工作，在政府信息公开平台“业务工作”栏目增设“行政许可和行政处罚”二级栏目，按时公布专利侵权纠纷行政处理决定、假冒专利行政处罚信息。 | 区经信局 各镇人民政府、办事处 |  | 全年工作 |
|  |  | 6.在政府信息公开平台“业务工作”栏目内及时主动公开专利行政执法案件信息。 |  |  |  |
|  |  | 7.在重点领域信息公开专栏全文公开较大事故和一般事故调查报告。 | 区安监局 各镇人民政府、办事处 |  | 全年工作 |
|  |  | 8.在政府信息公开平台“业务工作”栏目内依法公布行政许可和行政处罚相关信息。 |  |  |  |
|  |  | 9.完善预警信息发布和应急处置救援信息公开机制，扩大预警预报受众范围。 |  |  |  |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 做好网站的建设工作 | 1.根据省级“双公示”事项目录、信息展示格式规范，在“浈江区人民政府网站”增设“双公示”栏目。 | 区发改局 区信息中心 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.转发《全国各省区市信用信息共享工作考核办法（试行）》文件，加强对全区信用信息共享工作监督检查。 |  | 2016年7月中旬前完成 |
|  |  | 3.建立区级单位信用信息交换共享工作通报机制，定期通报各单位信息共享情况。 |  | 2016年12月底前完成 |
| 4 | 推进“互联网＋政务服务”工作 | 1.推动区直各单位完成行政审批事项标准编制和公开工作。 | 区编办 区有行政审批的区直各单位 区行政服务中心 各镇人民政府、办事处 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.推广自然人行政许可和服务事项“一门在基层”通用模式，全面推广一门式一网式政务服务模式改革。强化“一门一网式”政务服务效能监督。 |  |  |
|  |  | 3.拓展建设网上统一申办受理平台，做好与部门审批系统对接及调试工作。 | 区经信局 区信息中心 区直有关单位 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 4.分步推动区直单位进驻区网上办事大厅统一申办受理平台，并按照标准化要求编制统一申办受理标准。 |  | 2016年12月底前完成 |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 推进面向转移落户人员的服务公开 | 按照《广东省人民政府关于进一步推动户籍制度改革的实施意见》出台本区的实施细则，并通过区政府门户网站进行公开。 | 浈江公安分局 区信息中心 | 2016年12月底前完成 |
| 6 | 推进市场准入负面清单公开 | 1.贯彻实施《广东省实行市场准入负面清单制度改革试点实施方案》。 | 区发改局 各镇人民政府、办事处 | 待国家批准后 |
|  |  | 2.全面推进我区市场准入负面清单试点工作，并按照国家及省的部署及时公开负面清单相关内容。 |  | 2016年12月底前完成 |
| 7 | 推进政府投资的重大项目信息公开 | 做好政府投资的重大项目信息公开工作，除涉密项目外，及时在政府信息公开平台主动公开政府投资项目建议书批复情况、可行性研究报告批复情况、初步设计概算批复情况、企业投资项目核准情况、投资项目招标方式核准情况等信息。 | 区发改局 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
| 8 | 推动政府和社会资本合作（PPP）项目信 息公开 | 对政府批准采用PPP模式开展项目前期工作的政府投资项目，可向当地财政部门提交相关资料，同步录入财政部PPP项目管理系统。经当地政府批准以PPP模式实施的项目，其可行性研究报告、物有所值评价报告、财政可承受能力论证、项目实施方案等四个关键性材料经论证后及时更新财政部PPP项目管理系统。 | 区发改局 区财政局 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 推进公共资源配置领域信息公开 | 省公共资源交易中心建成全省统一的公共资源交易电子公共服务系统后，根据《广东省公共资源交易信息发布管理办法》，推动我区各级各类公共资源交易平台通过该系统依法公开交易公告、资格审查信息、成交信息、履约信息及有关变更信息等，实现公共资源配置全流程公开和信息资源共享。 | 区发改局 市公共资源交易中心浈江分中心 各镇人民政府、办事处 | 2016年12月底前完成 |
| 10 | 推进减税降费信息公开 | 1.通过区政府网站公布税收政策文件。 | 区财政局 区信息中心 各镇人民政府、办事处 | 收到国家税 收政策文件 后及时转发 |
|  |  | 2.对国家清理减免后保留的政府性基金项目，编制目录清单，明确项目名称、设立依据、收费标准等，分别在区政府门户网站和政府信息公开平台公开，并推动相关执收单位在收费场所公示有关收费文件依据、主体、项目、范围、标准。收费目录清单实行动态调整。 |  | 2016年12月底前完成，后续不定期进行目录调整 |
|  |  | 3.通过浈江区政府网站开展针对性优惠政策信息公开，利用新闻媒体、政策宣讲会、印刷小册子等方式加强税收优惠政策宣传。 | 区国税局 区信息中心 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 4.在政府信息公开平台和区政府网站公开发布减税降费规范性文件，利用新闻媒体、新媒体发布并解读减税降费政策。 | 区地税局 区信息中心 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
|  |  | 5.对国家和省清理减免后保留的行政事业性收费，编制目录清单，明确项目名称、设立依据、收费标准等，分别在区政府门户网站、政府信息公开平台上公开。 | 区发改局 | 2016年7月底前完成 |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 |  | 牵头落实单位 | 完成时限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 推进国有企业运营监管信息公开 | 1.推动国有企业改制重组、产权交易、增资扩股等方面的信息和结果公示。 |  | 区财政局 各镇人民政府、办事处 | 2016年12月底前完成 |  |
|  |  | 2.在政府信息公开平台“业务工作”栏内公开国有资本整体运营情况、企业国有资产保值增值及经营业绩考核有关情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.在政府信息公开平台“业务工作”栏内公开区国资委派驻市属企业监事会对市属企业年度监督检查情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.在政府信息公开平台“业务工作”栏内公开辖区内企业改革重组、公司治理及管理架构、财务状况、重要人事变动、企业负责人薪酬等信息。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.研究制定国有企业信息公开有关制度（待央企信息公开有关制度出台后）。 |  |  |  |  |
| 12 | 推进扶贫工作信息公开 | 1.及时公开中央、省、市委市政府及有关部门制定的精准扶贫精准脱贫三年攻坚的有关政策措施文件。 |  | 区扶贫办 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |  |
|  |  | 2.做好相对贫困村、相对贫困户认定的标准及申报程序公示工作。 |  |  | 2016年12月底前完成 |  |
|  |  | 3.制定并公开扶贫资金项目申报指南、评审结果及资金安排等文件，加强扶贫信息网信息更新工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公开精准扶贫脱贫上年考核结果、成效及表扬名单、上年贫困退出情况。 |  |  | 2017年第1季度完成 |  |
| 序号 | 工作任务 | 具体要求 |  | 牵头落实单位 | 完成时限 |  |
| 13 | 推进社会救助信息公开 | 1.在政府信息公开平台做好供养救助、医疗救助、临时救助等政策、标准等信息的公开；严格执行审核公示、审批公示制度；对低保、特困人员供养相关信息和保障金额实行长期公示。 |  | 区民政局 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |  |
|  |  | 2.在政府信息公开平台做好灾害救助政策、救助对象、救助标准、救助款物的信息公开，落实张榜公示制度，定期发布全区灾情及灾害救助工作进展及灾害救助资金物资调拨使用情况。 |  |  |  |  |
| 14 | 推进就业创业信息公开 | 1.推进公共就业服务机构信息联网，就地就近为用工企业和劳动者提供就业创业信息。 | 区人社局 区信息中心 各镇人民政府、办事处 |  |  | 全年工作 |
|  |  | 2.通过政府信息公开平台、区政府门户网站、短信、微信公众号等平台，及时发布就业创业政策、办事指南、人力资源市场供求状况、就业创业活动安排等信息。 |  |  |  |  |
| 15 | 推进棚户区改造、农村危房改造和保障性住房信息公开 | 1.在重点领域信息公开专栏公开通报全区各地住房保障工作（含棚户区改造和保障性住房）目标任务。 | 区住建局 各镇人民政府、办事处 |  |  | 2016年7月中旬前完成 |
|  |  | 2.在重点领域信息公开专栏公开全区住房保障项目信息，实行台账管理并动态更新。部署开展 2016 年住房保障信息公开工作。 |  |  |  | 2016年7月中旬前完成 |
|  |  | 3.在政府信息公开平台公开农村危房改造政策、对象认定过程、补助资金分配等文件或相关内容。部署开展 2016 年农村危房改造信息公开工作。 |  |  |  | 2016年7月中旬前完成 |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 推进教育信息公开 | 在政府信息公开平台、教育局门户网站公布进城务工人员随迁子女参加中考、高考的报考条件。 | 区教育局 各镇人民政府、办事处 | 中考3月 高考11月 |
| 17 | 推进卫生和食品药品安全信息公开 | 1.创新医疗机构院务公开形式，培育全区医疗机构微信公众号达到10个。 | 区卫计局 各镇人民政府、办事处 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.加强医疗机构“重点领域信息公开专栏”信息更新督促。 |  | 全年工作 |
|  |  | 3.流行季节（4-10月）每月在政府信息公开平台定期发布登革热媒介伊蚊密度监测评估结果。适时发布法定传染病疫情预警信息。 |  |  |
|  |  | 4.在政府信息公开平台做好食品安全地方标准和企业标准备案信息公开，加强食品安全标准宣传。 | 区食药监局 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
|  |  | 5.做好抽检抽验信息公开工作，在重点领域信息公开专栏每周公开食品抽检信息，每季度公开药品抽检信息。 |  |  |
|  |  | 6.在食药监局政府信息公开平台“业务工作”栏增设“行政处罚”二级栏目。 |  |  |
|  |  | 7.做好消费警示信息发布工作，在重点领域信息公开专栏针对可能产生的危害进行解释说明或消费提示。 |  |  |
|  |  | 8.依托重点领域信息公开专栏“黑名单”栏目，加大对食品药品安全监管违法违规行为的曝光力度。 |  |  |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 建立健全推进决策公开相关制度 | 根据《广东省重大行政决策程序规定》，制定（或修订）浈江区重大行政决策程序规定，明确各级行政机关重大行政决策程序事项，依法推进行政决策公开工作。 | 区法制局 | 《韶关市重大行政决策程序规定》制定完成后 |
| 19 | 推进政策执行和落实情况公开 | 1.加强落实情况公开，从2016 年起督导各镇（办）、区直各单位全面公开区、镇(办)民生实事的任务目标、责任分工、阶段性工作任务等内容，每半年向社会公开进展、完成情况、存在问题以及下一步工作措施。 | 区委、区政府督办工作领导小组办公室 区信息中心 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
|  |  | 2.加强督查情况公开平台建设，向社会公开督查存在问题的事项名称、责任单位、责任人、推进落实不力主要事实、整改要求等内容。探索建立督查奖励机制，视情公开奖励的对象、理由、方式等内容。 |  |  |
|  |  | 3.在重点领域信息公开专栏全文公开预算执行和其他财政收支审计工作报告。 | 区审计局 区信息中心 | 2016年8月前完成 |
|  |  | 4.在区政府门户网站全文公开审计查出问题整改情况报告。 |  | 2016年12 月前完成 |
|  |  | 5.在区政府门户网站公开 2016 年度上半年和下半年对重大政策措施落实跟踪审计结果报告。 |  | 2016年7月，2017年1月 |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 深入推进预决算公开 | 1.预算信息公开：及时通过政府信息公开平台公开区级政府预算信息，明确预算公开的主体、时间、内容等要求，督促区直各单位、各镇（办）按规定公开预算信息。 | 区财政局 各镇人民政府、办事处 | 按预算法规 定时限完 成。区直部门决算公开完成时限为 2016年12月底前 |
|  |  | 2.决算信息公开：在区人大通过区级部门预算后20 日内批复区级各部门的部门决算，督促区级部门及时通过政府信息公开平台公开部门决算信息，指导区直各部门及镇（办）规范开展部门决算批复及公开工作。 |  |  |
| 21 | 主动做好政策解读 | 1.对涉及群众切身利益、社会关注度高的重要政策文件，由区法制局把关，要求牵头起草部门将政策文件和政策解读材料一并报批。文件批准后，将政策文件及政策解读材料一并交信息中心发布。政策解读材料原则上与文件同步公开，最迟不超过 3 个工作日。 | 区法制局 区信息中心 区政府各单位、各直属机构 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
|  |  | 2.区、镇（办）政府主要负责人要带头宣讲政策，尤其是与宏观经济和民生关系密切的政策，每年解读重要政策措施不少于 1 次。 |  |  |
|  |  | 3.加强专家库建设，发挥专家解读政策的作用。 |  |  |
|  |  | 4.在区政府门户网站建设政策解读栏目。 |  | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 5.加强对规范性文件解读的监督，将规范性文件解读工作作为依法行政考评内容。 | 区法制局 | 全年工作 |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 积极回应社会关切 | 1.遇有重大突发事件时，负责处置的镇（办）和单位是信息发布的第一责任人，主要负责人要当好“第一新闻发言人”。特别重大、重大突发事件发生后，应在 24 小时内举行新闻发布会。 | 区政府各单位、各直属机构 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
|  |  | 2.建设区政府门户网站在线访谈栏目，印发浈江区政府门户网站在线访谈工作方案，组织区直单位、各镇（办）领导参加访谈。 | 区委督查室 区委宣传部 区信息中心 | 全年工作 |
|  |  | 3.加强区长网上信箱留言受理与回应。 |  | 全年工作 |
|  |  | 4.认真办理国务院办公厅、省府办公厅和市政府办公室转来有关舆情处置通知。 |  | 全年工作 |
| 23 | 更好发挥媒体作用 | 运用媒体及时发布重要政务信息，为媒体准确把握重大政策精神和采访提供便利。 | 区政府各单位、各直属机构 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
| 24 | 提高政务公开工作制度化标准化水平 | 1.对照省、市直机关政府信息公开目录，规范设置区直各单位政府信息公开目录二级栏目，加强对信息更新情况的督查，提升主动公开的规范化水平。 | 区政公办 区法制局 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
|  |  | 2.加强对规范性文件公开的审查，对未在规定载体统一发布的规范性文件，及时予以纠正，并在依法行政考评中扣分。 |  | 全年工作 |
|  |  | 3.严格落实政府信息公开保密审查制度。 |  | 全年工作 |

| 序号 | 工作任务 | 具体要求 | 牵头落实单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 提高政务公开工作信息化集中化水平 | 1.加强区政府门户网站建设，推进政府网站集约化建设。 | 区信息中心 | 全年工作 |
|  |  | 2.开展政府网站日常监测和绩效评估。 | 区信息中心 各镇人民政府、办事处 | 全年工作 |
|  |  | 3.升级完善区依申请公开系统。 | 区信息中心 | 全年工作 |
| 26 | 提高政务公开队伍专业化理论水平 | 1.把政务公开理论知识学习纳入全区各级行政机关公务员初任培训、任职培训、专门业务培训和在职培训。 | 区人社局 各镇人民政府、办事处 | 2016年12月底前完成 |
|  |  | 2.加强对政府信息依申请公开工作的培训指导，组织开展依申请公开工作座谈交流会。 | 区政公办 | 2016年12月底前完成 |
| 27 | 年内将政务公开工作纳入政府绩效考核体 系，分值权重不应低于 4% | 牵头制订区政府部门绩效考核方案，推动政务公开工作纳入依法行政专项考核中，所占分值权重不低于 4%。 | 区委办 | 2016年12月底前完成 |
| 28 | 加强政务公开工作监督检查 | 结合全区依法行政考评工作，制订政务公开部分指标，对各镇（办）、区直各单位政务公开工作进行评估。 | 区政公办 | 2017年第1季度前完成 |