## 填写说明
附件3
区级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 广东省韶关市浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（2022年一般债券项目）
区级项目主管部门（公章）: | 韶关市浈江区农业农村局
填报人姓名： | 韦祎
联系电话： | 8255123
填报日期： | 2023.04.17
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线环境综合整治工程项目位于浈江区S248省道沿线，项目计划总投资为12493.13万，到位市本级、一般债券等多种资金。根据项目资金到位情况，目前正在进行项目一期工程建设。其中22年一般债券资金截至2022年12月31日已完成投资1000万元。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 浈江区省道S248线（机场路）浈江段沿线环境综合整治工程项目位于浈江区 S248省道沿线，主要建设内容包括：浈江区 S248省道沿线范围内村居建筑、绿化景观、路面、围篱、标识系统、照明系统、以及拆除工程（违建清拆、围墙拆除、废旧棚户清理）等。截至2022年12月31日已完成项目一期主体工程建设。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 根据自评材料，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，综合项目实施单位自评材料与实地考评结论，自评96分，评定等级为“良”。 举例说明如下：①从项目立项考核项目来看，3-1佐证材料立项依据等文件明确指出了立项原因与规划安排，依据充分，目标明确，保障措施得力。 ②从资金管理、资金落实两个方面考核项目来看，佐证材料2-1的台账可以看出总体实施程序规范，支出时效性强、合理、规范，符合相关财经制度规定。没有出现违法违纪违规的现象和情况。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 总体实施程序规范，支出合理、规范，符合相关财经制度规定。没有出现违法违纪违规的现象和情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 资金支付较缓慢导致施工进度较慢。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 下一步计划将进行项目一期的收尾工作。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无。