## 填写说明
附件3
区级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 广东省韶关市浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）（2022年专项债券项目）
区级项目主管部门（公章）: | 韶关市浈江区农业农村局
填报人姓名： | 韦祎
联系电话： | 8255123
填报日期： | 2023.04.17
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）项目涉及浈江区5个镇（花坪镇、乐园镇、犁市镇、十里亭镇、新韶镇），计划总投资约为40460万元，到位中央、省级涉农、专项债券等多种资金。其中22年专项债券资金主要用于一期和二期工程建设，截至2022年12月31日22年专项债券资金已完成投资6189.942356万元。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）。该项目由各镇做业主实施，我局为主管部门。项目涉及我区五镇（花坪镇、乐园镇、犁市镇、十里亭镇、新韶镇）基础设施配套行动、环境卫生整治行动、公共服务设施完善行动、绿化美化行动、村庄建设管理行动、四小园等内容。我局把各镇可研工作资料移交各镇后，由各镇做业主进行立项和项目实施。截至2022年底，十里亭镇完成一期腊石村工程量94%，二期靖村工程量67.7%、金凤坪村工程量95%；新韶镇完成一期工程量86%，二期工程量65%；乐园镇完成一期上坝村工程量91%，二期六合村工程量43%，下坝村工程量80%；花坪镇一期完成工程量100%，二期工程量81%；犁市镇一期五村已完成工程量70%。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 根据自评材料，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，综合项目实施单位自评材料与实地考评结论，自评96分，评定等级为“良”。 举例说明如下：①从项目立项考核项目来看，3-1佐证材料立项依据等文件明确指出了立项原因与规划安排，依据充分，目标明确，保障措施得力。 ②从资金管理、资金落实两个方面考核项目来看，佐证材料2-1的台账可以看出总体实施程序规范，支出时效性强、合理、规范，符合相关财经制度规定。没有出现违法违纪违规的现象和情况。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 总体实施程序规范，支出合理、规范，符合相关财经制度规定。没有出现违法违纪违规的现象和情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 资金支出较慢。由于人居环境整治项目涉及自然村众多，导致施工进度和结算进度较慢，从而拖慢专项债券资金支出进度。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 下一步计划将协同各镇加快完成浈江区全域农村人居环境整治工程（连片示范片）项目一、二期竣工结算工作和三期新开标段的建设任务。倒排工期，加快推进项目建设，确保工程按期完成，并在确保资金安全的前提下，加快资金支付进度，提高资金使用率。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无。