## 填写说明
附件3
区级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程（2022年专项债券项目）
区级项目主管部门（公章）: | 韶关市浈江区农业农村局
填报人姓名： | 韦祎
联系电话： | 8255123
填报日期： | 2023.04.17
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关市浈江区环丹霞农村人居环境综合整治建设工程涉及韶关市浈江区4个镇（新韶镇、犁市镇、花坪镇、十里亭镇）总投资金额为65992.5万元，到位中央、涉农、专项债券等多种资金。由于该项目涉及自然村数量多，分布广，我区采取分期实施的模式，成熟一村整治一村的建设理念推进项目的进程。其中22年专项债券主要用于该项目的四期工程建设。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 项目涉及韶关市浈江区4个镇（新韶镇、犁市镇、花坪镇、十里亭镇）、18个行政村、126个村小组，主要建设内容是：基础设施建设工程，含污水处理、道路硬化、生活垃圾处理、公共设施、精神文明建设6大类。由于该项目涉及自然村数量多，分布广，我区采取分期实施的模式，成熟一村整治一村的建设理念推进项目的进程。至2022年12月31日项目共完成犁市镇黄竹村、黄沙村委、石下村委、五四村委，新韶镇东山村委、陈江村委、黄浪水村委、水口村委，十里亭镇湾头村委、良村村委10个行政村，65个自然村工程建设。目前正在进行三期工程收尾工作以及四期工程内容。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 根据自评材料，主要依据绩效评价指标体系和评分标准，综合项目实施单位自评材料与实地考评结论，自评96分，评定等级为“良”。 举例说明如下：①从项目立项考核项目来看，3-1佐证材料立项依据等文件明确指出了立项原因与规划安排，依据充分，目标明确，保障措施得力。 ②从资金管理、资金落实两个方面考核项目来看，佐证材料2-1的台账可以看出总体实施程序规范，支出时效性强、合理、规范，符合相关财经制度规定。没有出现违法违纪违规的现象和情况。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 总体实施程序规范，支出合理、规范，符合相关财经制度规定。没有出现违法违纪违规的现象和情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 项目进度慢导致资金支出进度较慢。由于本项目涉及自然村众多，19、20年区住建局做业主时进展进度较慢，两年只完成了20个自然村建设工作。导致以前年度已到位资金无法使用完毕，新到位资金支出缓慢。21年由我局做业主后加快设计、施工进度，到目前为止三期、四期目前已完成30多个自然村的主体土建建设内容。另一方面，设计单位不能及时跟进，未能及时与镇村委干部、村民充分沟通，施工图纸修改较多，未能及时提交设计施工图纸，造成施工进度较慢。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 接下来将继续推进目前正在建设自然村的施工进度并加快推进剩余纳入环丹霞山农村人居环境整治的18个自然村和5座危旧桥梁修建的整治建设工程，同时加快专项债资金支出进度。
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无。