## （新版）债券资金共管账户资金台账
债券资金共管账户资金台账
金额：万元
资金来源 | 资金文号 | 下达资金总金额（国库） | 犁市共管 | [6 empty] | 四方共管 | [6 empty] | 退回至国库 | [6 empty] | 公司 | [6 empty] | 资金文结余总额 （国库结余）
|  |  | 收款单位 | 金额 | 备注 | 申请时间 | 到账时间 | 支付凭证 | 结余金额 | 收款单位 | 金额 | 备注 | 申请时间 | 到账时间 | 支付凭证 | 结余金额 | 收款单位 | 金额 | 备注 | 申请时间 | 到账时间 | 支付凭证 | 结余金额 | 收款单位 | 金额 | 明细 | 申请时间 | 到账时间 | 支付凭证 | 支出金额
一般债 | 粤财农〔2022〕28号韶财债〔2022〕37号韶浈财〔2022〕42号 （S248的2000万） | 2000 | 犁市共管 收款单位: 韶关市浈江区犁市镇财政所债券转贷资金; 犁市共管 金额: 1000; 犁市共管 备注: 转11.985453万给共管账户， 用于省道S248线(机场路)浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程 （钱还是我们的钱，只是换了个账户放着）; 犁市共管 申请时间: 2022.05.31; 犁市共管 到账时间: 2022.05.31支付1000万; 犁市共管 支付凭证: 2022.05.31支付1000万 凭证已下载; 犁市共管 结余金额: 0; 公司 收款单位: 广东省第五建筑工程有限公司浈江分公司; 公司 金额: 692.5991; 公司 明细: 浈江区省道S248线(机场路)浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工工程进度款; 公司 申请时间: 2022.06.01; 公司 到账时间: 2022.06.06; 公司 支付凭证: 有; 公司 支出金额: 1321.9483 | 678.0516
[24 empty] | 广东省第五建筑工程有限公司浈江分公司 | 307.4009 | 浈江区省道S248线(机场路)浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工进度款321.246948万（本次申请307.400873万） | 2022.09.06 | 2022.09.13 | 有
[24 empty] | 广东省第五建筑工程有限公司 | 300 | 省道S248线(机场路)浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工（第二次）工程预付款1288.132824万（先申请500万，分两笔资金文支付，本资金文支付300万 | 2022.02.24 | 2023.03.09 | 有
[24 empty] | 广东省第五建筑工程有限公司 | 13.8461 | 浈江区省道S248线(机场路)浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程（一期）施工进度款321.246948万（本次申请13.846075万） | 2022.02.24 | 2023.03.09 | 有
[24 empty] | 广东诚德工程管理有限公司韶关市第一分公司 | 8.1023 | 省道S248线(机场路)浈江段沿线房屋立面改造和农村人居环境综合整治工程监理费 | 2022.02.24 | 2023.03.09 | 有
合计金额 |  | 2000 | 犁市共管 支付凭证: 犁市共管账户总额; 犁市共管 结余金额: 0; 四方共管 支付凭证: 四方共管账户总额; 四方共管 结余金额: 0; 退回至国库 支付凭证: 从多方账户退回国库总额; 退回至国库 结余金额: 0; 公司 支出金额: 1321.9483 | 678.0516
结余 | bar: 公司 支出金额
#VALUE!