市委书记专题会议纪要

〔2020〕20号

中共韶关市委办公室               2020年3月19日

3月5日下午，市委书记李红军在市委常委会会议室主持召开书记专题会议，研究甘棠片区路网优化工程（含甘棠工业园9号路跨南水河大桥及周边道路、高创南路南段）和浈江区犁市镇沿武江河段道路提升工程设计方案。纪要如下：

一、研究甘棠片区路网优化工程（含甘棠工业园9号路跨南水河大桥及周边道路、高创南路南段）设计方案

会议指出，实施甘棠片区路网优化工程，推动甘棠工业园9号路与国道G240线、铜鼓大道的有效连通，对于完善甘棠片区交通路网体系，强化甘棠、龙归、乌坭角三个片区之间的互动联系，促进曲江区与武江区、韶关新区融合发展意义重大。

（一）关于甘棠工业园9号路跨南水河大桥及周边道路建设工作

会议明确，一是甘棠工业园9号路跨南水河大桥桥位方案采用方案一（即沿甘棠工业园9号路线型直线跨河），以节约建设成本，确保桥梁工程安全。要尽快拆除南水河西侧污水处理厂办公楼框架，为桥梁建设腾出充足空间，鉴于该建筑为在建工程，在计算征拆费用时要坚持实事求是、从细从实工作作风，不得简单套用补偿标准。甘棠工业园9号路跨南水河大桥与国道G240线连接线按方案一（沿山体外侧顺接国道G240线）规划建设，连接线与国道G240线平交路口暂时采取安装交通信号灯、设置警示标志和减速带等方式，加强交通组织，确保车辆安全有序通行。未来对国道G240线改造提升时，一并对该路口进行优化。二是甘棠工业园9号路跨南水河大桥按双向两车道设计，桥面宽度调整为16.5米，为将来拓宽为双向四车道预留空间。跨南水河大桥与国道G240线连接线按路基宽度16米进行征地，横断面结构参照甘棠工业园9号路建设标准（路基宽度9米、路面宽度9米）实施。连接线建成后，在道路两旁征地红线内土地栽种行道树，并沿道路征地红线埋设边界桩。跨南水河大桥及其与国道G240线连接线道路中线，与甘棠工业园9号路道路中线基本一致。通过逐渐收窄桥梁两端道路路面的方式，实现桥梁与甘棠工业园9号路、跨南水河大桥与国道G240线连接线的平稳顺接，提升道路的整体性和通畅度。桥梁及连接线路面统一用水泥混凝土铺设，桥梁建成后加装简洁款式钢管护栏，路灯统一安装在护栏上方，使桥面保持整洁美观。三是将跨南水河大桥及其与国道G240线连接线作为单独项目，采用公路标准进行立项。由市交通运输局、市公路事务中心牵头市翔宏公路勘察设计有限公司（以下简称“市翔宏公司”）尽快对项目设计方案进行优化调整，并同步做好项目施工图设计和预算编制工作。项目预算编制过程中，要对工程建设费用逐一进行梳理研判，坚决剔除不必要、不合理的工程费用，争取将工程总体造价压减至3000万元以内。项目施工图设计和预算编制按程序报市委、市政府审定后，抓紧开展施工招标工作，积极动员目前在韶承建重大交通项目的大型施工企业参与投标，充分发挥其人员设备在韶，可迅速投入建设工作的优势，加快项目建设进度。该项目要确保于2021年6月1日前建成通车。四是武江区、市直相关部门要紧紧围绕项目建成通车时限，充分发挥职能作用，积极协调解决项目规划建设过程中的困难和问题，力促项目及早动工建设。项目涉及的征拆工作由武江区包干负责，具体包干费用由市交通运输局、市公路事务中心会同市自然资源局根据现场勘察结果进行测算，按程序核准后拨付武江区。涉及的用地用林指标报批、项目立项以及通航论证、防洪评价、环境影响评估、水土保持等专项审批工作，由市发改局、市生态环境局、市自然资源局、市水务局、市林业局等部门根据职责分工按简易程序尽快办理。项目建设所需资金由市财政局会同韶关新区，从工业园区基础设施建设政府专项债券资金中安排相应额度解决。

（二）关于高创南路南段建设工作

会议明确，一是经比选，提交会议研究的高创南路南段（甘棠工业园9号路至下穿武广高铁段）三个道路线型方案中，方案三较好地融合了方案一、方案二的优点，工程造价相对较低，可在此基础上作进一步优化调整，在优化过程中，要尽可能往柏林新型建材有限公司（以下简称柏林公司）厂区方向偏移，避免大挖大填，路基宽度原则上按17.5米标准规划建设。鉴于该路段通行车辆以大型运输车辆为主，要适当优化路面结构，路面用水泥混凝土铺设并作加厚处理，增强路面承载能力。道路中央以双黄线分隔对向交通流，途经柏林公司路段，在靠近厂区一侧增设水泥混凝土防撞墙，两侧土路肩和硬路肩调整为高于车行道标高的人行道，道路沿线每隔50米安装一盏简洁款式单臂路灯（以“品”字形排列）。取消道路边沟，路面水通过路面自然坡度排流。靠山体一侧碎落台宽度缩减至0.8米，以减少征地面积；在碎落台种植非洲茉莉、红绒球等灌木，避免边坡滚落的碎石进入行车道；同时，视情通过栽种勒杜鹃、建设截水沟等方式提高边坡稳定性，保障途经车辆和行人安全。二是提交会议研究的高创南路南段涉铁路段优化方案基本可行，鉴于该路段为下坡和拐弯路段，路面承受压力大，容易造成磨损，要在妥善解决路面排水问题的同时，参照高创南路南段（甘棠工业园9号路至下穿武广高铁段）有关做法，优化路面结构，路面改用水泥混凝土铺设，该路段路灯与高创南路南段（甘棠工业园9号路至下穿武广高铁段）保持一致。涉铁路段设计方案优化后，由市发改局牵头韶关新区、市公路事务中心对道路工程概算逐项进行核算，在此基础上，与广铁集团进行深入沟通对接，协调该集团严格工程造价审核，加快后续相关工作推进，确保该路段与其他路段同步建设、同步建成。三是进一步优化南方技师学院拟选址地块路段道路设计方案，路基宽度调整为21米，取消道路两旁绿化带，减少征地面积，其路面结构与铜鼓大道保持一致，道路两侧按对称分布方式安装简洁款式路灯（每38米一盏）。四是高创南路南段建设项目由韶关新区作为业主单位，代建单位由市代建局调整为市公路事务中心。鉴于原高创南路、高创北路项目已立项，且已完成初步设计及施工图设计单位招标，先行实施高创南路南段，前期相关工作由市公路事务中心会同韶关新区具体负责。市翔宏公司协助修编工作费用，可从原高创南路、高创北路项目初步设计费中调剂相应资金予以解决。

二、研究浈江区犁市镇沿武江河段道路提升工程设计方案等工作

会议指出，提交会议研究的浈江区犁市镇沿武江河段道路提升工程设计方案，与省道S248线韶关犁市至黄岗段改线工程设计方案相比，总用地面积、土石方挖填量、工程总造价等大幅减少，总体设计更加科学合理，更具可操作性，由市交通运输局、市公路事务中心牵头市翔宏公司以此为基础，根据会议讨论意见进一步深化和细化施工图设计、预算编制后，按程序报市委、市政府研究。

会议要求，一是新建道路与现状省道S248线犁市镇区路段两个平交口均按推荐方案组织实施，路口处要设置交通信号灯控制设施（预留视频监控设备安装空间），并加装道路交通标识牌，引导车辆经该道路往韶关丹霞机场和市区方向，发挥其交通疏解线功能。新建道路与现状省道S248线犁市镇区路段南侧平交口（路线终点）周边民房，由浈江区参照丹霞山南门周边村庄整治提升工作相关做法，对其外立面进行统一改造提升，冠兴加油站建筑外观由市发改局负责督促经营方按要求进行改造（室外空地同步进行绿化），切实改善该节点整体形象。二是1号拆迁点（犁市渡口附近）建筑拆除后，除道路建设用地外，其余空地用于建设可停靠大巴车的生态停车场，作为犁市当铺红色旅游配套基础设施，停车场设计和建设相关工作由市交通运输局、市公路事务中心具体负责。从减少征地拆迁面积、降低建设成本的角度出发，暂不拆除2号拆迁点民房，该节点路基宽度适当收窄，同时，抬高民房一侧人行道，保障周边群众出行安全。3号拆迁点污水处理泵站就近迁建，其污水管线及相关设施结合浈江区犁市镇沿武江河段道路提升工程作相应优化，污水管线井盖要尽可能避免设在行车道上，减少对车辆通行的影响，相关工作由浈江区具体负责。三是新建道路横断面设计方案和路面结构基本可行，道路路面以沥青混凝土铺设，尽量保留武江河堤一侧现状行道树，既有河堤加铺面层后作为人行道，不作其他改动，减少不必要的支出。人行道临河一侧按规范设置通透轻巧款式钢管护栏，施工时要确保护栏线型顺直、高度一致，增强道路的整体视觉效果和美观度。路灯沿道路东侧安装（每38米一盏），避免遮挡沿江视线；由浈江区参照市区东堤中路河堤路灯的做法，在临河防护栏上加装矮款路灯，满足周边群众夜间出行需求。四是由市发改局根据会议讨论意见，按照“应简尽简、能简尽简”原则，抓紧完成项目立项工作，确保项目尽快动工建设。市公路事务中心要严把项目招投标关，确保中标单位具有足够技术力量和实力承担建设任务，可充分发动目前在韶承建重大交通项目的大型施工企业参与投标，确保项目建设工作又好又快推进。五是浈江区要切实负起属地管理责任，加大道路沿线管控力度，扎实开展沿线房屋外立面改造提升工作，坚决打击整治乱搭乱建违法行为，维护良好路域环境。要加大3号拆迁点附近闲置地块利用力度，积极协调有关业主单位将其建成临时停车场，完善周边基础设施配套。停车场建成后，设置通透式围墙进行围蔽，确保其外观整洁有序。

会议明确，一是对省道S248线乐昌长来桥至犁市段进行整体提升。全路段土路肩按骑行道标准作硬化处理，由市交通运输局、市公路事务中心按照经济、适用、安全原则合理编制设计方案。方案按程序确定后，乐昌段由乐昌市负责实施，乳源段由乳源瑶族自治县负责实施，浈江段由市公路事务中心负责实施。道路沿线安装白色简洁款式路灯（灯头不宜过大，灯杆高度全线保持一致），具体样式及不同路段布灯方式由市交通运输局、市公路事务中心综合设计规范、路面宽度、建设成本等因素后，统一进行规划设计，形成若干个建设方案报市委、市政府研究。路灯建设方案确定后，乐昌段和乳源段路灯安装及其后续维护管理工作分别由乐昌市、乳源瑶族自治县负责，浈江段由市公路事务中心负责。在路灯工程实施过程中，市交通运输局、市公路事务中心要加强统筹协调，加大对乐昌、乳源两地的指导力度，确保全路段路灯风格保持一致，符合市委、市政府有关工作要求。二是加大省道S248线韶关北环高速公路上跨点至冠兴加油站段道路沿线路域环境整治力度。要抓紧拆除道路沿线的破旧房屋和违建建筑，道路两侧补种胸径5—8厘米的樟树进行绿化，提升道路景观效果。要用好今年市财政下拨的乡村振兴战略专项资金，参照阅丹公路沿线村庄整治提升工作的有关做法，对省道S248线犁市镇区段沿线房屋外立面、镇区道路路面进行改造提升，进一步改善犁市镇镇区形象，相关工作由浈江区负责实施。近期，要对省道S248线道路浈江段中央防撞墙进行集中冲洗（出现老化破损的及时修复），确保道路干净整洁有序，相关工作由市公路事务中心牵头负责。

参会人员：李红军、颜玉明，浈江区陈来安、武江区颜亮，市发改局郭先桂、市住建管理局谢天友、市交通运输局唐明强、市水务局胡亮亮、市公路事务中心秦叶培、市代建局李宏，韶关新区管委会阳火成、市自然资源局吕泱。

分送：市党政班子成员，市政协主席、市人大常委会党组副书记；

乐昌市、乳源瑶族自治县、武江区、浈江区党委和政府，

市直有关单位党组（党委）。

中共韶关市委办公室                  2020年3月19日印发