## （新版）债券资金共管账户资金台账
债券资金共管账户资金台账
金额：万元
资金来源 | 资金文号 | 下达资金总金额（国库） | 犁市共管 | [6 empty] | 四方共管 | [6 empty] | 退回至国库 | [6 empty] | 公司 | [6 empty] | 资金文结余总额 （国库结余）
|  |  | 收款单位 | 金额 | 备注 | 申请时间 | 到账时间 | 支付凭证 | 结余金额 | 收款单位 | 金额 | 备注 | 申请时间 | 到账时间 | 支付凭证 | 结余金额 | 收款单位 | 金额 | 备注 | 申请时间 | 到账时间 | 支付凭证 | 结余金额 | 收款单位 | 金额 | 明细 | 申请时间 | 到账时间 | 支付凭证 | 支出金额
| 粤财农〔2022〕28号韶财债〔2022〕37号韶浈财〔2022〕42号 （全域7000万） | 7000 | 犁市共管 结余金额: 0; 四方共管 收款单位: 韶关市中群建设有限公司浈江分公司（四方共管账户）; 四方共管 金额: 181.655; 四方共管 备注: 浈江区全域（连片示范片）-乐园镇（二期）六合村）施工预付款因账户问题先暂时转到四方账户; 四方共管 申请时间: 2022.08.31; 四方共管 到账时间: 2022.09.01; 四方共管 支付凭证: 有; 四方共管 结余金额: 0; 退回至国库 结余金额: 123.1664; 公司 收款单位: 韶关市中群建设有限公司浈江分公司; 公司 金额: 181.655; 公司 明细: 浈江区全域（连片示范片）-乐园镇（二期）六合村）施工预付款; 公司 申请时间: 2022.09.21; 公司 到账时间: 2022.09.29; 公司 支付凭证: 有; 公司 支出金额: 6876.8336 | 123.1664
[10 empty] | 韶关市市政建设工程有限公司（四方共管账户） | 200 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-乐园镇（二期）下坝村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 韶关市市政建设工程有限公司 | 200 | 浈江区全域（连片示范片）-乐园（下坝）进度款申请200.148256万只批200万（从四方支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 2.4207 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-乐园镇（二期）六合村）预算评审费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 1.8924 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-乐园镇（二期）下坝村）预算评审费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市市政建设工程有限公司 | 151.8096 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-乐园镇（二期）下坝村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 450.2369 | 浈江区全域（连片示范片）-犁市镇（梅塘村）施工预付款485.434864万（本次支付450.236918万） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
|  |  | 韶关市浈江区犁市镇财政所债券转贷资金 | 2000 | 转2000万给共管账户， 用于浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片） （钱还是我们的钱，只是换了个账户放着） | 2022.05.30 | 2022.05.31 | 有 |  | 韶关市中群建设有限公司浈江分公司（四方共管账户） | 82.3619 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-乐园镇（二期）六合村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 韶关市中群建设有限公司浈江分公司 | 82.3619 | 浈江区全域（连片示范片）-乐园（六合村）进度款申请151.334551万只批82.361912万（从四方账户支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[10 empty] | 广东众安建设工程有限公司（四方共管账户） | 437.6445 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-新韶镇（二期）东山村 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 广东众安建设工程有限公司 | 437.6445 | 浈江区全域（连片示范片）-新韶镇（一期）工程进度款755.260616万（本次申请437.644455万，分五笔资金文申请） | 2022.10.31 | 2022.11.03 | 有
[10 empty] | 广东方耀建设有限公司浈江区分公司（四方共管账户） | 430 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-新韶镇（二期）石山村 | 2022.08.31 | 123.1664 | 有 | [8 empty] | 广东方耀建设有限公司浈江区分公司 | 306.8336 | 浈江区全域（连片示范片）-新韶（石山村）进度款306.833623万（从四方账户支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[17 empty] | 浈江国库 | 123.1664 | 全域项目四方账户余额退回至国库 |  |  | 有
[10 empty] | 韶关市新城兴建筑工程有限公司（四方共管账户） | 624.2349 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）靖村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 624.2349 | 浈江区全域（连片示范片）-十里亭（靖村）进度款申请873.444014万只批624.234912万（从四方账户支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
|  |  | 韶关市浈江区犁市镇财政所债券转贷资金 | 4000 | 转4000万给共管账户， 用于浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片） （钱还是我们的钱，只是换了个账户放着） | 2022.06.24 | 2022.06.30 | 有 |  | 广东省第十一建设有限公司浈江分公司（四方共管账户） | 270 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）金凤坪村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 广东第十一建设有限公司浈江分公司 | 270 | 浈江区全域（连片示范片）-十里亭（金凤坪）进度款申请375.596766万只批270万（从四方支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[10 empty] | 广东海诚达建设工程有限公司（四方共管账户） | 807.0744 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-花坪镇（奎塘村） | 2022.08.31 | 2022.09.01 | 有 | [8 empty] | 广东海诚达建设工程有限公司 | 85.3653 | 浈江区全域（连片示范片）-花坪镇（奎塘村）二期施工第2次进度款416.3473.52万（分三笔资金文支付，本笔支付85.365278万） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[24 empty] | 广东海诚达建设工程有限公司 | 278.0955 | 浈江区全域（连片示范片）-花坪镇（奎塘村）二期施工第1次进度款278.095542万 | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[24 empty] | 广东海诚达建设工程有限公司 | 443.6136 | 浈江区全域（连片示范片）-花坪镇（奎塘村）二期施工预付款 | 2022.10.18 | 2022.10.20 | 有
[24 empty] | 永明项目管理有限公司韶关分公司 | 6.4265 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-乐园镇（一期）上坝村）监理服务费 | 2022.08.15 | 2022.08.19 | 有
[24 empty] | 广东鼎全建设工程有限公司 | 306.412 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（一期）腊石村）施工预付款506.412万（本次申请306.412万） | 2022.08.15 | 2022.08.19 | 有
[24 empty] | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司韶关分公司 | 0.76 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-花坪镇（奎塘一期）造价咨询 | 2022.08.15 | 2022.08.19 | 有
[24 empty] | 广东众安建设工程有限公司 | 622.6245 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-新韶镇（一期）施工预付款 | 2022.08.15 | 2022.08.19 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 3.2839 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-新韶镇（石山村）预算审核费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广东方耀建设有限公司浈江区分公司 | 324.6911 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-新韶镇（石山村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广东众安建设工程有限公司 | 440.311 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-新韶镇（东山村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 4.5478 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-新韶镇（东山村）预算审核 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广东轩诚建筑工程有限公司 | 36.8972 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-新韶镇（大包）监理服务费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 522.3405 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）靖村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广州黄埔建筑设计院有限公司韶关分公司 | 43.0698 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）靖村）设计费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 湖南中核岩土工程有限责任公司韶关分公司 | 18.0622 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）靖村）勘察费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 6.0316 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）靖村）预算审核费 | 2022.08.31 | 2022.09.01 | 有
[24 empty] | 湖南中核岩土工程有限责任公司韶关分公司 | 6.9872 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）金凤坪村）勘察费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广州黄埔建筑设计院有限公司韶关分公司 | 16.6612 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）金凤坪村）设计费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广东第十一建设有限公司浈江分公司 | 205.1183 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（二期）金凤坪村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.09.01 | 有
[24 empty] | 深圳市星中恒建筑工程有限公司韶关分公司 | 98.7632 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-花坪镇（奎塘一期）进度款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 深圳市星中恒建筑工程有限公司韶关分公司 | 93.4024 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-花坪镇（奎塘一期）预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关中一工程造价咨询有限公司 | 7.4408 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（一期）腊石村）全过程造价咨询费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
|  |  | 韶关市浈江区犁市镇财政所债券转贷资金 | 11.9855 | 转4000万给共管账户， 用于浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片） （钱还是我们的钱，只是换了个账户放着） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [15 empty] | 永明项目管理有限公司韶关分公司 | 28.8074 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（大包）监理费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 湖南中核岩土工程有限责任公司韶关分公司 | 16.1657 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（一期）腊石村）勘察费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广州黄埔建筑设计院有限公司韶关分公司 | 38.5476 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（一期）腊石村）设计费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广东鼎全建设工程有限公司 | 513.3178 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-十里亭镇（一期）腊石村）施工进度款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
| 粤财债〔2022〕46号 韶财债〔2022〕48号 韶浈财〔2022〕59号 （全域3000万） | 3000 | 四方共管 收款单位: 广东鼎全建设工程有限公司（四方共管账户）; 四方共管 金额: 190; 四方共管 备注: 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（大山口、狮塘村）; 四方共管 申请时间: 2022.08.31; 四方共管 到账时间: 2022.08.31; 四方共管 支付凭证: 有; 四方共管 结余金额: 0; 退回至国库 结余金额: 102.0866; 公司 收款单位: 广东鼎全建设工程有限公司; 公司 金额: 190; 公司 明细: 浈江区全域（连片示范片）-犁市（大山口、狮塘村）进度款申请206.131972万只批190万（从四方账户支出）; 公司 申请时间: 2023.01.18; 公司 到账时间: 2023.01.19; 公司 支付凭证: 有; 公司 支出金额: 2897.9134 | 102.0866
[10 empty] | 韶关市湕邦建筑工程有限公司（四方共管账户） | 220 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（内腾村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 220 | 浈江区全域（连片示范片）-犁市（内腾村）进度款申请237.072876万只批220万（从四方账户支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[10 empty] | 韶关市市政建设工程有限公司（四方共管账户） | 190 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（石脚下村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 韶关市市政建设工程有限公司 | 190 | 浈江区全域（连片示范片）-犁市（石脚下）进度款申请195.444665万只批190万（从四方账户支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[10 empty] | 韶关市北江建筑工程公司（四方共管账户） | 230 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（溪头村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 韶关市北江建筑工程公司 | 230 | 浈江区全域（连片示范片）-犁市（溪头村）进度款申请260.743063万只批230万（从四方账户支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[10 empty] | 粤北建设工程有限公司（四方共管账户） | 370 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（下园村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 粤北建设工程有限公司 | 267.9134 | 浈江区全域（连片示范片）-犁市（下园村）进度款267.91342万（从四方支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[17 empty] | 浈江国库 | 102.0866 | 全域项目四方账户余额退回至国库 |  |  | 有
[10 empty] | 韶关市新城兴建筑工程有限公司（四方共管账户） | 640 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（梅塘村） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有 | [8 empty] | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 640 | 浈江区全域（连片示范片）-犁市（梅塘村）进度款申请657.336867万只批640万（从四方账户支出） | 2023.01.18 | 2023.01.19 | 有
[24 empty] | 广州市城建规划设计院有限公司 | 171.4099 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（大包）勘察、设计费 | 2022.08.20 | 2022.08.30 | 有
[24 empty] | 韶关市市政建设工程有限公司 | 145.1667 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（石脚下村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 粤北建设工程有限公司 | 279.6579 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（下园村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市北江建筑工程公司 | 173.086 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（溪头村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广东鼎全建设工程有限公司 | 144.0812 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（大山口、狮塘村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 172.0431 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（内腾村）施工预付款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 广东舍卫工程技术咨询有限公司 | 9.46 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇第一笔审图费进度款 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 亿诚建设项目管理有限公司韶关分公司 | 3.9688 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（大山口、狮塘村）造价工程费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 亿诚建设项目管理有限公司韶关分公司 | 12.0848 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（梅塘村）造价工程费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 亿诚建设项目管理有限公司韶关分公司 | 4.8732 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（内腾村）造价工程费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 亿诚建设项目管理有限公司韶关分公司 | 4.8719 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（溪头村）造价工程费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 亿诚建设项目管理有限公司韶关分公司 | 3.9117 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（石脚下村）造价工程费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 亿诚建设项目管理有限公司韶关分公司 | 7.2134 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（下园村）造价工程费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 1.6565 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（大山口、狮塘村）预算审核费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 2.9914 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（下园村）预算审核费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 2.0198 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（内腾村）预算审核费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 2.1635 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（溪头村）预算审核费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 1.6202 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（石脚下村）预算审核费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市浈江区政府投资项目评审中心 | 5.7191 | 浈江区全域农村人居环境整治村庄建设及综合开发利用项目（连片示范片）-犁市镇（梅塘村）预算审核费 | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
[24 empty] | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 12.0009 | 浈江区全域（连片示范片）-犁市镇（梅塘村）施工预付款485.434864万（本次支付12.000942万） | 2022.08.31 | 2022.08.31 | 有
合计金额 |  | 10000 | 犁市共管 支付凭证: 犁市共管账户总额; 犁市共管 结余金额: 0; 四方共管 支付凭证: 四方共管账户总额; 四方共管 结余金额: 0; 退回至国库 支付凭证: 从多方账户退回国库总额; 退回至国库 结余金额: 225.253; 公司 支出金额: 9774.747 | 225.253
结余 | bar: 公司 支出金额
102.0866