附件3

浈江区财政性投资项目工程结算

资料规范要求

一、工程结算资料送审范围

与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现

状、涉及工程结算的各种载体文件，均应收集齐全，整理立卷，

由项目建设单位汇总后送审。具体内容如下：

（一）工程准备阶段文件

1.立项相关文件，包括：

（1）项目批文，包括：项目可行性研究报告、立项批文（立

项依据）和资金来源情况的说明，年度投资计划文件和项目资

金预算下达文件。

（2）初步设计及概算资料，包括：项目初步设计报告（含

设计概算书），其中项目概算批复应有明细建安工程费、各项

工程建设其他费用等内容的概算核定表。

2.勘察、测绘、设计文件，包括：

（1）工程地质勘察报告。

（2）开工前测量记录，包括：放线记录、工程坐标定位测

量记录、地面标高测量记录，土方横断面实测图，地下管线测量图，搬迁、拆除、平整等工程施工前场景测量资料。

（3）设计图纸。

3.招投标文件，包括：

（1）招标文件，包括：招标图纸、招标文件（含投标须知、

合同条款、招标工程量清单、投标格式、技术条件和技术规范、

招标图纸）、招标补遗、招标澄清、招标答疑纪要、投标限价

等。

（2）投标文件，包括：经济标、技术标、商务标。

（3）评标报告。

（4）中标通知书。

（5）经批准不需招标的工程，必须提供经审定的工程预算。

4.合同文件，包括：工程承发包合同、经项目建设单位确

认的施工单位与第三方签订的专业分包合同、补充合同（补充

协议）等，上述合同文件如有附件，必须完整附送。

送审项目应按批准的招标方式组织招投标，并按招投标或

政府采购要求签订合同。涉及政府采购的项目，签订补充协议

的金额按要求不应超过原合同金额的10%。

如发生增加工程或合同价格（含补充合同）、结算价格超

出中标价格时，须有项目建设单位书面说明，行业主管部门同

意、审批部门批准确认手续。符合招标条件的必须按招投标和

政府采购的规定办理相关手续；如审计部门、发改部门已审计稽核）的，应提供相关审计（稽核）报告。

5.开工审批文件。开工令、开工报告。

（二）施工阶段文件

1.施工组织设计、施工方案。

2.工程暂停/复工令，工程延期报告及审批。

3.图纸会审记录。

4.设计变更单。

5.工程洽商单。

6.现场签证单。

7.项目建设过程中形成的要件、批示件、会议纪要。

8.余料外运资料。包括：外运运距跟车记录，余料弃放场

收纳证明，场内土方平衡资料等。

9.城建档案资料，包括：

（1）工程综合管理记录：施工组织设计（施工方案），施

工日志等。

（2）产品质量控制资料：设备开箱检验记录，材料进场检

验记录，产品质量证明，混凝土配比报告，水泥浆配比报告等。

（3）施工记录：桩基础施工记录，锚杆钻孔及注浆施工记

录，箱涵顶进记录，地基基坑（槽）开挖及回填施工记录，拆

除工程施工记录等。

（4）质量检验记录：隐蔽工程质量验收记录，安装工程系统调试报告，弱电工程链路测试报告，系统集成报告等。

（5）其他城建档案资料备查。

（三）竣工阶段文件

1.竣工图。

2.竣工验收文件。

3.竣工测量成果，包括：原始测量、竣工测量、定位桩等

场景测量资料。

4.实际施工进度记录资料。

5.采购类资产验收移交清单。

6.软件购买、应用软件开发工程必须提供软件截屏图。

7.获市以上优质工程评审证书。

（四）结算辅助资料

1.项目建设单位、监理单位、施工单位共同确认的工程结

算施工范围情况说明。

2.合同管理台账：对应项目立项文件，提供项目合同管理、

造价管理、已付款台账，并由项目建设单位盖章，格式参考如

下示例。

项目建设管理台账（示例）

金额单位：万元

| 序号 | 工程（合同） 名称 | 发包 方式 | 承揽 单位 | 签订 日期 | 预算 金额 | 合同 金额 | 结算 金额 | 已支付 款额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.项目建设单位确认的甲方供应材料设备清单。

4.现场照片：建筑物外立面、主要装修面、主要材料设备、

设备机房等部位照片；隐蔽工程照片；拆迁、修缮工程前后的

场景照片。

5.合同外新增材料设备的相关询价资料、供货合同、协议、

发票等，进口设备还需提供原产地证明资料。

6.工程排污费等行政事业性收费项目需提供相关缴费依据

和缴费凭证。

7.结算适用的相关定额、标准规范。

8.工程建设所在地自项目立项至竣工验收环节的建设工程

计价依据、工程造价信息及材料市场价格信息资料。

9.工程所在地因交通、资源等因素增加而增加费用的证明

资料等。

（五）工程监理文件

1.工程监理会议纪要。

2.工程监理日志。

3.工程监理总结报告。

（六）施工单位报送的工程结算文件

1.工程技术经济指标表。

2.工程结算书。

3.工程量计算书（含钢筋耗用量实抽表）。

（七）工程结算核对文件

1.工程结算确认书。

2.工程结算审核报告。

3.审定工程技术经济指标表。

4.工程结算审核对比表。

5.与审核确认结果相对应的工程结算书、工程量计算书（含

钢筋耗用量实抽表）。

6.附完整的竣工结算审核过程文件，形成完整的工程结算

核对文件。

（八）其他结算资料

其他与工程造价有关的资料。

二、送审资料形式

项目资料报送包括纸质文件和电子文件两种形式。电子文件与纸质文件内容应一致，用只读式光盘存储，配套相关支持

软件，随同纸质文件一并报送。

三、纸质资料整理编制要求

（一）原则

1.工程结算资料必须完整，内容真实、准确、有效。

2.工程结算资料必须字迹清楚，图样清晰，图表整洁，按

照相关规范及合同要求的签字盖章确认手续完备。

3.工程结算资料应为原件，签章手续完备。如为复印件，

项目建设单位应核实其是否与原件一致，签章确认，加盖“与

原件相符”之类的图章。

4.工程结算资料的内容和深度必须符合国家和当地有关工

程勘察、设计、施工、监理、档案等方面的技术规范、标准和

规程。

5.工程结算资料应按编号前后顺序或时间先后顺序整理装

订成册，在每一页下方统一编号，需连续编号，不得断号、缺

页。

6.建设工程造价文件由编制、复核、批准人共同签名，三

者不得为同一人，编制、复核人应同时盖执业印章。委托编审

的建设工程造价文件，受委托的工程造价咨询企业应盖企业执

业印章、法定代表人或者授权人签章。

7.送审工程结算书必须由项目建设单位、施工单位共同签章确认。法人单位盖单位公章、法定代表人或者授权人签章。

（二）图纸绘制要求

图纸一般采用蓝晒图，竣工图必须新蓝图，加盖竣工图章

和设计出图专用章，不得使用复印件。按城建档案管理要求规

范化整理，真实全面反映竣工情况。如利用施工图改绘竣工图，

必须以变更图章标明变更修改依据，例如标注相应的工程设计

变更单、图纸会审记录、工程洽商单等。如施工图结构、工艺、

平面布置等有重大改变，或变更部分超过原设计图面 1/3 的，

应重新绘制竣工图，并在图标上方或旁边以文字注明变更修改

依据。

对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更单、工程

洽商单等，结算审核时审核部门有权不予考虑其费用。

（三）设计变更单编制要求

设计变更单的签字盖章确认手续应完备有效，变更事项清

晰，审批意见明确。

（四）工程洽商记录单编制要求

工程洽商记录单的签字盖章确认手续应完备有效，洽商事

由清晰，审批意见明确。涉及材料设备价格审批的，还应附上

当时的报价资料及项目建设单位审批过程资料、施工单位购买

凭证（购货合同及发票等）。

（五）现场签证记录编制要求

- 现场签证单的签字盖章确认手续应完备有效，签证事由清

- 晰，审批意见明确，明确的签证日期，有相应的签证依据、签

- 证工程量计算过程及对应计量图纸等。如涉及隐蔽工程，还应

- 附隐蔽前的现场照片；如涉及拆改工程，还应说明拆除材料的

- 报废情况，并附上拆改工作前、后对比的现场照片。

（六）工程结算审核报告编制要求

- 工程造价咨询企业必须提供工程结算审核报告，应详细列

- 明以下内容：

- 1.建设项目的基本建设程序执行情况、概预算执行情况。

- 2.建筑物的建设情况，包括：建筑面积、楼层、层高、结

- 构形式、砌筑形式、屋面防水保温隔热、装修情况（门窗、外

- 墙装饰、内部墙面、地面、天棚装饰等）、机电安装工程主要

- 情况等。

- 3.项目法人、设计单位、监理情况、招投标情况、施工合

- 同（补充协议）签订情况。如存在主合同、补充协议与招投标

- 文件之间的承包范围、价款、结算条款、质量等级、工期等实

- 质性条款不一致的情况，必须详细说明。

- 4.项目开、竣工日期，质量验收情况以及其他合同履约情

- 况。

- 5.工程结算内容、施工范围、结算方式、结算依据、甲供

- 材料、设备情况等。如属包干工程，还应说明包干内容的完成情况。

- 6.工程造价咨询机构的审核情况、核减（增）情况等。

- 7.有异议的，需详细说明异议事项、金额、双方理由等相

- 关情况并附依据资料。

- 8.如审定结算价超出中标合同价，应做具体的超出原因分

- 析。

- 9.其他情况。

（七）工程结算审核对比表编制要求

- 工程造价咨询企业必须提供工程结算审核对比表，包括工

- 程结算审核对比汇总表、单项工程结算审核对比表、单位工程

- 结算审核对比表、分部分项工程审核对比表等。必须详细列明

- 每个审核调整子目的施工单位报送工程量、单价、费用，工程

- 造价咨询企业审定的工程量、单价、费用，核减（增）情况及

- 理由等。

（八）工程结算书编制要求

- 工程结算书应编制规范，内容完整，详细反映各数据之间

- 的勾稽关系及数据来源。具体编制要求主要如下：

- 1.工程结算书由封面、目录索引、正文组成，整理按序装

- 订成册，在每一页下方统一编号，需连续编号，不得断号、缺

- 页。

- 2.工程结算书正文包括《工程结算汇总表》《单位工程结算编制说明》《单位工程费汇总表》《分部分项工程量清单计价表》《措施项目费分析表》《其它项目费分析表》《类似子目综合单价换算分析表》《新增子目综合单价分析表》《人工、材料、机械单价表》《甲供材料设备一览表》等。各结算表格均应编制页码、序号，反映名称、计量单位、数量、单价、合价、备注，所有数据应统一小数点后保留位数，数据散总相符。工程结算书应按合同结算条款相对应的《建设工程工程量清单计价规范》编制，其中：

- （1）《工程结算汇总表》分类汇总各分项结算书，层次清

- 晰，分项结算书名称必须规范、统一，例如“××大楼土建工

- 程--竣工图结算（投标清单内子目）”“××大楼土建工程--竣工图结算（投标清单类似子目综合单价换算）”“××大楼土建工程--竣工图结算（投标清单外新增子目）”“××大楼土建工程--设计变更增减结算（投标清单内子目）”等。

- 各份结算表格的工程名称必须与《工程结算汇总表》的名称一致。

- （2）《单位工程结算编制说明》应详细说明：单位工程结

- 算内容、施工范围、结算方式、结算依据、甲供材设情况等。如属包干工程，还应说明包干内容的完成情况。

- （3）《单位工程费汇总表》应反映计费基础、计费基数、

- 计算公式及计费结果、相关情况备注等，并列明采用的计费程序依据。

- （4）《分部分项工程量清单计价表》应列明清单编码、清

- 单子目的项目特征（含清单工作内容），清晰反映各结算子目

- 的材料品牌、规格、型号，在备注栏说明综合单价来源（如属

- 投标清单内子目，应注明单价来源为投标综合单价；如属投标

- 类似子目，应注明单价来源为《类似子目综合单价换算分析表》

- 第×页第×项；如属清单外新增子目，应注明单价来源为《新

- 增子目综合单价分析表》第×页第×项）。如需反映其他情况

- 也应在备注栏说明。

- （5）《类似子目综合单价换算分析表》必须列明对应的投

- 标清单类似子目名称、换算公式及换算单价来源等。

- （6）《新增子目综合单价分析表》必须清晰反映套用定额

- 子目编号、定额名称、计量单位、人材机数量及单价、计费组

- 成等。

- （7）《人工、材料、机械单价表》应列明材料品牌、规格、

- 型号、质量等级；必须备注单价来源，例如：“按××市××

- 年×季度综合工日价格计取”“按《工程联系单第×号》的

- 甲方审批价计取”“按《××年×季度××地区建设工程常

- 用材料综合价格》××元下浮×%计取”“按××年×季度《×

- ×地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》××元下浮×%

- 计取”“按《××市××年×季度机械设备租赁价格信息》计取”等。

- 所有材料的品牌、规格、质量等级应与《城建档案》的材料进场验收证明、合格证等档案资料相符。

- （8）《甲供材料设备一览表》应全面反映甲方供应的材料

- 设备情况，品牌规格、数量、单价等，其金额不纳入工程总造

- 价。

- 3.工程结算书应划分专业编制，并按综合单价来源细分为

- 投标清单内子目工程结算书、投标类似清单子目综合单价换算

- 工程结算书、投标清单外新增子目工程结算书，还应按结算编

- 制依据细分，例如：按实结算工程应细分为竣工图工程结算（含

- 工程设计变更）、工程洽商记录结算及现场签证单结算；合同

- 价包干工程应细分为合同包干范围内工程结算、工程设计变更

- 增减工程结算、工程洽商记录结算及现场签证单工程结算等。

- 4.工程设计变更结算书对应每份设计变更单按单号顺序编

- 制，注明设计变更单号、变更时间、变更事由、详细变更计价

- 内容等，结算内容不得与竣工图结算内容重复。

- 5.工程洽商记录结算书对应每份工程洽商记录单按单号顺

- 序编制，注明洽商记录单号、时间、洽商事由、详细计价内容

- 等，结算内容不得与竣工图结算、设计变更结算内容重复。

- 6.现场签证工程结算书对应每份签证单按单号顺序编制，

- 注明签证单号、签证时间、签证事项、具体计价内容等，结算内容不得与竣工图结算、设计变更结算、洽商记录结算内容重

- 复。

- 7.工料机涨落调差结算书，应按合同约定的调差方式编

- 制，编制分时段调差结算书及调差工程量汇总结算，列明调差

- 计算公式，备注调差依据，并附调差时段划分确认依据。

（九）工程量计算书编制要求

- 工程量计算书的计量结果应与工程结算书一致。工程计算

- 书必须按合同文件约定的结算原则编制，内容完整，全面反映

- 工程结算书中每一个结算子目的计量依据，详细反映各数据之

- 间的勾稽关系及数据来源。工程量计算书编制要求如下：

- 1.工程量计算书及计量依据均应整理按序装订成册，在每

- 一页下方统一编号，需连续编号，不得断号、缺页；同时提供

- 与书面文件相符的图形算量软件电子文件。

- 2.工程量计算书由封面、目录索引、工程量汇总表和详细

- 分部分项工程量计算书组成，各工程量计算书包括序号、项目

- 名称、计量单位、计算式、计量结果，清晰反映各工程量逻辑

- 关系、数据来源，数据散总相符。工程量计算书应按合同结算

- 条款相对应的《工程量计算规范》等计量标准编制，其中：

- （1）竣工图工程量计算书应注明竣工图号、工程设计变更

- 单号、工程联系单号或签证编号、计算式必须注明计量楼层（区

- 域）、起/始计量位置、计量公式及计量结果。

- （2）工程设计变更、工程洽商记录结算的工程量计算书应

- 注明相应单号、事由、计量楼层（区域）、起/始计量位置、计

- 量公式及计量结果。计量不得与竣工图结算的计量结果重复。

- （3）现场签证工程结算的工程量计算书应注明签证单编

- 号、签证事由、计量楼层（区域）、起/始计量位置、计量公式

- 及计量结果。计量不得与竣工图结算、工程设计变更结算计量

- 结果重复。

- 四、电子文件整理编制要求

（一）电子文件范围

- 1.上述结算送审资料中，项目批文、初步设计及概算资料、

- 招标文件、中标通知书、不需招标工程的工程预算、合同文件、

- 图纸会审记录、设计变更单、工程洽商单、现场签证单、实际

- 施工进度记录资料、采购类资产验收移交清单、工程结算施工

- 范围情况说明、合同管理台账、项目建设单位确认的甲方供应

- 材料设备清单、现场照片、工程结算核对文件属中心审核完成

- 后需归档存查的文件资料，项目建设单位应形成电子文件一并

- 送审。

- 2.电子格式的招标图、施工图、竣工图。

- 3.特殊项目还需提供电子文件的支持软件及其“密码狗”。

（二）电子文件编制要求

- 1.电子文件格式。电子图纸应提供 AUTOCAD 格式文件；工程结算书应同时提供 Excel 格式和计价软件格式文件，清晰反

- 映计价公式和计价结果；工程量计算书应同时提供 Excel 格式

- 和图形算量软件格式文件，清晰反映计量公式和计量结果。

- 2.光盘应置入光盘封套中保护，封套上贴“光盘著录卡”，

- 卡面注明光盘编号、盘内文件名称、文件格式、支持软件名称

- 及其版本号。

- 3.光盘封套加盖项目建设单位公章，由编制、复核、批准

- 人共同签名，并签注“与纸质资料一致”，三者不得为同一人。

- 工程结算编制、复核人应同时盖执业印章。

- 五、资料的立卷和装盒要求

- 送审资料应按照以下的原则和方法，分类整理成文卷，装

- 订成册，按文卷顺序装盒。

（一）立卷原则与方法

- 1.立卷应遵循工程文件的自然形成规律，保持卷内资料的

- 有机联系，便于查找和利用。

- 2.一个工程项目由多个承建单位实施时，结算资料应按承

- 建单位立卷。

- 3.一个工程项目由多个单位工程组成时，结算资料应按单

- 位工程立卷。

- 4.结算文件应根据上述资料分类情况，按照工程准备阶段

- 文件、监理文件、施工阶段文件、竣工文件、工程结算书、工程量计算书、设计变更单、工程洽商单、现场签证单、结算辅

- 助资料、其他资料等分别立卷装订。

（二）资料装订与装盒

- 1.资料分卷装订要求整齐、美观、结实。

- 2.每卷资料的封面加盖项目建设单位、监理单位、施工单

- 位印章，侧面加盖骑缝章。

- 3.每卷资料的文字材料厚度不超过 3 厘米，图纸厚度不超

- 过 4 厘米，印刷成册的工程文件保持原状。

- 4.每卷资料应按编号顺序或时间先后顺序排列，并按照排

- 列顺序从 1 依次连续标注页码（一般在右上角）。

- 5.每卷资料必须单独编制封面，封面应简明准确地标注卷

- 内文件内容，标明文卷编号。

- 6.每卷资料必须单独编制目录，目录排列在卷内文件首页

- 之前。目录内容包括序号、文件编号、文件题名、日期（文件

- 形成日期，竣工图填写竣工图章上的日期）、页次。

- 7.送审资料移交时必须按文卷顺序装盒，文卷较薄时，可

- 多卷装入一盒（不超过 4 卷），盒内必须附有该盒所装资料清

- 单。每盒卷盒的脊背“档号”栏填写本盒内文卷编号，“案卷

- 题名”填写文卷的名称。

- 8.项目批文、初步设计及概算资料、招标文件、中标通知

- 书、不需招标工程的工程预算、合同文件、图纸会审记录、设计变更单、工程洽商单、现场签证单、实际施工进度记录资料、

- 采购类资产验收移交清单、工程结算施工范围情况说明、合同

- 管理台账、项目建设单位确认的甲方供应材料设备清单、现场

- 照片、工程结算核对文件属区财政局投资评审中心审核完成后

- 归档的文件资料，须从资料中抽出分别装订成册，并标明“归

- 档资料”字样，以便归档。

- 9.涉密资料须单独装订成册，并标明密级，按保密要求报

- 送。

- 六、资料报送要求

- 项目建设单位向评审中心报送资料时，必须编制《浈江区财政局投资评审中心评审项目资料接收（移交）清单》（见附表），加盖项目建设单位公章，交、接双方核对后签名确认。清单内容包括序号、卷盒编号、文卷编号、文卷题名、备注等，附每卷资料的目录。

- 附表

- 浈江区财政局投资评审中心评审项目资料接收（移交）清单

- 项目名称：×××                    委托书编号：×××

| - 建设单位 | - ××× | - 联系人 | - ××× | - 电话 | - ××× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 监理单位 |  | - 联系人 | - ××× | - 电话 | - ××× |
| - 施工单位 |  | - 联系人 | - ××× | - 电话 | - ××× |
| - 序号 | - 资料名称 | - 发文/编制单位 | - 数量 | - 备注 |  |
| - — | - 立项文件 |  |  |  |  |
| - 1 | - 项目可行性研究报告 | - ××× | - ×册 - ×页 | - 第×盒第×卷，文卷提名，其他备注 |  |
| - ... | - ... |  |  |  |  |
| - ... | - 工程量计算书电子文件 | - ××× |  | - 光盘第×盒 |  |
| - ... | - ... |  |  |  |  |
| - 建设单位 | - ××× |  | - 评审中心 |  |  |
| - 经办人： - ××× | - 电话 | - ××× | - 经办人： - ××× | - 电话 | - ××× |
|  | - 日期 | - ××× |  | - 日期 | - ××× |

- 说明：1.本表一式三份，一份交送审单位、一份存评审中心、一份随送审项目资料保存。2.送审资料清单经检查确认后，可附后作为本表的附件。