## 正式项目计划申报汇总表
附件2
浈江区2021年上半年重点建设项目推进情况表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段（续建/新建） | 建设内容及规模 | 总投资 | 到2020年底完成投资 | 2021年计划投资 | 1-6月完成投资 | 完成投资占比% | 是否开工 | 入库情况说明（请填写“已入库/未入库原因及预计入库时间”） | 资金来源 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 项目建设地点 | 预计开工时间 | 计划投产时间 | 2021年用地需求（亩） | 建设单位 | 牵头责任单位 | 单位联系人 | 项目联系人 | 联系电话 | 责任单位 | 挂点领导 | 分管领导 | 备注
合计（48项） |  |  |  |  | 2569568.55 | 378507 | 480346.403 | 125805.58 | 26.19%
一、基础设施工程（12项） |  |  |  |  | 194350.71 | 62670 | 103610.403 | 39258.3 | 37.89%
（一） | 公路工程（2项） |  |  |  | 5887.43 | 1400 | 3800 | 2622 | 69%
1 | 韶关市浈江区非省定贫困村暨交通主要干道沿线农村人居环境整治项目(原名：韶关市浈江区S246、S248道路沿线村庄村容村貌整治提升项目） | 2020-2021 | 续建 | S248线(冼鸡坑一沙尾)约8公里，沿线涉及犁南社区、犁市社区、群丰村、黄塘村、下园村、厢廊村、沙尾村六个村（居）；重点整治路段为冼鸡坑至河边厂段共3公里，沿线共涉及楼房56栋，住处150处，单位7个，占地面积约共80000平方米。 | 2205.8 | 800 | 800 | 622 | 77.75% | 是 | 已入库 | 上级财政 | 已完成沿线外立面改造美化、道路硬化、污水改造、文化广场等均已完工，正准备竣工验收。 | 暂无 | 准备竣工验收 | 浈江区犁市镇 | 2020年8月 | 2021年 |  | 单位名称：浈江区住房和城乡建设局 联系人： 联系电话：13600212826 | 浈江区政府 | 单位名称：浈江区住房和城乡建设局 联 系人：张丁旺 联系电话：13600212826 | 张丁旺 | 13600212826 | 区住建局 | 吕玉华 | 罗奕文
2 | 浈江区县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程（原名：县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程 | 2020-2021 | 续建 | 项目位于韶关市浈江区陈江、东山、大陂村委，建设规模为88760平方米，改建道路总长约12.66公里，主要建设内容为改建路段旧路路基宽为5.7米、5.8米，旧路路面为水泥混凝土路面，改建后路基宽为7.0米，加铺路面为沥青混凝土路面，路面宽6.0米，横向布置具体如下: 0.5米土路肩(含0. 25米路缘石) +2x3米车行道+0.5米土路肩(含0.25米路缘石) =7.0米。 | 3681.63 | 600 | 3000 | 2000 | 66.67% | 是 | 已入库 | 上级财政性资金 | 1.完成线路两侧施工前的原址原貌的拍照留档。 2.完成陈江桥便桥搭建施工。 3.完成对路面挖补位置和数量进行核对、定位和标识。 4.完成路面挖补前期的路面切割，开始换板炮机清运工作，开始面砼路浇筑工作。 5.完成严格按照交通疏导方案实施交通管制。 6.完成水泥砼路面维修工程。挖除水泥砼面层，挖除旧路结构层,挖除路槽，砼路面浇筑。 7.完成沥青路面工程。多锤头打裂压稳旧水泥混凝土路面。 8.完成桥梁拆建工程。便桥搭建工程。梁厂选址配套水电工程。 9.完成路基路面排水工程旧涵管开挖工作，新涵管安装已完成。 10.完成20cm+20cm厚 5% 水泥稳定 碎石660M²。 11.完成土路肩回填土方。 12.拆除旧波形护栏。 13.重建水毁便桥。 14.完成路沿石。 15.完成5%水泥稳定层。 | 暂无 | 加紧施工 | 浈江区新韶镇 | 2020年12月 | 2021年9月 |  | 单位名称：韶关市浈江区交通运输局 | 区住建局 | 单位名称：韶关市浈江区交通运输局联 系人：张丁旺 联系电话：13600212826 | 张丁旺 | 13600212826 | 区住建局 | 罗奕文 | 罗奕文
（二） | 能源工程（3项） |  |  |  | 116153 | 49870 | 38925.123 | 34145 | 87.72%
3 | 广东国粤韶关综合利用发电新建项目储能调频升级工程 | 2021 | 新建，已开工 | 1、建设10MW/5MWh储能系统 2、整个储能系统采用集装箱室外布置型式。采用一拖二方式接入两台机组高厂变低压侧工作段备用间隔，占地约为 1000平方米，提高机组调频性能，保证电网周波稳定，争取调频收益。 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0% | 是 | 未入库，因投资主体发生变更，不计入投资总额，已申请撤销投资备案。 | 企业自有资金 | 已完成设备安装，正在调试。 | 无 | 计划三季度投产 | 韶关市东莞（韶关）产业转移工业园远翔路33号 | 2021-05-01 | 2021-08-01 |  | 单位名称：国粤（韶关）电力有限公司；联系人：韦深；联系电话：18927888567 | 区工信局 |  | 韦深 | 18927888567 | 区工信局 | 张玉花 | 祝志超 | 未入库，因投资主体发生变更，项目投资无法入统计库，企业已申请撤销投资备案。
4 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 | 2019-2021 | 续建 | （1）变电工程：新建500千伏犁市（韶关北）变电站，本期建设2组750兆伏安主变；（2）线路工程：新建500千伏出线4回，解口500千伏曲江站至库湾站双回线路入500千伏犁市（韶关北）站，形成500千伏犁市（韶关北）站至曲江站、犁市（韶关北）站至库湾站各双回线路，线路长度4×60千米，同塔双回架设；（3）建设配套的通信光缆及二次系统工程。 | 92928 | 49870 | 25522 | 26899 | 105.4% | 是 | 已入库 | 企业自有资金，银行贷款资金 | 项目已投产使用。 | 暂无 | 项目已竣工投产。 | 变电站站址：广东省韶关市浈江区犁市镇； 线路途径：广东省韶关市浈江区（犁市镇）、武江区（西河镇、重阳镇、龙归镇）、乳源瑶族自治县（一六镇）、曲江区（白土镇、樟市镇） | 2019年9月 | 2021年6月 |  | 单位名称：广东电网有限责任公司韶关供电局； 联 系 人：邓永生； 联系电话：13602909576 | 浈江区政府 | 单位名称：广东电网有限责任公司韶关供电局； 联 系 人：邓永生； 联系电话：13602909576 | 曾祥智 | 15119219816 | 区发改局 | 陈来安 | 王友华 | 市重点1
5 | 韶关500千伏犁市站（韶关北站）配套220千伏线路工程 | 2020-2022 | 续建 | （一）220kV樱花站扩建。 （二）500kV韶关北变电站巡检楼工程 （三）220kV廊武线解口入韶关北线路工程 （四）220kV廊董线解口入韶关北线路工程 （五）220kV武董线解口入韶关北线路工程 （六）220kV韶关北至樱花线路工程 （七）建设及改造相应的通信光缆及二次系统工程。 | 19225 | 0 | 9403.123 | 7246 | 77.06% | 是 | 已入库 | 企业自有资金，银行贷款资金 | 解口廊武线已完成，解口廊董线完成40%，解口武董线完成43%，韶关北至樱花线路完成18%。 | 已与犁市镇政府签订协议，预计一个月内完成塔基交付工作。 | 加快项目建设进度 | 变电站站址：广东省韶关市浈江区犁市镇； 线路途径：广东省韶关市浈江区（犁市镇、十里亭镇、新韶镇、花坪镇）、仁化县（董塘镇） | 2020-11-01 |  |  | 单位名称：广东电网有限责任公司韶关供电局； 联 系 人： 易工：15773179336邓永生； 联系电话：13602909576 |  |  | 曾祥智 | 15119219816 | 区发改局 | 谢林茂 | 王友华 | 市重点2
[18 empty] | 2022-11-01 |  |  | 浈江区政府 | 单位名称：广东电网有限责任公司韶关供电局； 联 系 人：邓永生； 联系电话：13602909576
（三） | 水利工程（7项） |  |  |  | 72310.28 | 11400 | 60885.28 | 2491.3 | 4.092%
6 | 浈江区镇级自来水建设项目 | 2020-2021 | 续建 | 建设乡镇居民自来水供给项目（花坪镇镇区及犁市镇镇区） | 6168.28 | 3000 | 3168.28 | 1500 | 47.34% | 是 | 已入库 | 上级财政及其他资金 | 项目正在实施建设中,目前正在办理项目资金申请支付手续。 | 项目建设和资金支付进度较为缓慢。 | 抓紧完成资金筹措，加快资金支付进度。 | 花坪镇、犁市镇 | 2020-09-30 | 2021-06-01 |  | 花坪镇潘寿段、浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 花坪镇潘寿段、浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文
7 | 韶关市浈江区大陂河治理工程 | 2020-2021 | 续建 | 治理河长约5公里，建设内容包括左、右岸护岸护坡，河道清淤等工程 | 6900 | 1000 | 5900 | 300 | 5.085% | 是 | 已入库 | 上级财政及其他资金 | 项目正在实施建设中，目前正在办理项目资金申请支付手续。 | 还存在很大的资金缺口需要解决。 | 抓紧完成资金筹措，加快资金支付进度。 | 新韶镇 | 2020-10-20 | 2021-06-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 黄德乔 | 罗奕文
8 | 浈江区全域自然村集中供水工程 | 2020-2022 | 续建 | 主要用于浈江区乐园镇、新韶镇、犁市镇、十里亭镇、花坪镇部分重点面上村水质提升及集中供水全覆盖任务。建设内容：接驳市政自来水；新建小型集中供水工程，新建陂头、蓄水池及新铺管道、增设消毒设施等。 | 27400 | 7400 | 20000 | 670 | 3.35% | 是 | 已入库 | 上级财政及其他资金 | 项目正在实施建设中，该项目计划总投资包括了市水投负责实施部分。 | 暂无 | 抓紧完成资金筹措，加快资金支付进度。继续加快完成浈江区各镇农村安全饮用水保障工程2021年建设任务。 | 乐园镇、新韶镇、犁市镇、十里亭镇、花坪镇 | 2020-09-30 | 2022-12-01 |  | 乐园镇黄伟强、新韶镇李建华、犁市镇叶伟坚、十里亭镇唐孝坤、花坪镇潘寿段 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 乐园镇黄伟强、新韶镇李建华、犁市镇叶伟坚、十里亭镇唐孝坤、花坪镇潘寿段 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗永东 | 罗永东
9 | 浈江区大陂河段万里碧道建设工程（河道整治工程） | 2020-2021 | 新建，未开工 | 长度为10.47km，水生态保护与修复、绿道建设、配套设施建设等 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政及其他资金 | 目前该结合浈江区大陂河治理工程建设，持续推进大陂河碧道建设。 | 项目建设资金不足 | 明确资金来源，抓紧完成资金筹措，加快资金支付进度。 | 新韶镇 | 2020-11-01 | 2021-09-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗永东 | 罗永东
10 | 浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 改造主干渠、拆除重建西干渠的引水陂头，拆除重建东干渠渠首位置处的原主干渠上的排洪（挡水）闸、改造东干渠、改造西渠干渠等。 | 8342 | 0 | 8317 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政及其他资金 | 已完成可研报告编制及技术评审工作，已送市水务局审查，目前省水利厅正在进行项目合规性审查。 | 目前已落实涉农资金25万元（资金已调整），还存在很大的资金缺口需要解决。 | 抓紧完成资金筹措，加快完成上级下达的工程任务目标。 | 犁市镇 | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文
11 | 韶关市北江水系武水浈江段治理工程 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 犁市镇河段治理工程 | 4500 | 0 | 4500 | 21.3 | 0.4733% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政及其他资金 | 已完成可研报告及社会风险评价工作。已委托中介单位开展项目用地预审工作。项目正在办理项目资金申请支付手续。 | 省级以上资金补助过低，剩余需筹集部分资金较大，地方筹集困难。 | 抓紧完成资金筹措，加快完成上级下达的工程任务目标。 | 犁市镇 | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文
12 | 韶关市浈江区病险山塘水库及残旧水利设施修复工程 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 包括辖区5个乡镇山塘土坝、引水渠道、引水陂头、机耕道、抽水泵站等，共计整治渠道85.9km，改造陂头16宗，加固山塘1宗，新修机耕道10km，水库底涵维修1宗。 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政及其他资金 | 正在开展前期工作阶段，目前已完成项目可研报告编制工作，申请专项债资金。 | 资金来源未明确，资金筹集困难等。 | 抓紧完成资金筹措，加快完成上级下达的工程任务目标。 | 犁市镇 | 2021-09-01 | 2022-09-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文
二、产业园区项目（10项） |  |  |  |  | 131348.84 | 14138 | 32550 | 19445 | 59.74%
13 | 寮浈共建标准厂房及其配套项目 | 2021 | 新建，已开工 | 项目用地103亩，建筑面积为83052平方米，总投资2.1亿，分二期进行建设，其中一期投资1亿元，主要建设内容包括通用厂房、宿舍及其配套设施。 | 10000 | 0 | 8000 | 8088 | 101.1% | 是 | 已入库 | 企业自有资金 | 目前正进行主体工程建设，已完成工程总量的85%，其中厂房整体框架结构已搭建98%，办公室主体工程已建到第6层，预计9月底完成项目工程建设。 | 暂无 | 进行主体工程建设 | 韶关市浈江产业转移园区狮塘路与群丰路交汇处 | 2020-12-28 | 2021-10-01 | 103亩 | 单位名称：韶关寮浈实业投资开发有限公司；联系人：尹国杨；联系电话：13717176108 | 浈江区政府、东莞寮步镇政府 | 单位名称：韶关寮浈实业投资开发有限公司；联系人：尹国杨；联系电话：13717176108 | 尹国杨 | 13717176108 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 市重点3
14 | 粤北片区消防综合训练基地项目 | 2021-2023 | 新建，未开工 | 项目位于韶关市莞韶产业园浈江片区（比亚迪项目西侧），项目用地100亩，，建筑面积为17256平方米，主要建设内容为教学楼、宿舍楼及餐厅、模拟综合训练楼、模拟训练设施、室外体能训练场。 | 8848.84 | 0 | 2500 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政投资 | 正进行三通一平工程招投标。 | 项目资金未到位，项目进展缓慢。 | 加快落实资金到位 | 韶关市莞韶产业园浈江片区（比亚迪项目西侧） | 2021-12-01 | 2023年 | 100亩 | 单位名称：韶关市浈江区消防救援大队；联系人：周邦新 18826367016 | 韶关市浈江区消防救援大队 | 单位名称：韶关市浈江区消防救援大队；联系人：周邦新 18826367016 | 周邦新 | 18826367016 | 区消防救援大队 | 王友华 | 王友华
15 | 顺泰智慧城机械装备制造项目 | 2021-2022 | 新建，已开工 | 项目占地面积32616平方米，建筑面积39140平方米，一期投资5000万元，二期投资5000万元。 | 10000 | 0 | 3000 | 2152 | 71.73% | 是 | 已入库 | 自筹 | 前期施工手续已办理90%，已全部办理完成工程证件。 | 关于协调企业红线范围内一亩左右地块被五四村村名占有的问题 | 加快建设企业厂房及办公大楼主体工程 | 韶关市浈江区犁市镇东莞（韶关）浈江产业转移工业园创业路28号 | 2021-02-01 | 2021年 | 48.9亩 | 单位名称：广东顺泰智慧城投资有限公司 | 区产业园管委会 | 单位名称：广东顺泰智慧城投资有限公司；联系人：甘建平；联系电话：13802813148 | 甘建平 | 13802813148 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超
16 | 高端铝型材数控切割机床和科研办公大楼 | 2021-2022 | 新建，已开工 | 项目用地40亩，建筑面积为83052平方米，总投资6600万元，主要建设内容包括通用厂房、宿舍及科研办公大楼。 | 6600 | 0 | 2500 | 1860 | 74.4% | 是 | 已入库 | 自筹 | 1、整体厂房区已完成施工进度60%。2、办公大楼地块下面有大约3000立方米的白岩石，正在协商处理白岩石的方案。 | 办公大楼地块下面有大约3000立方米的白岩石，如果不能处理，将无法继续施工建设。 | 希望市里能协调解决炸药问题，若使用炸药可能对京广铁路造成影响，研究其他稳妥的清理白岩石的方法 | 韶关市浈江产业转移园区狮塘路39号 | 2021-05-01 | 2022-04-01 | 40亩 | 单位名称：广东长韶实业有限公司 | 浈江区政府 | 单位名称：广东长韶实业有限公司；联系人：陈永辉；联系电话：13602246938 | 陈永辉 | 13602246938 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 市重点4
17 | 浈江区世恩机械项目 | 2019-2021 | 续建 | 占地面积66亩，建筑面积3.73万平方米，建设金属破碎设备、矿山设备的整机生产线及零部件生产线 | 50000 | 7788 | 1000 | 2800 | 280% | 是 | 已入库 | 自筹 | 已完成厂房建设，正在安装调试设备中，预计6月份进入试生产阶段。 | 无 | 下季度开展试运行 | 韶关市浈江区产业转移工业园兴业路5号 | 2019-05-01 | 2021-06-01 | 62.68亩 | 广东世恩机械设备有限公司 |  | 广东世恩机械设备有限公司 | 邓总 | 13602233466 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超
18 | 年产8500吨碳棒建设项目 | 2021 | 新建，未开工 | 项目总建设用地面积29267.96平方米。项目新建厂房、办公室及进行相应的配套设施建设。 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 自筹 | 1、该项目地块已完成土地招拍挂手续，并签订了成交确认书，已办理出让合同。2、正在开展土地勘察设计工作、办理建设用地规划许可证。3、5月初企业重新调整规划设计内容。 | 无 | 等办理好相关前期工程材料，会加快开建 | 韶关市浈江产业转移园区兴业路6号 | 2021年 | 2021年 |  | 单位名称：韶关市恒浩贸易有限公司；联系人：彭立仁；联系电话：13602905594 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市恒浩贸易有限公司；联系人：彭立仁；联系电话：13602905594 | 彭立仁 | 13602905594 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超
19 | 浈江区产业园基础设施新建项目 | 2019-2022 | 续建 | 建设园区公路、铺设排污管、绿化工程等 | 25000 | 6350 | 1650 | 1952 | 118.3% | 是 | 已入库 | 财政资金 | 前期债券项目基本结算，5月后开始投入二期债券项目 | 无 | 新项目正在设计阶段 | 韶关市浈江区产业转移工业园管委会范围内 | 2019年4月 | 2022年6月 |  | 东莞（韶关）浈江产业转移工业园管理委员会 |  | 东莞（韶关）浈江产业转移工业园管理委员会 | 邵巍 | 15119190475 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超
20 | 桂林力源粮油食品集团有限公司年产30万吨饲料生产项目 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 建设用地约45亩，建筑面积20000平方米。本项目总投资1.2亿元。其中固定资产0.7亿元，流动资金0.5亿元。主要产品为猪、鸡、鸭饲料，可年产30万吨饲料。主要设备为制粒机、破碎机、粉碎机、混合机、提升机和输送设备等。 | 12000 | 0 | 6000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，前期建设手续办理中 | 自筹 | 1、已完成土地挂牌摘牌手续，取得土地使用证；2、已完成场平，现正在平整门口区域300多米的道路，为以后施工车辆进出做准备。3、项目准备5月底完成由世恩公司拉来的临时施工用电。4、初步打算6月初做厂区基础部分，同时调整基础设计。 | 无 | 调整厂区基础设计，开挖地基工作 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路23号管委会大楼3楼308室 | 2021年4月 | 2022年6月 | 40亩 | 韶关市漓源饲料有限公司 |  | 韶关市漓源饲料有限公司 | 邵巍 | 15119190475 | 区产业园管委会 | 黎剑 | 祝志超
21 | 年产60台套混凝土搅拌设备技术改造项目 | 2021-2023 | 新建，已开工 | 通过新建综合楼和标准厂房及配套设施18630平方米，新购各式车床、铣床、钻床、镗床、剪板机、折弯机等关键设备，缩短工序流程，提高生产效率，可生产混凝土搅拌设备60台套，预计新增年销售收入2000万元，新增利润80万元，新增税金60万元，公司全年可实现销售收入6000万元，并进一步提升企业产品核心竞争力，提高企业产能。 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 是 | 未入库，原因是该项目为“顺泰智慧城机械装备制造项目（已入库）”子项目，无法单独申请办理入库手续（项目重复），故企业已申请注销该项目的备案证，不再单独办理统计入库。 | 企业自有资金及银行贷款 | 综合楼三层混凝土框架已完成 | 该项目与全资子公司一期项目重复，已在申请注销该项目。 |  | 莞韶（浈江）产业转移工业园A（3）-1地块（创业路28号） | 2021-03-01 | 2023-12-01 |  | 韶关挖掘机制造厂有限公司 联系人：罗定华 联系电话：13826359222 | 区工信局 | 韶关挖掘机制造厂有限公司 联系人：罗定华 联系电话：13826359222 | 罗定华 | 13826359222 | 区工信局 | 祝志超 | 祝志超 | 该项目与子公司项目重复，企业已申请注销该项目的备案证，以后企业不再单独提供此项目的进展情况。
22 | 智能环保矿机生产设备技术升级改造项目 | 2021 | 新建，已开工 | 计划总投资2600万元，其中：设备投资2500万元，购置数控卧式铣镗床、龙门式数控铣镗床、数控落地铣镗床等共计19台生产加工及辅助设备。 | 2600 | 0 | 2600 | 2593 | 99.73% | 是 | 已入库 | 自筹 | 企业已有90%的设备进入， 2021年6月约有80%设备安装调试完成。 | 无 | 加快完成二期投入，准备新的技改备案证 | 韶关市浈江区犁市镇浈江工业园创业路35号 | 2021年 | 2021年 | 43.75亩 | 单位名称：韶关祺瑞环保设备有限公司；联系人：郝星；联系电话：18931501050 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关祺瑞环保设备有限公司；联系人：郝星；联系电话：18931501050 | 郝星 | 18931501050 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超
三、产业服务工程（18项） |  |  |  |  | 2000766 | 279188 | 258906 | 53940.28 | 20.83%
（一） | 城市建设项目（8项） |  |  |  | 1512976 | 104008 | 159740 | 37873 | 23.71%
23 | 浈江区北片区城镇基础设施提升改造工程 | 2021-2023 | 新建，未开工 | 丹霞大道北排水、公共绿化、路面平整等项目的提升改造及停车场整治 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0% | 否 | 未入库 | 财政资金 | 对十里亭大道易涝点的下水道进行清疏已完成65% | 由于前期经费没落实，无法开展前期工作 | 继续统计破损市政设施和需修剪的行道树做好维护计划 | 浈江区北片区 | 2021-12-01 | 2023年 |  | 单位名称：韶关市浈江区市政管理中心；联系人：华建文；联系电话13600219492 | 区城管局 | 骆锡伟 | 华建文 | 13600219492 | 区城管和执法局 | 彭荣华 | 罗奕文
24 | 浈江区旧城区老旧小区改造 | 2020-2023 | 续建 | 三线下地、雨污分流、疏通排水污管道、清理化粪池；路面平整、规范停车位、安装电动车充电棚、设置非机动车集中停放点；完善小区配套设施，安装监控系统，增加消防器材、照明装置、休闲娱乐设施、健身器械、公共绿化。有条件的加建或完善小区围墙、大门；规范行人道和车道，实现人车分流。 | 10175 | 2100 | 2900 | 1587 | 54.72% | 是 | 已入库 | 上级财政 | 项目已结算。 | 暂无 |  | 浈江区旧城区 | 2020-09-01 | 2023年 |  | 单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局 联 系人：李琛 联系电话：13415678009 | 韶关市浈江区住房和城乡建设局 | 单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局 联 系人：李琛 联系电话：13415678009 | 李琛 | 13415678009 | 区住建局 | 罗奕文 | 罗奕文
25 | 韶关星港城（浈江）项目 | 2020-2023 | 新建，未开工 | 占地约243.7亩，总建筑面积105万平方米，建设商业综合体及住宅区。 | 900000 | 0 | 45000 | 0 | 0% | 否 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作，项目无法入库 | 自筹 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作，项目暂无实质性进展。 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作 | 待市政府出台市辖区三旧改造最新政策后，立马推进项目工作。 | 待定 | 待定 | 待定 |  | 单位名称：广东韶华城市投资有限公司；联系人：谭乐；联系电话：18038800636 |  | 单位名称：广东韶华城市投资有限公司；联系人：谭乐；联系电话：18038800636 | 蒋毅 | 18933719983 | 区自然资源局 | 徐湘宜 | 彭荣华
26 | 鸿源众力三旧改造项目（碧水豪缘） | 2020-2024 | 新建，未开工 | 项目将建设成一个大型住宅小区。项目总用地面积：248036㎡；规划建设用地面积：221291㎡；总建筑面积619614.8㎡；设施配套：幼儿园，小学，社区卫生服务中心，生鲜超市，社区服务中心等。 | 250000 | 0 | 16840 | 0 | 0% | 否 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作，项目无法入库 | 自筹 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作，项目暂无实质性进展。 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作 | 待市政府出台市辖区三旧改造最新政策后，立马推进项目工作。 | 待定 | 待定 | 2024年 |  | 广东鸿源众力发电设备有限公司 |  | 广东鸿源众力发电设备有限公司 | 蒋毅 | 18933719983 | 区自然资源局 | 徐湘宜 | 彭荣华
27 | 紫气东来花园（原家具厂三旧改造项目） | 2019-2022 | 续建 | 占地面积12299平方米，6栋商业与住宅综合楼，其中26层的有1幢，23层的2幢，12层2幢，3层幼儿园1幢，建筑面积为53390平方米、其中地下室9630平方米 | 32801 | 5818 | 8000 | 2303 | 28.79% | 是 | 已入库 | 自筹 | 主体建至四层，目前只建了1栋 | 暂无 | 加紧施工 | 韶关市浈江区浈江大道北15号 | 2019-12-01 | 2022-05-01 |  | 韶关市城兴房地产有限公司 |  | 韶关市城兴房地产有限公司 | 蒋毅 | 18933719983 | 区自然资源局 | 刘锋 | 彭荣华
28 | 保利东湾花园 | 2021-2023 | 续建 | 总占地面积：73611平方米，建设15栋高层住宅及6栋单层商业和配套用房，建筑面积约30万平方米 | 164000 | 91248 | 50000 | 4160 | 8.32% | 是 | 已入库 | 自筹 | 项目正在实施建设中 | 暂无 | 加紧施工 | 韶关市浈江区钛白粉厂DH0112-C地块 | 2021-03-01 | 2023-12-01 |  | 韶关市保曜置业有限公司 |  | 韶关市保曜置业有限公司 | 姚艺明 | 13435140554 | 区住建局 | 钟真 | 罗奕文
29 | 韶关碧桂园七期 | 2021-2023 | 新建，已开工 | 建筑基底面积约132968.82㎡（约199.45亩），总建筑面积460154.07㎡，高层洋房，洋房首层设有商业，苑区内配备幼儿园、大型综合楼等。 | 36000 | 4842 | 20000 | 29823 | 149.1% | 是 | 已入库 | 自筹资金 | 项目正在实施建设中 | 暂无 | 加紧施工 | 韶关市浈江区DB0504-03号地块 | 2021-01-22 | 2021年9月 |  | 单位名称：韶关市顺宏房地产开发有限公司；联系人：赖文洁；联系电话：18666615082 | 区住建局 | 单位名称：韶关市顺宏房地产开发有限公司；联系人：赖文洁；联系电话：18666615082 | 赖文洁 | 18666615082 | 区住建局 | 罗奕文 | 罗奕文
30 | 韶关正德泰壹号广场 | 2021-2027 | 新建，未开工 | 总占地面积144086.5平方米，建设大型购物广场、酒店和健身会所。建筑面积：358578.46 平方米 占地面积：144086.5平方米 | 108000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是暂未开工 | 自筹 | 已完成立项，正在办理用地预审、用地报批及环评，开展土地平整前期准备及项目设计相关工作。现“初步规划条件”经市自然资源局会议审核已经通过。待该会议纪要出来后，将进入下一步的土地评估、村委会及代表征询意见等相关手续。 | 需政府与自然资源局协调办理土地手续 | 推进地块清表及勘探设计的前期工作，加强和市自然资源局的对接，加快手续办理。 | 韶关市浈江区新韶镇大陂老张屋东侧地块 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | 135亩 | 韶关市浈江区新韶镇黄金村村民委员会 | 浈江区政府 | 韶关市浈江区新韶镇黄金村村民委员会 | 王多财 | 13922599058 | 区发改局 | 王友华 | 王友华 | 市重点8
（二） | 现代服务业项目（5项） |  |  |  | 392089 | 145272 | 33377 | 10451 | 31.31%
31 | 华南农产品交易中心 | 2016-2022 | 续建 | 集低温仓储、冷链运输、城市配送、分拣加工、分析检测及电子商务为一体的大型现代化农产品一级批发市场。总占地面积870亩，总建筑面积约100万㎡，30万吨冷库，7000个停车位。 | 216689 | 80196 | 5000 | 1720 | 34.4% | 是 | 已入库 | 企业自有及银行贷款 | 1.一期粮油饲料交易区、二期果蔬交易区和仓储配送区已竣工验收； 2.2号地70亩用地规划许可证、不动产权证已取得，规划设计方案基本确定，待向自然局报批工程规划许可证，预计8月份可开工。 | 项目用地范围内“10kv东联洋村公用台变”未拆除，影响该地块的开发建设。 | 协调完成设计方案审核，取得工程规划许可证，加紧筹备建设三期。 | 韶关市浈江区新韶镇东联村 | 2021-05-01 | 2018年已部分投产，计划2023年全面投产 | 57亩 | 单位名称：广东新元农产品有限公司；联系人：卢秀侠；联系电话：18807511525 | 浈江区政府 | 单位名称：广东新元农产品有限公司；联系人：卢秀侠；联系电话：18807511525 | 卢秀侠 | 18807511525 | 区工信局 | 祝志超 | 祝志超 | 市重点6
32 | 韶关市广宜仓储建设项目（韶乐路临1号） | 2021-2022 | 新建，未开工 | 用地面积157334平方米，建筑面积106300平方米，主要建设内容为普通仓储、冷库、综合办公楼。 | 28000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 自有资金 | 已完成立项，正进行前期设计方案，同时协调市自然资源局办理用地规模和规划条件等工作。 | 项目已完成立项，正在协调市自然资源局办理用地规模和规划条件等工作，项目前期设计方案也在同时进行。需区政府提供土地方案，能够从项目周边协调200余亩地进行招拍挂，达到符合城市开发边界，由项目单位兜底，同时协调市自然资源局能够优先保障项目单位的用地规模，办理用地许可证。 | 协调市自然资源局办理用地规模和规划条件，进一步完善项目前期设计方案。 | 浈江区犁市镇 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 235.9亩 | 单位名称：韶关市广宜实业投资有限公司；联系人：易晓云；联系电话：13600363738 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市广宜实业投资有限公司；联系人：易晓云；联系电话：13600363738 | 易晓云 | 13600363738 | 犁市镇政府 | 刘伟光 | 祝志超 | 市重点5
33 | 韶关市建筑物料综合利用项目（韶乐路6号） | 2021 | 新建，未开工 | 用地面积113160平方米，建筑面积67980平方米，主要建设内容为商品混凝土搅拌站、沥青搅拌站，砂石加工厂、建筑垃圾回收利用加工厂、综合办公楼、员工宿舍楼。 | 25000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 自有资金 | 目前已完成立项，已拿到规划许可，正在做工程规划设计 | 无 | 准备开工建设 | 浈江区犁市镇 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 169.7亩 | 单位名称：韶关市广宜实业投资有限公司；联系人：易晓云；联系电话:13600363738 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市广宜实业投资有限公司；联系人：易晓云；联系电话:13600363738 | 易晓云 | 13600363738 | 犁市镇政府 | 麦章彬 | 祝志超
34 | 含锌渣烟化炉吹炼资源化利用与环保升级改造项目 | 2020-2021 | 新建，已开工 | 对烟化炉系统进行节能环保升级改造，通过新增烟气脱硫系统、粉煤输送系统、烟化炉本体、收尘系统，粗氧化锌输送系统、DCS系统等设备设施，采用吹炼工艺处理含锌废渣，将渣中锌、银等有价金属富集在粗氧化锌中，返回主系统流程予以回收，热渣经水淬后外售用作水泥原料，建筑材料等。通过项目实施，工厂具备年处理10万吨含锌废渣能力，实现含锌废渣资源化综合利用，充分带动区域循环经济产业，促进社会经济绿色可持续发展。 | 7500 | 0 | 5000 | 2061 | 41.22% | 是 | 已入库 | 企业自有资金 | 土建基础已完成，设备安装调试。 | 暂无 |  | 韶关市浈江区乐园镇浈江大道南九公里韶关冶炼厂现址 | 2020-06-01 | 2021-08-01 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 联系人：石怀涛 联系电话：13902340158 | 区工信局 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 联系人：石怀涛 联系电话：13902340158 | 石怀涛 | 6139881 | 区工信局 | 祝志超 | 祝志超
35 | 广东中烟韶关物流基地 | 2019-2022 | 续建 | 新建6栋片烟醇化库、1栋公用工程辅房、1栋后勤服务用房、1栋物流大门。建筑面积约19.27万平方米 | 114900 | 65076 | 13377 | 6670 | 49.86% | 是 | 已入库 | 企业自有资金 | 实施室外道路与管道埋设、绿化工程、围墙工程，室内装饰装修，建筑物钢结构雨棚安装，设备调试等。 | 暂无 | 建筑物天面防水、贴砖、室内装饰装修，机电安装施工，场内道路、绿化、围墙施工。 | 韶关浈江区韶赣高速乐村坪引道南侧 | 2019-04-01 | 2022年 |  | 单位名称：广东中烟工业有限责任公司 联系人：李健英 联系电话：13570161808 | 浈江区政府 | 单位名称：广东中烟工业有限责任公司 联系人：李健英 联系电话：13570161808 | 叶庭辉 | 13760812620 | 乐园镇政府 | 曾光明 | 祝志超 | 市重点7
（三） | 农林牧渔项目（5项） |  |  |  | 95701 | 29908 | 65789 | 5616.28 | 8.537%
36 | 2021年浈江区山水林田湖草生态修复保护试点工程项目 | 2021 | 新建，已开工 | 项目拟对浈江区武江河（沙园至群丰片区）河岸带的湿地进行修复及生态治理；拟对浈江区武江河流域（犁市镇全域）、花坪镇（含西牛潭水库）、乐园镇和新韶镇部分片区进行生态环境治理，建设污水收集管网，实施农村生活污水收集与处理，进行沿河支流河涌整治，实施西牛潭水库周边农业及林业面源污染处理的前置库、库滨带生态修复及水源涵养工程建设；拟对浈江区花坪镇、犁市镇、新韶镇2919亩煤矸石矿区遗址进行生态环境修复治理。 | 27789 | 0 | 27789 | 381.46 | 1.373% | 是 | 未入库，原因是该项目为打包项目，共有6个子项目，正在办理入库手续，预计7月底可完成 | 中央专项资金 | 项目已开工，正在进场开展勘察、设计、施工等工作。 | 暂无 | 全面推进工程进度，全力推进勘测、设计、施工等工作。 | 犁市镇、花坪镇、新韶镇、乐园镇 | 2021年5月、2021年6月 | 2021-12-01 |  | 单位名称：浈江区自然资源局 联 系人：陈日平 联系电话：13827998637 | 区自然资源局 | 单位名称：浈江区自然资源局 联 系人：陈日平 联系电话：13827998637 | 张炜坤 | 15812991999 | 区自然资源局 | 王友华 | 王友华
37 | 2021年浈江区垦造水田项目 | 2021 | 新建，未开工 | 主要是进行农田水利整治，修建水利设施及农耕设施，对农田、耕地进行提质改造并建设相关配套设施，建设规模约1400亩，总投资额约1.05亿元。 | 10500 | 0 | 10500 | 43.82 | 0.4173% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 专项债、一般债及区财政统筹 | 项目现已通过可行性研究报告专家评审会，已完成可研修改，设计与预算初稿已基本确定并根据专家意见进行修改，400亩新韶镇水口村地块已完成立项工作。5月27日《坑塘水面适宜肯水田可行性评估论证报告》原件等材料在省厅窗口进件，正在等待专家现场勘踏和坑塘水面可行性评估工作，同步新韶镇和犁市镇已开展土地清表工作。 | 项目投资约10500万元，新增债券安排资金约4000万元，还有6500万元的资金缺口。 | 完成项目施工招投标等前期工作，力争开工建设。 | 犁市镇、新韶镇 | 2021年6月 | 2021-12-01 |  | 单位名称：浈江区自然资源局 联 系人：张炜坤 联系电话：15812991999 | 区自然资源局 | 单位名称：浈江区自然资源局 联 系人：张炜坤 联系电话：15812991999 | 张炜坤 | 15812991999 | 区自然资源局 | 徐湘宜 | 彭荣华
38 | 新供销天韶冷链物流园 | 2021-2022 | 续建 | 项目规划用地面积约为55000平方米，建筑总面积约为55000平方米，在韶关当地建设综合性冷链物流产业园，可冷藏保鲜肉类、水产、果蔬等各类农副产品6万吨以上，年处理生鲜农产品50万吨以上。项目建成后可提供农产品预冷、加工、检测、分拣、包装、低温仓储、展销、冷链配送等全程冷链服务。 | 25000 | 17143 | 10000 | 79 | 0.79% | 是 | 已入库 | 专项资金、专项债券、企业自有资金 | 二期1号楼七层结构完成，2号楼3层结构完成80%，3号楼地下室完成80%，4号楼土石方开挖完成60% | 无 | 加快项目建设进度 | 韶关市南郊新货场中路仓库（二期项目地址：浈江区东田一路） | 2021年 | 2022年 | 78.13亩 | 单位名称：广东新供销天韶冷链物流有限公司；联系人： 张晓婷；联系电话： 13828477703 | 浈江区政府 | 单位名称：广东新供销天韶冷链物流有限公司；联系人： 张晓婷；联系电话： 13828477703 | 张晓婷 | 13828477703 | 新韶镇政府 | 麦桥悠 | 祝志超
39 | 海大浈江益豚（花坪）原种猪场环保生态养殖综合开发项目 | 2020-2021 | 续建 | 项目总建设用地52404平方米，占地面积56500平方米。一期工程拟建设存栏基础母猪1380头原种猪场；二期拟建设基础母猪2000头祖代原种猪扩繁场。 | 14912 | 12765 | 1000 | 0 | 0% | 是 | 已入库 | 企业自有：14912 | 目前该项目已竣工投产 |  |  | 花坪镇 | 2020年 | 2021年 |  | 韶关市浈江区益豚生态农业有限公司 |  | 韶关市浈江区益豚生态农业有限公司 | 黄艺 | 13719776935 | 花坪镇政府 | 罗奕文 | 罗奕文
40 | 海大浈江益豚（大岭）现代农业高效一体化项目 | 2020-2021 | 续建 | 项目占地总面积1783亩，建筑面积10.2万平方米，设计规模为7500头父母代种猪（3条生产线）和4.8万头存栏楼房育肥肉猪。 | 17500 | 0 | 16500 | 5112 | 30.98% | 是 | 已入库 | 省级财政：1000 企业自筹+银行贷款：16500 | 目前该项目各项手续已办理完成，已于2020年12月20日场平开工，2月20日已举行开工仪式，准备开工建设。3月底已经完成前期五通一平工程，土建开工。 | 无 | 洗消中心正在装修中，楼房育肥区第一栋已建至第四层，尽快封顶。 | 犁市镇大岭 | 2020年12月 | 2021年8月 |  | 单位名称：韶关市浈江区益豚生态农业有限公司；联系人：黄艺；联系电话：13719776935 |  | 单位名称：韶关市浈江区益豚生态农业有限公司；联系人：李建道；联系电话：18026782345 | 黄艺 | 13719776935 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文
四、民生工程（9项） |  |  |  |  | 243103 | 22511 | 85280 | 13162 | 15.43%
（一） | 教育项目（3项） |  |  |  | 101529 | 3618 | 31872 | 4068 | 12.76%
41 | 韶关市浈江区执信幼儿园搬迁改造项目 | 2020-2021 | 续建 | 拆除一栋四层教学楼；新建一栋三层教学楼；改造综合楼 ；建筑面积为9569.92平方米。 | 2700 | 828 | 1872 | 1728 | 92.31% | 是 | 已入库 | 专项资金 | 1.综合楼改造：主电缆完成100%， 厨房给排水、强电施工完成85%，电梯钢结构安装85%，室内喷油漆完成30%，提升机口外墙面批外墙腻子喷真石漆完成70%，2.新建教学楼：一至三层墙体砌筑、圈墙梁构造柱浇筑完成95%，铝合金窗框安装完成40%，排水、排污立管安装完成45%，消防管道、消火栓安装完成65%，后浇带凿打及装模捣砼完成100%，外墙面挂镀锌钢网、抹灰完成45%，内外墙面挂镀锌钢网、抹灰完成30%，园内围墙拆除部份原有柱子围墙重做完成40%。 | 暂无 | 加快综合楼改造及新建教学楼的施工进度。 | 韶关市浈江区执信路DH143-01地块 | 2020年11月 | 2021年12月 |  | 单位名称：韶关市浈江区教育局；联系人：朱伟东；联系电话：18318569988 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市浈江区教育局；联系人：朱伟东；联系电话：18318569988 | 朱伟东 | 18318569988 | 区教育局 | 谭雪华 | 吕德基
42 | 韶关市浈江中等职业学校 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 投资3亿元，占地121.86亩，综合楼1栋，教学楼3栋，宿舍楼6栋，实训大楼1栋，食堂1栋等基础设施。学校建成后做好南郊、十里亭校区师生搬迁工作。 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 企业自筹 | 用地121.86亩中侵占武警用地4.86亩，有待调整。（5.7调度会） | 该项目尚在请求市政府将浈江区大学路北侧、韶关学院北校区东侧（121.86 亩）的教育用地用于该学校的新校区建设，并按教育用地及招商引资相关优惠政策供地，提请市政府审批。目前，该项目用地还未上市政府常务会议定，需区政府方面协调推动尽快落实项目用地问题。 | 解决用地，推进项目前期工作 | 浈江区大学路北侧、韶关学院北校区东侧（121.86亩） | 2021年 | 2022年 |  | 单位名称：韶关市正信置业有限公司；联系人：叶秀丽；联系电话：15889852699 |  | 单位名称：韶关市正信置业有限公司；联系人：叶秀丽；联系电话：15889852699 | 罗毅 | 13192892550 | 区教育局 | 马细妹 | 吕德基
43 | 广东省韶关健康职业学院建设项目（原韶关学院医学院迁建项目（一期）） | 2020-2022 | 续建 | 占地面积524.2亩，建筑面积13.27万平方米，建设教学楼、实验实训楼、图书馆、宿舍、附属用房及室外运动设施设备等 | 68829 | 2790 | 15000 | 2340 | 15.6% | 是 | 已入库 | 市财政 统筹安排 | 2#楼地下室上二层支模完成80%；3#楼二层钢筋绑扎完成，模板安装完成；4#楼地梁钢筋绑扎完成50%；9#楼电梯安装，坡道浇筑完成；21~23#楼载体桩共240条，已全部完成。 | 由于项目B地块治污除名工作6月初生生态环境厅和自然资源厅才批复移除，目前正加紧办理B地块上部项目开工手续。下半年会加快项目建设进度。 | 加快项目进度 | 浈江区黄金村莲花大道西侧大德路南侧SD0103-01号地块 | 2020-09-01 | 2022-08-01 |  | 单位名称：广东韶关健康职业学院建设项目筹备处 联系人：丁辉 联系电话：13326526168 | 浈江区政府 | 单位名称：广东韶关健康职业学院建设项目筹备处 联系人：丁辉 联系电话：13326526168 | 罗毅 | 13192892551 | 区教育局 | 马细妹 | 吕德基 | 省重点、市重点9
（二） | 医疗卫生项目（1项） |  |  |  | 75995 | 15981 | 25000 | 7159 | 28.64%
44 | 韶关市中医院（原广东韶州人民医院） | 2019-2022 | 续建 | 项目按三级甲等综合性医院建设，总建筑面积118450平方米，其中地上建筑面积88450平方米、地下建筑面积30000平方米，主要建设门急诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、院内生活楼及附属工程。 | 75995 | 15981 | 25000 | 7159 | 28.64% | 是 | 已入库 | 市财政统筹 | 目前基础工程已全部完成；污水处理站、化粪池主体结构、地下室主体结构已施工完成；行政体检中心楼及门诊楼主体结构已封顶。医技楼正4层结构施工完成80%，住院楼A完成至9层结构，住院楼B完成至12层结构。 | 进展缓慢原因：1.由于施工蓝图与挂网图纸不相符，施工单位的项目工程量与造价单位的造价存在巨大差异，对量对数迟迟无法完成， 2.极端天气及周边排水防洪系统不完善造成内涝。 | 完成医技楼结构封顶，住院楼A主体结构施工至11层，住院楼B主体结构施工至14。计划完成2000万元投资额。 | 浈江区莲花大道曲仁棚户区南侧 | 2019-12-28 | 2022-12-01 |  | 单位名称：韶关市中医院；联系人：莫主任；联系电话：18675112348 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市铁路医院；联系人：朱瑞华；联系电话：13826326460 | 朱瑞华 | 8230480 | 区卫生健康局 | 鲁锦锋 | 吕德基 | 省重点、市重点10
（三） | 文化体育项目（2项） |  |  |  | 33779 | 2520 | 7000 | 1600 | 22.86%
45 | 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 | 2020-2024 | 续建 | 提升村容村貌、完善基础设施、道路提升建设、完善公共服务设施、历史遗存修缮及重建。 | 23779 | 2520 | 2000 | 1600 | 80% | 是 | 已入库 | 上级财政 | 1.一期EPC项目岭大、附中、东吴大学、大村村、横江村、石街巷村、瓯塘村、梅村街道已完成工程总量的97%； 2.完成大村驿站、大村展馆、文创商铺、大村饭堂、大村文化广场、大村小舞台、青砖房修缮、玉清书舍、纪念广场、乡村健身场所、四姑医务室、"烽火中的医学"纪念墙、信息纪念柱及周边美化、大村石拱桥、大村仿木桥、东吴大学校门、水风车等项目的建设工作； 3.大村展馆、玉清书舍、四姑医务室已完成布展并对公众开放； 4.周边村庄横江村、石街巷村、瓯塘村各村节点的周边环境提升工程已完成。 | 暂无 | 继续完成一期EPC项目岭大、附中、东吴大学、大村村、横江村、石街巷村、瓯塘村、梅村街道、怀士堂工程，下一步建设进行怀士堂装修，古道修复（青石路）。 | 犁市大村 | 2020-04-01 | 2024年 |  | 单位名称：浈江区住房和城乡建设局 联 系人：张丁旺 联系电话：13600212826 | 浈江区政府 | 单位名称：浈江区住房和城乡建设局 联 系人：张丁旺 联系电话：13600212826 | 张丁旺 | 13600212826 | 区住建局 | 何艳霞 | 罗奕文 | 省重点、市重点11
46 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游项目 | 2021-2023 | 新建，未开工 | 住宿：150间房，投资2000万； 餐饮：20间房和一个大厅可同时容纳400人，投资3000万； 办公：2500万 道路：改扩建道路5km,投资3000万 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，正在进行前期筹备工作 | 自筹资金 | 正在进行土地报批手续，完成平整土地和迁移树木等。 | 1.供水问题：施工用水不足，申请从2公里外的南门牌坊主管道引水。 2.土地调规：良村集体土地调整为经济发展用地。待向市自然资源局提交条规申请材料。（5.7调度会） | 对接区自然资源局开展土地调规工作，等待市自然资源局批复。 | 韶关市浈江区阅丹路良村村委坳背村小组单车坳 | 2021-06-01 | 2023年3月 | 新增建设用地：78亩 其中：农业用地：38亩 耕地：0亩 林地：40亩 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游有限公司 林德强 13500200888 | 浈江区文化旅游体育局 余家婵 18707514037 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游有限公司 林德强 13500200888 | 林德强 | 13500200888 | 区文旅体局 | 吕德基 | 吕德基
（四） | 居民保障项目（2项） |  |  |  | 31800 | 392 | 21408 | 335 | 1.565%
47 | 韶关市公安局浈江分局新韶派出所建设项目 | 2019-2021 | 续建 | 建设内容及规模为新建一栋四层框架结构综合楼，内设接待区、办案区、会议区、宿舍、食堂等，总建筑面积约3230.83平方米。规划用地面积为6667平方米，在派出所业务用房四周新建道路，道路呈环形，道路标准段宽度为4m和5m，路面硬化总面积为2325平方米。篮球场四周采用环保砖铺装，有效连接派出所业务用房、宿舍、篮球场，环保砖铺装面积为1463.8平方米。 | 1800 | 392 | 1408 | 335 | 23.79% | 是 | 已入库 | 省、市专项资金 | 1、主体建筑已经完成，正在进行装修；附属设施正在建设。 2、已取得建筑工程施工许可证。 | 进度款资金（土地置换款）未按时保障暂时无法支付第二批480万元工程款；仍然存在700-800万资金缺口，考虑是否能够纳入一般债、十四五规划。 | 主体工程预计7月底完工，核算全额工程款后，目前已以区名义向市政府提交置换款申请。（5.7调度会） | 项目位于韶关市浈江区莲花大道与东田一路交汇处 | 2019-12-01 | 目前，新韶派出所正在加紧建设，计划工期为300天，但因资金不足情况及疫情原因，工期延后。 |  | 韶关市公安局浈江分局 | 韶关市公安局浈江分局 | 韶关市公安局浈江分局 | 罗武 | 13902349491 | 浈江公安分局 | 曾东野 | 曾东野
48 | 粤北（韶关）区域应急救援中心 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 建设区域应急指挥部，综合救援、培训演练、物资储备、航空保障四个基地。按照满足200人规模的常驻需求，保障任务区域内相关救援队伍500人的培训、生活、驻勤，保障4-5架直升机驻勤。 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 省财政资金 | 完成了土地规划调整工作，尚在组织中标公司进行土地规划调整工作，待中标后确定 | 目前省发改还未立项，3000万元前期启动资金未下拨，在一定程度上制约了前期准备工作开展 | 接市政府转来省应急厅的函，关于在项目选址西侧增加40亩建设用地 | 韶关市浈江区花坪镇原曲仁矿务局一矿 | 2021-09-01 | 待定 | 114亩 | 尚在组织中标公司进行土地规划调整工作，待中标后确定 | 单位名称：韶关市应急管理局；联系人：王云胜 13719756180；廖燕婷 14714698886 |  | 王云胜 | 0751-8726233 | 区应急管理局 | 王友华 | 王友华 | 市重点12

## 项目索引 (2) (hidden)
附件1 | 浈江区2021年重点建设（正式）项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设阶段（续建/新开工） | 牵头责任单位
合计（48项）
一、基础设施工程（12项）
（一） | 公路工程（2项）
1 | 韶关市浈江区非省定贫困村暨交通主要干道沿线农村人居环境整治项目(原名：韶关市浈江区S246、S248道路沿线村庄村容村貌整治提升项目） | 续建 | 区住建局
2 | 浈江区县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程（原名：县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程 | 续建 | 区住建局
（二） | 能源工程（3项）
3 | 广东国粤韶关综合利用发电新建项目储能调频升级工程 | 新开工 | 区工信局
4 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 | 续建 | 区发改局
5 | 韶关500千伏犁市站（韶关北站）配套220千伏线路工程 | 续建 | 区发改局
（三） | 水利工程（7项）
6 | 浈江区镇级自来水建设项目 | 续建 | 区农业农村局
7 | 韶关市浈江区大陂河治理工程 | 续建 | 区农业农村局
8 | 浈江区全域自然村集中供水工程 | 续建 | 区农业农村局
9 | 浈江区大陂河段万里碧道建设工程（河道整治工程） | 新开工 | 区农业农村局
10 | 浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程 | 新开工 | 区农业农村局
11 | 韶关市北江水系武水浈江段治理工程 | 新开工 | 区农业农村局
12 | 韶关市浈江区病险山塘水库及残旧水利设施修复工程 | 新开工 | 区农业农村局
二、产业园区项目（10项）
13 | 寮浈共建标准厂房及其配套项目 | 新开工 | 区产业园管委会
14 | 粤北片区消防综合训练基地项目 | 新开工 | 区消防救援大队
15 | 顺泰智慧城机械装备制造项目 | 新开工 | 区产业园管委会
16 | 高端铝型材数控切割机床和科研办公大楼 | 新开工 | 区产业园管委会
17 | 浈江区世恩机械项目 | 续建 | 区产业园管委会
18 | 年产8500吨碳棒建设项目 | 新开工 | 区产业园管委会
19 | 浈江区产业园基础设施新建项目 | 续建 | 区产业园管委会
20 | 桂林力源粮油食品集团有限公司年产30万吨饲料生产项目 | 新开工 | 区产业园管委会
21 | 年产60台套混凝土搅拌设备技术改造项目 | 新开工 | 区工信局
22 | 智能环保矿机生产设备技术升级改造项目 | 新开工 | 区产业园管委会
三、产业服务工程（18项）
（一） | 城市建设项目（8项）
23 | 浈江区北片区城镇基础设施提升改造工程 | 新开工 | 区城管和执法局
24 | 浈江区旧城区老旧小区改造项目 | 续建 | 区住建局
25 | 韶关星港城（浈江）项目 | 新开工 | 区自然资源局
26 | 鸿源众力三旧改造项目（碧水豪缘） | 新开工 | 区自然资源局
27 | 紫气东来花园（原家具厂三旧改造项目） | 续建 | 区住建局
28 | 保利东湾花园 | 续建 | 区住建局
29 | 韶关碧桂园七期 | 新开工 | 区住建局
30 | 韶关正德泰壹号广场 | 新开工 | 区发改局
（二） | 现代服务业项目（5项）
31 | 华南农产品交易中心 | 续建 | 区工信局
32 | 韶关市广宜仓储建设项目（韶乐路临1号） | 新开工 | 犁市镇政府
33 | 韶关市建筑物料综合利用项目（韶乐路6号） | 新开工 | 犁市镇政府
34 | 含锌渣烟化炉吹炼资源化利用与环保升级改造项目 | 新开工 | 区工信局
35 | 韶关片烟仓储库区一期工程建设项目（中烟物流基地） | 续建 | 乐园镇政府
（三） | 农林牧渔项目（5项）
36 | 2021年浈江区山水林田湖草生态修复保护试点工程项目 | 新开工 | 区自然资源局
37 | 2021年浈江区垦造水田项目 | 新开工 | 区自然资源局
38 | 新供销天韶冷链物流园 | 续建 | 新韶镇政府
39 | 海大浈江益豚（花坪）原种猪场环保生态养殖综合开发项目 | 续建 | 花坪镇政府
40 | 海大浈江益豚（大岭）现代农业高效一体化项目 | 续建 | 区农业农村局
四、民生工程（8项）
（一） | 教育项目（3项）
41 | 韶关市浈江区执信幼儿园搬迁改造项目 | 续建 | 区教育局
42 | 韶关市浈江中等职业学校 | 新开工 | 区教育局
43 | 广东省韶关健康职业学院建设项目（原韶关学院医学院迁建项目（一期）） | 续建 | 区教育局
（二） | 医疗卫生项目（1项）
44 | 韶关市中医院（原广东韶州人民医院） | 续建 | 区卫生健康局
（三） | 文化体育项目（2项）
45 | 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 | 续建 | 区住建局
46 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游项目 | 新开工 | 区文旅体局
（四） | 居民保障项目（2项）
47 | 韶关市公安局浈江分局新韶派出所建设项目 | 续建 | 浈江公安分局
48 | 粤北（韶关）区域应急救援中心 | 新开工 | 区应急管理局
新增项目
| 正威韶关新材料科技示范城项目 | 新开工 | 区产业园管委会
| 海大集团现代生猪屠宰与冷链物流项目 | 新开工 | 区产业园管委会
| 浈江区全域县乡道建设项目 |  | 区地方公路事务中心
| 韶关市公安监管中心及配套市政工程项目 |  | 浈江公安分局
| 浈江区古驿道保护和利用项目 |  | 区自然资源局
| 广东省南方技师学院新校区建设项目（一期工程） |  | 区人社局
| 浈江区学前教育补短板项目（一期） |  | 区教育局
| 浈江区环丹霞山农村人居环境整治及综合开发利用工程 |  | 区农业农村局
| 浈江区全域自然村集中供水工程 | 续建 | 区农业农村局
| 始兴商会项目 |  | 区工信局
| 韶关高新区韶冶片区基础设施建设项目（一期） |  | 区工信局
| 浈江区产业园基础设施新建项目 | 续建 | 区产业园管委会
| 浈江区旧城区老旧小区改造项目 | 续建 | 区住建局
| 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目（二期工程） | 续建 | 区住建局

## 走访小组分工表（索引） (hidden)
附件1 | 浈江区2021年重点建设（正式）项目进展情况表
序号 | 项目名称 | 建设阶段 （续建/新开工） | 牵头责任单位 | 区发改局走访分工
合计（48项）
一、基础设施工程（12项）
（一） | 公路工程（2项）
1 | 韶关市浈江区非省定贫困村暨交通主要干道沿线农村人居环境整治项目(原名：韶关市浈江区S246、S248道路沿线村庄村容村貌整治提升项目） | 续建 | 区住建局 | 钟宋堂、钟润生
2 | 浈江区县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程（原名：县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程 | 续建 | 区住建局 | 钟宋堂、钟润生
（二） | 能源工程（3项）
3 | 广东国粤韶关综合利用发电新建项目储能调频升级工程 | 新开工 | 区工信局 | 崔思健、何应鹏
4 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 | 续建 | 区发改局 | 张朝忠、郭昕庐
5 | 韶关500千伏犁市站（韶关北站）配套220千伏线路工程 | 续建 | 区发改局 | 张朝忠、郭昕庐
（三） | 水利工程（7项）
6 | 浈江区镇级自来水建设项目 | 续建 | 区农业农村局 | 吴根平、陆曦
7 | 韶关市浈江区大陂河治理工程 | 续建 | 区农业农村局 | 吴根平、陆曦
8 | 浈江区全域自然村集中供水工程 | 续建 | 区农业农村局 | 吴根平、陆曦
9 | 浈江区大陂河段万里碧道建设工程（河道整治工程） | 新开工 | 区农业农村局 | 吴根平、陆曦
10 | 浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程 | 新开工 | 区农业农村局 | 吴根平、陆曦
11 | 韶关市北江水系武水浈江段治理工程 | 新开工 | 区农业农村局 | 吴根平、陆曦
12 | 韶关市浈江区病险山塘水库及残旧水利设施修复工程 | 新开工 | 区农业农村局 | 吴根平、陆曦
二、产业园区项目（10项）
13 | 寮浈共建标准厂房及其配套项目 | 新开工 | 区产业园管委会 | 崔思健、何应鹏
14 | 粤北片区消防综合训练基地项目 | 新开工 | 区消防救援大队 | 张朝忠、郭昕庐
15 | 顺泰智慧城机械装备制造项目 | 新开工 | 区产业园管委会 | 崔思健、何应鹏
16 | 高端铝型材数控切割机床和科研办公大楼 | 新开工 | 区产业园管委会 | 崔思健、何应鹏
17 | 浈江区世恩机械项目 | 续建 | 区产业园管委会 | 崔思健、何应鹏
18 | 年产8500吨碳棒建设项目 | 新开工 | 区产业园管委会 | 崔思健、何应鹏
19 | 浈江区产业园基础设施新建项目 | 续建 | 区产业园管委会 | 崔思健、何应鹏
20 | 桂林力源粮油食品集团有限公司年产30万吨饲料生产项目 | 新开工 | 区产业园管委会 | 崔思健、何应鹏
21 | 年产60台套混凝土搅拌设备技术改造项目 | 新开工 | 区工信局 | 崔思健、何应鹏
22 | 智能环保矿机生产设备技术升级改造项目 | 新开工 | 区产业园管委会 | 崔思健、何应鹏
三、产业服务工程（18项）
（一） | 城市建设项目（8项）
23 | 浈江区北片区城镇基础设施提升改造工程 | 新开工 | 区城管和执法局 | 张朝忠、郭昕庐
24 | 浈江区旧城区老旧小区改造项目 | 续建 | 区住建局 | 钟宋堂、钟润生
25 | 韶关星港城（浈江）项目 | 新开工 | 区自然资源局 | 钟宋堂、钟润生
26 | 鸿源众力三旧改造项目（碧水豪缘） | 新开工 | 区自然资源局 | 钟宋堂、钟润生
27 | 紫气东来花园（原家具厂三旧改造项目） | 续建 | 区住建局 | 钟宋堂、钟润生
28 | 保利东湾花园 | 续建 | 区住建局 | 钟宋堂、钟润生
29 | 韶关碧桂园七期 | 新开工 | 区住建局 | 钟宋堂、钟润生
30 | 韶关正德泰壹号广场 | 新开工 | 区发改局 | 张朝忠、郭昕庐
（二） | 现代服务业项目（5项）
31 | 华南农产品交易中心 | 续建 | 区工信局 | 吴根平、陆曦
32 | 韶关市广宜仓储建设项目（韶乐路临1号） | 新开工 | 犁市镇政府 | 顾剑辉、黄佳慧
33 | 韶关市建筑物料综合利用项目（韶乐路6号） | 新开工 | 犁市镇政府 | 顾剑辉、黄佳慧
34 | 含锌渣烟化炉吹炼资源化利用与环保升级改造项目 | 新开工 | 区工信局 | 崔思健、何应鹏
35 | 韶关片烟仓储库区一期工程建设项目（中烟物流基地） | 续建 | 乐园镇政府 | 顾剑辉、黄佳慧
（三） | 农林牧渔项目（5项）
36 | 2021年浈江区山水林田湖草生态修复保护试点工程项目 | 新开工 | 区自然资源局 | 钟宋堂、钟润生
37 | 2021年浈江区垦造水田项目 | 新开工 | 区自然资源局 | 钟宋堂、钟润生
38 | 新供销天韶冷链物流园 | 续建 | 新韶镇政府 | 吴根平、陆曦
39 | 海大浈江益豚（花坪）原种猪场环保生态养殖综合开发项目 | 续建 | 花坪镇政府 | 吴根平、陆曦
40 | 海大浈江益豚（大岭）现代农业高效一体化项目 | 续建 | 区农业农村局 | 吴根平、陆曦
四、民生工程（8项）
（一） | 教育项目（3项）
41 | 韶关市浈江区执信幼儿园搬迁改造项目 | 续建 | 区教育局 | 顾剑辉、黄佳慧
42 | 韶关市浈江中等职业学校 | 新开工 | 区教育局 | 顾剑辉、黄佳慧
43 | 广东省韶关健康职业学院建设项目（原韶关学院医学院迁建项目（一期）） | 续建 | 区教育局 | 顾剑辉、黄佳慧
（二） | 医疗卫生项目（1项）
44 | 韶关市中医院（原广东韶州人民医院） | 续建 | 区卫生健康局 | 顾剑辉、黄佳慧
（三） | 文化体育项目（2项）
45 | 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 | 续建 | 区住建局 | 钟宋堂、钟润生
46 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游项目 | 新开工 | 区文旅体局 | 张朝忠、郭昕庐
（四） | 居民保障项目（2项）
47 | 韶关市公安局浈江分局新韶派出所建设项目 | 续建 | 浈江公安分局 | 顾剑辉、黄佳慧
48 | 粤北（韶关）区域应急救援中心 | 新开工 | 区应急管理局 | 张朝忠、郭昕庐

## 走访小组分工表（正式项目计划申报汇总表） (hidden)
附件1
浈江区2021年重点建设（正式）1-6月项目进展情况表
投资单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段（续建/新建） | 建设内容及规模 | 总投资 | 到2020年底完成投资 | 2021年计划投资 | 1-6月完成投资 | 完成投资占比% | 是否开工 | 入库情况说明（请填写“已入库/未入库原因及预计入库时间”） | 资金来源 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步工作计划 | 项目建设地点 | 预计开工时间 | 计划投产时间 | 2021年用地需求（亩） | 建设单位 | 牵头责任单位 | 单位联系人 | 项目联系人 | 联系电话 | 责任单位 | 挂点领导 | 分管领导 | 区发改局走访分工 | 备注
合计（48项） |  |  |  |  | 2569568.55 | 378507 | 480346.403 | 125805.58 | 26.19%
一、基础设施工程（12项） |  |  |  |  | 194350.71 | 62670 | 103610.403 | 39258.3 | 37.89%
（一） | 公路工程（2项） |  |  |  | 5887.43 | 1400 | 3800 | 2622 | 69%
1 | 韶关市浈江区非省定贫困村暨交通主要干道沿线农村人居环境整治项目(原名：韶关市浈江区S246、S248道路沿线村庄村容村貌整治提升项目） | 2020-2021 | 续建 | S248线(冼鸡坑一沙尾)约8公里，沿线涉及犁南社区、犁市社区、群丰村、黄塘村、下园村、厢廊村、沙尾村六个村（居）；重点整治路段为冼鸡坑至河边厂段共3公里，沿线共涉及楼房56栋，住处150处，单位7个，分别是武江监狱、铁路、原红工矿、二O二地质队、原煤管站、河边厂渔业队、市水文站。S248沿线的单位、住宅、工厂、饭店和商铺，占地面积约共80000平方米。 | 2205.8 | 800 | 800 | 622 | 77.75% | 是 | 已入库 | 上级财政 | 已完成沿线外立面改造美化、道路硬化、污水改造、文化广场等均已完工，正准备竣工验收。 | 暂无 | 准备竣工验收 | 浈江区犁市镇 | 2020年8月 | 2021年 |  | 单位名称：浈江区住房和城乡建设局 联系人： 联系电话：13600212826 | 浈江区政府 | 单位名称：浈江区住房和城乡建设局 联 系人：张丁旺 联系电话：13600212826 | 张丁旺 | 13600212826 | 区住建局 | 吕玉华 | 罗奕文 | 钟宋堂、钟润生
2 | 浈江区县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程（原名：县道X849线曲江大塘镇火山至浈江区新韶镇大陂（黄金村）段公路改建工程 | 2020-2021 | 续建 | 项目位于韶关市浈江区陈江、东山、大陂村委，建设规模为88760平方米，改建道路总长约12.66公里，主要建设内容为改建路段旧路路基宽为5.7米、5.8米，旧路路面为水泥混凝土路面，改建后路基宽为7.0米，加铺路面为沥青混凝土路面，路面宽6.0米，横向布置具体如下: 0.5米土路肩(含0. 25米路缘石) +2x3米车行道+0.5米土路肩(含0.25米路缘石) =7.0米。 | 3681.63 | 600 | 3000 | 2000 | 66.67% | 是 | 已入库 | 资金来源为上级财政性资金100% | 1.完成线路两侧每隔200米处施工前的原址原貌的拍照留档。 2.完成陈江桥便桥搭建施工，便桥宽度4米，全长30米，面层混凝土已浇筑，两侧安波形护栏板。 3.完成对路面挖补位置和数量进行核对、定位和标识，开始进行挖补工作。 4.完成路面挖补前期的路面切割4000米，开始换板炮机清运工作，组织了专人进行交通疏导，开始面砼路浇筑工作。 5.完成严格按照交通疏导方案实施交通管制，效果良好，无安全事故发生。 6.完成水泥砼路面维修工程。挖除水泥砼面层，挖除旧路结构层6276.3M²,挖除路槽6276.3M²，砼路面浇筑6276.3M²。 7.完成沥青路面工程。多锤头打裂压稳旧水泥混凝土路面10470M²。 8.完成桥梁拆建工程。便桥搭建工程。梁厂选址配套水电工程。 9.完成路基路面排水工程旧涵管开挖工作，新涵管安装已完成，浆砌片石边沟开挖4000M，浆砌片石沟3800米。 10.完成20cm+20cm厚 5% 水泥稳定 碎石660M²。 11.完成土路肩回填土方500立方。 12.拆除旧波形护栏2.3公里。 13.重建水毁便桥。 14.完成路沿石8000米。 15.完成5%水泥稳定层6000平方。 | 暂无 | 加紧施工 | 浈江区新韶镇 | 2020年12月 | 2021年9月 |  | 单位名称：韶关市浈江区交通运输局 | 区住建局 | 单位名称：韶关市浈江区交通运输局联 系人：张丁旺 联系电话：13600212826 | 张丁旺 | 13600212826 | 区住建局 | 罗奕文 | 罗奕文 | 钟宋堂、钟润生
（二） | 能源工程（3项） |  |  |  | 116153 | 49870 | 38925.123 | 34145 | 87.72%
3 | 广东国粤韶关综合利用发电新建项目储能调频升级工程 | 2021 | 新建，已开工 | 1、建设10MW/5MWh储能系统 2、整个储能系统采用集装箱室外布置型式。采用一拖二方式接入两台机组高厂变低压侧工作段备用间隔，占地约为 1000平方米，提高机组调频性能，保证电网周波稳定，争取调频收益。 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0% | 是 | 未入库，因投资主体发生变更，不计入投资总额，已申请撤销投资备案。 | 企业自有资金 | 已完成设备安装，正在调试。计划7月投产。 | 无 | 计划7月投产 | 韶关市东莞（韶关）产业转移工业园远翔路33号 | 2021-05-01 | 2021-08-01 |  | 单位名称：国粤（韶关）电力有限公司；联系人：韦深；联系电话：18927888567 | 区工信局 |  | 韦深 | 18927888567 | 区工信局 | 张玉花 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏 | 未入库，因投资主体发生变更，项目投资无法入统计库，企业已申请撤销投资备案。
4 | 500千伏犁市（韶关北）输变电工程 | 2019-2021 | 续建 | （1）变电工程：新建500千伏犁市（韶关北）变电站，本期建设2组750兆伏安主变；（2）线路工程：新建500千伏出线4回，解口500千伏曲江站至库湾站双回线路入500千伏犁市（韶关北）站，形成500千伏犁市（韶关北）站至曲江站、犁市（韶关北）站至库湾站各双回线路，线路长度4×60千米，同塔双回架设；（3）建设配套的通信光缆及二次系统工程。 | 92928 | 49870 | 25522 | 26899 | 105.4% | 是 | 已入库 | 企业自有资金为18585.6万元，银行贷款资金为74342.4万元 | 1.变电站三通一平已完成，土建完成99%，电气安装完成99%； 2.线路基建已完工，组塔及架线基本完成。 | 国土证涉及的林权证注销手续已与丰产林及政府相关部门达成一致意见，正在按流程办理注销手续，待村委和丰产林公司盖章。 | 加快项目建设进度，确保6月底项目竣工。 | 变电站站址：广东省韶关市浈江区犁市镇； 线路途径：广东省韶关市浈江区（犁市镇）、武江区（西河镇、重阳镇、龙归镇）、乳源瑶族自治县（一六镇）、曲江区（白土镇、樟市镇） | 2019年9月 | 2021年6月 |  | 单位名称：广东电网有限责任公司韶关供电局； 联 系 人：邓永生； 联系电话：13602909576 | 浈江区政府 | 单位名称：广东电网有限责任公司韶关供电局； 联 系 人：邓永生； 联系电话：13602909576 | 曾祥智 | 15119219816 | 区发改局 | 陈来安 | 王友华 | 张朝忠、郭昕庐 | 市重点1
5 | 韶关500千伏犁市站（韶关北站）配套220千伏线路工程 | 2020-2022 | 续建 | （一）220kV樱花站扩建220kV出线间隔工程： 本期在220kV樱花站扩建220kV出线间隔2个。 （二）500kV韶关北变电站巡检楼工程 本期在500kV韶关北变电站站区内设置巡维中心，新建巡检楼1座，巡检楼建筑面积1143.58㎡。 （三）220kV廊武线解口入韶关北线路工程 220kV廊田站至武江站单回线路解口入500kV韶关北站，形成韶关北站至廊田站、武江站各1回线路。新建220kV架空线路长6.016km，其中新建220kV同塔双回架空线路长2×5.414km，新建220kV单回架空线路长1×（0.335+0.267）km。导线截面采用2×630mm²。 （四）220kV廊董线解口入韶关北线路工程 220kV廊田站至董塘站单回线路解口入500kV韶关北站，形成韶关北站至廊田站、董塘站各单回线路。新建220kV架空线路长17.237km，其中新建220kV同塔双回架空线路长2×16.791km，新建220kV单回架空线路长1×（0.209+0.237）km。 （五）220kV武董线解口入韶关北线路工程 220kV武江站至董塘站单回线路解口入500kV韶关北站，形成韶关北站至武江站、董塘站各1回线路。新建220kV架空线路长9.725km，其中新建220kV同塔双回架空线路长约2×9.24km，新建220kV单回架空线路长1×（0.211+0.274）km。导线截面采用2×630mm²。 （六）220kV韶关北至樱花线路工程 500kV韶关北站至220kV樱花站，新建220kV架空线路长31.322km，其中新建220kV同塔双回架空线路长2×30.864km，新建220kV单回架空线路长1×（0.228+0.23）km。导线截面采用2×630mm²。 （七）建设及改造相应的通信光缆及二次系统工程。 | 19225 | 0 | 9403.123 | 7246 | 77.06% | 是 | 已入库 | 企业自有资金为4806.25万元（项目自有资本金，占比为25%），银行贷款资金为14418.75万元（国内贷款,占比为75%）。 | 解口廊武线完成100%，解口廊董线完成30%，解口武董线完成35%，韶关北至樱花线路完成8%。 | 已与犁市镇政府签订协议，预计一个月内完成塔基交付工作。 | 加快项目建设进度 | 变电站站址：广东省韶关市浈江区犁市镇； 线路途径：广东省韶关市浈江区（犁市镇、十里亭镇、新韶镇、花坪镇）、仁化县（董塘镇） | 2020-11-01 |  |  | 单位名称：广东电网有限责任公司韶关供电局； 联 系 人：邓永生； 联系电话：13602909576 |  |  | 曾祥智 | 15119219816 | 区发改局 | 谢林茂 | 王友华 | 张朝忠、郭昕庐 | 市重点2
[18 empty] | 2022-11-01 |  |  | 浈江区政府 | 单位名称：广东电网有限责任公司韶关供电局； 联 系 人：邓永生； 联系电话：13602909576
（三） | 水利工程（7项） |  |  |  | 72310.28 | 11400 | 60885.28 | 2491.3 | 4.092%
6 | 浈江区镇级自来水建设项目 | 2020-2021 | 续建 | 建设乡镇居民自来水供给项目（花坪镇镇区及犁市镇镇区） | 6168.28 | 3000 | 3168.28 | 1500 | 47.34% | 是 | 已入库 | 上级财政及其他资金 | 项目正在实施建设中,目前正在办理项目资金申请支付手续。 | 项目建设和资金支付进度较为缓慢。 | 抓紧完成资金筹措，加快资金支付进度。 | 花坪镇、犁市镇 | 2020-09-30 | 2021-06-01 |  | 花坪镇潘寿段、浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 花坪镇潘寿段、浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文 | 吴根平、陆曦
7 | 韶关市浈江区大陂河治理工程 | 2020-2021 | 续建 | 治理河长约5公里，建设内容包括左、右岸护岸护坡，河道清淤等工程 | 6900 | 1000 | 5900 | 300 | 5.085% | 是 | 已入库 | 上级财政及其他资金 | 项目正在实施建设中，目前正在办理项目资金申请支付手续。 | 还存在很大的资金缺口需要解决。 | 抓紧完成资金筹措，加快资金支付进度。 | 新韶镇 | 2020-10-20 | 2021-06-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 黄德乔 | 罗奕文 | 吴根平、陆曦
8 | 浈江区全域自然村集中供水工程 | 2020-2022 | 续建 | 主要用于浈江区乐园镇、新韶镇、犁市镇、十里亭镇、花坪镇部分重点面上村水质提升及集中供水全覆盖任务。建设内容：接驳市政自来水；新建小型集中供水工程，新建陂头、蓄水池及新铺管道、增设消毒设施等。 | 27400 | 7400 | 20000 | 670 | 3.35% | 是 | 已入库 | 上级财政及其他资金 | 项目正在实施建设中，该项目计划总投资包括了市水投负责实施部分。 | 暂无 | 抓紧完成资金筹措，加快资金支付进度。继续加快完成浈江区各镇农村安全饮用水保障工程2021年建设任务。 | 乐园镇、新韶镇、犁市镇、十里亭镇、花坪镇 | 2020-09-30 | 2022-12-01 |  | 乐园镇黄伟强、新韶镇李建华、犁市镇叶伟坚、十里亭镇唐孝坤、花坪镇潘寿段 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 乐园镇黄伟强、新韶镇李建华、犁市镇叶伟坚、十里亭镇唐孝坤、花坪镇潘寿段 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗永东 | 罗永东 | 吴根平、陆曦
9 | 浈江区大陂河段万里碧道建设工程（河道整治工程） | 2020-2021 | 新建，未开工 | 长度为10.47km，水生态保护与修复、绿道建设、配套设施建设等 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政及其他资金 | 目前该结合浈江区大陂河治理工程建设，持续推进大陂河碧道建设。 | 项目建设资金不足 | 明确资金来源，抓紧完成资金筹措，加快资金支付进度。 | 新韶镇 | 2020-11-01 | 2021-09-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗永东 | 罗永东 | 吴根平、陆曦
10 | 浈江区西牛潭水库灌区水渠修复工程 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 改造主干渠、拆除重建西干渠的引水陂头，拆除重建东干渠渠首位置处的原主干渠上的排洪（挡水）闸、改造东干渠、改造西渠干渠等。 | 8342 | 0 | 8317 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政及其他资金 | 已完成可研报告编制及技术评审工作，已送市水务局审查，目前省水利厅正在进行项目合规性审查。 | 目前已落实涉农资金25万元（资金已调整），还存在很大的资金缺口需要解决。 | 抓紧完成资金筹措，加快完成上级下达的工程任务目标。 | 犁市镇 | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文 | 吴根平、陆曦
11 | 韶关市北江水系武水浈江段治理工程 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 犁市镇河段治理工程 | 4500 | 0 | 4500 | 21.3 | 0.4733% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政及其他资金 | 已完成可研报告及社会风险评价工作。已委托中介单位开展项目用地预审工作。项目正在办理项目资金申请支付手续。 | 省级以上资金补助过低，剩余需筹集部分资金较大，地方筹集困难。 | 抓紧完成资金筹措，加快完成上级下达的工程任务目标。 | 犁市镇 | 2021-06-01 | 2022-06-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文 | 吴根平、陆曦
12 | 韶关市浈江区病险山塘水库及残旧水利设施修复工程 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 包括辖区5个乡镇山塘土坝、引水渠道、引水陂头、机耕道、抽水泵站等，共计整治渠道85.9km，改造陂头16宗，加固山塘1宗，新修机耕道10km，水库底涵维修1宗。 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政及其他资金 | 正在开展前期工作阶段，目前已完成项目可研报告编制工作，申请专项债资金。 | 资金来源未明确，资金筹集困难等。 | 抓紧完成资金筹措，加快完成上级下达的工程任务目标。 | 犁市镇 | 2021-09-01 | 2022-09-01 |  | 浈江区水利工程建设管理中心 | 浈江区农业农村局李百灵15819223378 | 浈江区水利工程建设管理中心何艺雄 | 黄义源 | 18666612334 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文 | 吴根平、陆曦
二、产业园区项目（10项） |  |  |  |  | 131348.84 | 14138 | 32550 | 19445 | 59.74%
13 | 寮浈共建标准厂房及其配套项目 | 2021 | 新建，已开工 | 项目用地103亩，建筑面积为83052平方米，总投资2.1亿，分二期进行建设，其中一期投资1亿元，主要建设内容包括通用厂房、宿舍及其配套设施。 | 10000 | 0 | 8000 | 8088 | 101.1% | 是 | 已入库 | 企业自有资金 | 目前正进行主体工程建设，已完成工程总量的75%，其中厂房整体框架结构已搭建95%，办公室主体工程已建到第5层，预计9月底完成项目工程建设。 | 暂无 | 进行主体工程建设 | 韶关市浈江产业转移园区狮塘路与群丰路交汇处 | 2020-12-28 | 2021-10-01 | 103亩 | 单位名称：韶关寮浈实业投资开发有限公司；联系人：尹国杨；联系电话：13717176108 | 浈江区政府、东莞寮步镇政府 | 单位名称：韶关寮浈实业投资开发有限公司；联系人：尹国杨；联系电话：13717176108 | 尹国杨 | 13717176108 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏 | 市重点3
14 | 粤北片区消防综合训练基地项目 | 2021-2023 | 新建，未开工 | 项目位于韶关市莞韶产业园浈江片区（比亚迪项目西侧），项目用地100亩，，建筑面积为17256平方米，主要建设内容为教学楼、宿舍楼及餐厅、模拟综合训练楼、模拟训练设施、室外体能训练场。 | 8848.84 | 0 | 2500 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 上级财政投资 | 正进行三通一平工程招投标。 | 项目资金未到位，项目进展缓慢。 | 加快落实资金到位 | 韶关市莞韶产业园浈江片区（比亚迪项目西侧） | 2021-12-01 | 2023年 | 100亩 | 单位名称：韶关市浈江区消防救援大队；联系人：周邦新 18826367016 | 韶关市浈江区消防救援大队 | 单位名称：韶关市浈江区消防救援大队；联系人：周邦新 18826367016 | 周邦新 | 18826367016 | 区消防救援大队 | 王友华 | 王友华 | 张朝忠、郭昕庐
15 | 顺泰智慧城机械装备制造项目 | 2021-2022 | 新建，已开工 | 项目占地面积32616平方米，建筑面积39140平方米，一期投资5000万元，二期投资5000万元。 | 10000 | 0 | 3000 | 2152 | 71.73% | 是 | 已入库 | 自筹 | 前期施工手续已办理90%，已全部办理完成工程证件。 | 关于协调企业红线范围内一亩左右地块被五四村村名占有的问题 | 加快建设企业厂房及办公大楼主体工程 | 韶关市浈江区犁市镇东莞（韶关）浈江产业转移工业园创业路28号 | 2021-02-01 | 2021年 | 48.9亩 | 单位名称：广东顺泰智慧城投资有限公司 | 区产业园管委会 | 单位名称：广东顺泰智慧城投资有限公司；联系人：甘建平；联系电话：13802813148 | 甘建平 | 13802813148 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏
16 | 高端铝型材数控切割机床和科研办公大楼 | 2021-2022 | 新建，已开工 | 项目用地40亩，建筑面积为83052平方米，总投资6600万元，主要建设内容包括通用厂房、宿舍及科研办公大楼。 | 6600 | 0 | 2500 | 1860 | 74.4% | 是 | 已入库 | 自筹 | 整体厂房区已完成施工进度55%。 | 办公大楼地块下面有大约3000立方米的白岩石，如果不能处理，将无法继续施工建设。 | 希望市里能协调解决炸药问题，若使用炸药可能对京广铁路造成影响，或者其他稳妥的清理白岩石的方法（若使用炸药可能对京广铁路造成影响） | 韶关市浈江产业转移园区狮塘路39号 | 2021-05-01 | 2022-04-01 | 40亩 | 单位名称：广东长韶实业有限公司 | 浈江区政府 | 单位名称：广东长韶实业有限公司；联系人：陈永辉；联系电话：13602246938 | 陈永辉 | 13602246938 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏 | 市重点4
17 | 浈江区世恩机械项目 | 2019-2021 | 续建 | 占地面积66亩，建筑面积3.73万平方米，建设金属破碎设备、矿山设备的整机生产线及零部件生产线 | 50000 | 7788 | 1000 | 2800 | 280% | 是 | 已入库 | 自筹 | 已完成厂房建设，正在按装调试设备中，预计6月份进入试生产阶段。 | 无 | 下季度开展试运行 | 韶关市浈江区产业转移工业园兴业路5号 | 2019-05-01 | 2021-06-01 | 62.68亩 | 广东世恩机械设备有限公司 |  | 广东世恩机械设备有限公司 | 邓总 | 13602233466 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏
18 | 年产8500吨碳棒建设项目 | 2021 | 新建，未开工 | 项目总建设用地面积29267.96平方米。项目新建厂房、办公室及进行相应的配套设施建设。 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 自筹 | 1、该项目地块已完成土地招拍挂手续，并签订了成交确认书，已办理出让合同。2、正在开展土地勘察设计工作、办理建设用地规划许可证。3、5月初企业重新调整规划设计内容。 | 无 | 等办理好相关前期工程材料，会加快开建 | 韶关市浈江产业转移园区兴业路6号 | 2021年 | 2021年 |  | 单位名称：韶关市恒浩贸易有限公司；联系人：彭立仁；联系电话：13602905594 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市恒浩贸易有限公司；联系人：彭立仁；联系电话：13602905594 | 彭立仁 | 13602905594 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏
19 | 浈江区产业园基础设施新建项目 | 2019-2022 | 续建 | 建设园区公路、铺设排污管、绿化工程等 | 25000 | 6350 | 1650 | 1952 | 118.3% | 是 | 已入库 | 财政资金 | 前期债券项目基本结算，5月后开始投入二期债券项目 | 无 | 新项目正在设计阶段 | 韶关市浈江区产业转移工业园管委会范围内 | 2019年4月 | 2022年6月 |  | 东莞（韶关）浈江产业转移工业园管理委员会 |  | 东莞（韶关）浈江产业转移工业园管理委员会 | 邵巍 | 15119190475 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏
20 | 桂林力源粮油食品集团有限公司年产30万吨饲料生产项目 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 建设用地约45亩，建筑面积20000平方米。本项目总投资1.2亿元。其中固定资产0.7亿元，流动资金0.5亿元。主要产品为猪、鸡、鸭饲料，可年产30万吨饲料。主要设备为制粒机、破碎机、粉碎机、混合机、提升机和输送设备等。 | 12000 | 0 | 6000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，前期建设手续办理中 | 自筹 | 1、已完成土地挂牌摘牌手续，取得土地使用证；2、已完成场平，现正在平整门口区域300多米的道路，为以后施工车辆进出做准备。3、项目准备5月底完成由世恩公司拉来的临时施工用电。4、初步打算6月初做厂区基础部分，同时调整基础设计。 | 无 | 调整厂区基础设计，开挖地基工作 | 韶关市浈江区产业转移工业园创业路23号管委会大楼3楼308室 | 2021年4月 | 2022年6月 | 40亩 | 韶关市漓源饲料有限公司 |  | 韶关市漓源饲料有限公司 | 邵巍 | 15119190475 | 区产业园管委会 | 黎剑 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏
21 | 年产60台套混凝土搅拌设备技术改造项目 | 2021-2023 | 新建，已开工 | 通过新建综合楼和标准厂房及配套设施18630平方米，新购各式车床、铣床、钻床、镗床、剪板机、折弯机等关键设备，缩短工序流程，提高生产效率，可生产混凝土搅拌设备60台套，预计新增年销售收入2000万元，新增利润80万元，新增税金60万元，公司全年可实现销售收入6000万元，并进一步提升企业产品核心竞争力，提高企业产能。 | 3000 | 0 | 2000 | 0 | 0% | 是 | 未入库，原因是该项目为“顺泰智慧城机械装备制造项目（已入库）”子项目，无法单独申请办理入库手续（项目重复），故企业已申请注销该项目的备案证，不再单独办理统计入库。 | 企业自有资金及银行贷款 | 综合楼三层混凝土框架已完成 | 该项目与全资子公司一期项目重复，已在申请注销该项目。 |  | 莞韶（浈江）产业转移工业园A（3）-1地块（创业路28号） | 2021-03-01 | 2023-12-01 |  | 韶关挖掘机制造厂有限公司 联系人：罗定华 联系电话：13826359222 | 区工信局 | 韶关挖掘机制造厂有限公司 联系人：罗定华 联系电话：13826359222 | 罗定华 | 13826359222 | 区工信局 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏 | 该项目与子公司项目重复，企业已申请注销该项目的备案证，以后企业不再单独提供此项目的进展情况。
22 | 智能环保矿机生产设备技术升级改造项目 | 2021 | 新建，已开工 | 计划总投资2600万元，其中：设备投资2500万元，购置数控卧式铣镗床、龙门式数控铣镗床、数控落地铣镗床等共计19台生产加工及辅助设备。 | 2600 | 0 | 2600 | 2593 | 99.73% | 是 | 已入库 | 自筹 | 企业已有90%的设备进入， 2021年6月约有80%设备安装调试完成。 | 无 | 加快完成二期投入，准备新的技改备案证 | 韶关市浈江区犁市镇浈江工业园创业路35号 | 2021年 | 2021年 | 43.75亩 | 单位名称：韶关祺瑞环保设备有限公司；联系人：郝星；联系电话：18931501050 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关祺瑞环保设备有限公司；联系人：郝星；联系电话：18931501050 | 郝星 | 18931501050 | 区产业园管委会 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏
三、产业服务工程（18项） |  |  |  |  | 2000766 | 279188 | 258906 | 53940.28 | 20.83%
（一） | 城市建设项目（8项） |  |  |  | 1512976 | 104008 | 159740 | 37873 | 23.71%
23 | 浈江区北片区城镇基础设施提升改造工程 | 2021-2023 | 新建，未开工 | 丹霞大道北排水、公共绿化、路面平整等项目的提升改造及停车场整治 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0% | 否 | 未入库 | 财政资金 | 对十里亭大道易涝点的下水道进行清疏已完成65% | 由于前期经费没落实，无法开展前期工作 | 继续统计破损市政设施和需修剪的行道树做好维护计划 | 浈江区北片区 | 2021-12-01 | 2023年 |  | 单位名称：韶关市浈江区市政管理中心；联系人：华建文；联系电话13600219492 | 区城管局 | 骆锡伟 | 华建文 | 13600219492 | 区城管和执法局 | 彭荣华 | 罗奕文 | 张朝忠、郭昕庐
24 | 浈江区旧城区老旧小区改造 | 2020-2023 | 续建 | 三线下地、雨污分流、疏通排水污管道、清理化粪池；路面平整、规范停车位、安装电动车充电棚、设置非机动车集中停放点；完善小区配套设施，安装监控系统，增加消防器材、照明装置、休闲娱乐设施、健身器械、公共绿化。有条件的加建或完善小区围墙、大门；规范行人道和车道，实现人车分流。 | 10175 | 2100 | 2900 | 1587 | 54.72% | 是 | 已入库 | 上级财政 | 项目已结算。 | 暂无 |  | 浈江区旧城区 | 2020-09-01 | 2023年 |  | 单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局 联 系人：李琛 联系电话：13415678009 | 韶关市浈江区住房和城乡建设局 | 单位名称：韶关市浈江区住房和城乡建设局 联 系人：李琛 联系电话：13415678009 | 李琛 | 13415678009 | 区住建局 | 罗奕文 | 罗奕文 | 钟宋堂、钟润生
25 | 韶关星港城（浈江）项目 | 2020-2023 | 新建，未开工 | 占地约243.7亩，总建筑面积105万平方米，建设商业综合体及住宅区。 | 900000 | 0 | 45000 | 0 | 0% | 否 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作，项目无法入库 |  | 市政府未启动市辖区三旧改造工作，项目暂无实质性进展。 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作 | 待市政府出台市辖区三旧改造最新政策后，立马推进项目工作。 | 待定 | 待定 | 待定 |  | 单位名称：广东韶华城市投资有限公司；联系人：谭乐；联系电话：18038800636 |  | 单位名称：广东韶华城市投资有限公司；联系人：谭乐；联系电话：18038800636 | 蒋毅 | 18933719983 | 区自然资源局 | 徐湘宜 | 彭荣华 | 钟宋堂、钟润生
26 | 鸿源众力三旧改造项目（碧水豪缘） | 2020-2024 | 新建，未开工 | 项目将建设成一个大型住宅小区。项目总用地面积：248036㎡；规划建设用地面积：221291㎡；总建筑面积619614.8㎡；设施配套：幼儿园，小学，社区卫生服务中心，生鲜超市，社区服务中心等。 | 250000 | 0 | 16840 | 0 | 0% | 否 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作，项目无法入库 |  | 市政府未启动市辖区三旧改造工作，项目暂无实质性进展。 | 市政府未启动市辖区三旧改造工作 | 待市政府出台市辖区三旧改造最新政策后，立马推进项目工作。 | 待定 | 待定 | 2024年 |  | 广东鸿源众力发电设备有限公司 |  | 广东鸿源众力发电设备有限公司 | 蒋毅 | 18933719983 | 区自然资源局 | 徐湘宜 | 彭荣华 | 钟宋堂、钟润生
27 | 紫气东来花园（原家具厂三旧改造项目） | 2019-2022 | 续建 | 占地面积12299平方米，6栋商业与住宅综合楼，其中26层的有1幢，23层的2幢，12层2幢，3层幼儿园1幢，建筑面积为53390平方米、其中地下室9630平方米 | 32801 | 5818 | 8000 | 2303 | 28.79% | 是 | 已入库 | 自筹 | 主体建至四层，目前只建了1栋 |  | 加紧施工 | 韶关市浈江区浈江大道北15号 | 2019-12-01 | 2022-05-01 |  | 韶关市城兴房地产有限公司 |  | 韶关市城兴房地产有限公司 | 蒋毅 | 18933719983 | 区自然资源局 | 刘锋 | 彭荣华 | 钟宋堂、钟润生
28 | 保利东湾花园 | 2021-2023 | 续建 | 总占地面积：73611平方米，建设15栋高层住宅及6栋单层商业和配套用房，建筑面积约30万平方米 | 164000 | 91248 | 50000 | 4160 | 8.32% | 是 | 已入库 | 自筹 | 项目正在实施建设中 |  | 加紧施工 | 韶关市浈江区钛白粉厂DH0112-C地块 | 2021-03-01 | 2023-12-01 |  | 韶关市保曜置业有限公司 |  | 韶关市保曜置业有限公司 | 姚艺明 | 13435140554 | 区住建局 | 钟真 | 罗奕文 | 钟宋堂、钟润生
29 | 韶关碧桂园七期 | 2021-2023 | 新建，已开工 | 建筑基底面积约132968.82㎡（约199.45亩），总建筑面积460154.07㎡，高层洋房，洋房首层设有商业，苑区内配备幼儿园、大型综合楼等。 | 36000 | 4842 | 20000 | 29823 | 149.1% | 是 | 已入库 | 自筹资金 | 项目正在实施建设中 |  | 加紧施工 | 韶关市浈江区DB0504-03号地块 | 2021-01-22 | 2021年9月 |  | 单位名称：韶关市顺宏房地产开发有限公司；联系人：赖文洁；联系电话：18666615082 | 区住建局 | 单位名称：韶关市顺宏房地产开发有限公司；联系人：赖文洁；联系电话：18666615082 | 赖文洁 | 18666615082 | 区住建局 | 罗奕文 | 罗奕文 | 钟宋堂、钟润生
30 | 韶关正德泰壹号广场 | 2021-2027 | 新建，未开工 | 总占地面积144086.5平方米，建设大型购物广场、酒店和健身会所。建筑面积：358578.46 平方米 占地面积：144086.5平方米 | 108000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是暂未开工 | 自筹 | 已完成立项，正在办理用地预审、用地报批及环评，开展土地平整前期准备及项目设计相关工作。现“初步规划条件”经市自然资源局会议审核已经通过。待该会议纪要出来后，将进入下一步的土地评估、村委会及代表征询意见等相关手续。 | 需政府与自然资源局协调办理土地手续 | 推进地块清表及勘探设计的前期工作，加强和市自然资源局的对接，加快手续办理。 | 韶关市浈江区新韶镇大陂老张屋东侧地块 | 2021-07-01 | 2023-07-01 | 135亩 | 韶关市浈江区新韶镇黄金村村民委员会 | 浈江区政府 | 韶关市浈江区新韶镇黄金村村民委员会 | 王多财 | 13922599058 | 区发改局 | 王友华 | 王友华 | 张朝忠、郭昕庐 | 市重点8
（二） | 现代服务业项目（5项） |  |  |  | 392089 | 145272 | 33377 | 10451 | 31.31%
31 | 华南农产品交易中心 | 2016-2022 | 续建 | 集低温仓储、冷链运输、城市配送、分拣加工、分析检测及电子商务为一体的大型现代化农产品一级批发市场。总占地面积870亩，总建筑面积约100万㎡，30万吨冷库，7000个停车位。 | 216689 | 80196 | 5000 | 1720 | 34.4% | 是 | 已入库 | 企业自有：2000万元； 银行贷款：3000万元： | 1.一期粮油饲料交易区、二期果蔬交易区和仓储配送区已竣工验收； 2.2号地70亩用地规划许可证、不动产权证已取得，但因人防建设问题，目前规划设计重新设计中。 | 项目用地范围内“10kv东联洋村公用台变”未拆除，影响该地块的开发建设。 | 协调完成设计方案审核，取得工程规划许可证，加紧筹备建设三期。 | 韶关市浈江区新韶镇东联村 | 2021-05-01 | 2018年已部分投产，计划2023年全面投产 | 57亩 | 单位名称：广东新元农产品有限公司；联系人：卢秀侠；联系电话：18807511525 | 浈江区政府 | 单位名称：广东新元农产品有限公司；联系人：卢秀侠；联系电话：18807511525 | 卢秀侠 | 18807511525 | 区工信局 | 祝志超 | 祝志超 | 吴根平、陆曦 | 市重点6
32 | 韶关市广宜仓储建设项目（韶乐路临1号） | 2021-2022 | 新建，未开工 | 用地面积157334平方米，建筑面积106300平方米，主要建设内容为普通仓储、冷库、综合办公楼。 | 28000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 自有资金 | 已完成立项，正进行前期设计方案，同时协调市自然资源局办理用地规模和规划条件等工作。 | 项目已完成立项，正在协调市自然资源局办理用地规模和规划条件等工作，项目前期设计方案也在同时进行。需区政府提供土地方案，能够从项目周边协调200余亩地进行招拍挂，达到符合城市开发边界，由项目单位兜底，同时协调市自然资源局能够优先保障项目单位的用地规模，办理用地许可证。 | 协调市自然资源局办理用地规模和规划条件，进一步完善项目前期设计方案。 | 浈江区犁市镇 | 2021-07-01 | 2022-12-01 | 235.9亩 | 单位名称：韶关市广宜实业投资有限公司；联系人：易晓云；联系电话：13600363738 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市广宜实业投资有限公司；联系人：易晓云；联系电话：13600363738 | 易晓云 | 13600363738 | 犁市镇政府 | 刘伟光 | 祝志超 | 顾剑辉、黄佳慧 | 市重点5
33 | 韶关市建筑物料综合利用项目（韶乐路6号） | 2021 | 新建，未开工 | 用地面积113160平方米，建筑面积67980平方米，主要建设内容为商品混凝土搅拌站、沥青搅拌站，砂石加工厂、建筑垃圾回收利用加工厂、综合办公楼、员工宿舍楼。 | 25000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 自有资金 | 目前已完成立项，已拿到规划许可，正在做工程规划设计 | 无 | 准备开工建设 | 浈江区犁市镇 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | 169.7亩 | 单位名称：韶关市广宜实业投资有限公司；联系人：易晓云；联系电话:13600363738 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市广宜实业投资有限公司；联系人：易晓云；联系电话:13600363738 | 易晓云 | 13600363738 | 犁市镇政府 | 麦章彬 | 祝志超 | 顾剑辉、黄佳慧
34 | 含锌渣烟化炉吹炼资源化利用与环保升级改造项目 | 2020-2021 | 新建，已开工 | 对烟化炉系统进行节能环保升级改造，通过新增烟气脱硫系统、粉煤输送系统、烟化炉本体、收尘系统，粗氧化锌输送系统、DCS系统等设备设施，采用吹炼工艺处理含锌废渣，将渣中锌、银等有价金属富集在粗氧化锌中，返回主系统流程予以回收，热渣经水淬后外售用作水泥原料，建筑材料等。通过项目实施，工厂具备年处理10万吨含锌废渣能力，实现含锌废渣资源化综合利用，充分带动区域循环经济产业，促进社会经济绿色可持续发展。 | 7500 | 0 | 5000 | 2061 | 41.22% | 是 | 已入库 | 企业自有资金 | 土建基础已完成，设备安装调试。 | 暂无 |  | 韶关市浈江区乐园镇浈江大道南九公里韶关冶炼厂现址 | 2020-06-01 | 2021-08-01 |  | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 联系人：石怀涛 联系电话：13902340158 | 区工信局 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 联系人：石怀涛 联系电话：13902340158 | 石怀涛 | 6139881 | 区工信局 | 祝志超 | 祝志超 | 崔思健、何应鹏
35 | 韶关片烟仓储库区一期工程建设项目（中烟物流基地） | 2019-2022 | 续建 | 新建6栋片烟醇化库、1栋公用工程辅房、1栋后勤服务用房、1栋物流大门。建筑面积约19.27万平方米 | 114900 | 65076 | 13377 | 6670 | 49.86% | 是 | 已入库 | 企业自有资金 | 对建筑物天面进行防水施工，室内装饰装修，室外管线埋设施工，围墙施工，绿化使用，本年累计完成产值8337万元。 | 暂无 | 建筑物天面防水、贴砖、室内装饰装修，机电安装施工，场内道路、绿化、围墙施工。 | 韶关浈江区韶赣高速乐村坪引道南侧 | 2019-04-01 | 2022年 |  | 单位名称：广东中烟工业有限责任公司 联系人：李健英 联系电话：13570161808 | 浈江区政府 | 单位名称：广东中烟工业有限责任公司 联系人：李健英 联系电话：13570161808 | 叶庭辉 | 13760812620 | 乐园镇政府 | 曾光明 | 祝志超 | 顾剑辉、黄佳慧 | 市重点7
（三） | 农林牧渔项目（5项） |  |  |  | 95701 | 29908 | 65789 | 5616.28 | 8.537%
36 | 2021年浈江区山水林田湖草生态修复保护试点工程项目 | 2021 | 新建，已开工 | 项目拟对浈江区武江河（沙园至群丰片区）河岸带的湿地进行修复及生态治理；拟对浈江区武江河流域（犁市镇全域）、花坪镇（含西牛潭水库）、乐园镇和新韶镇部分片区进行生态环境治理，建设污水收集管网，实施农村生活污水收集与处理，进行沿河支流河涌整治，实施西牛潭水库周边农业及林业面源污染处理的前置库、库滨带生态修复及水源涵养工程建设；拟对浈江区花坪镇、犁市镇、新韶镇2919亩煤矸石矿区遗址进行生态环境修复治理。 | 27789 | 0 | 27789 | 381.46 | 1.373% | 是 | 未入库，原因是该项目为打包项目，共有6个子项目，正在办理入库手续，预计7月底可完成 | 中央专项资金 | 项目已开工，正在进场开展勘察、设计、施工等工作。 | 暂无 | 全面推进工程进度，全力推进勘测、设计、施工等工作。 | 犁市镇、花坪镇、新韶镇、乐园镇 | 2021年5月、2021年6月 | 2021-12-01 |  | 单位名称：浈江区自然资源局 联 系人：陈日平 联系电话：13827998637 | 区自然资源局 | 单位名称：浈江区自然资源局 联 系人：陈日平 联系电话：13827998637 | 张炜坤 | 15812991999 | 区自然资源局 | 王友华 | 王友华 | 钟宋堂、钟润生
37 | 2021年浈江区垦造水田项目 | 2021 | 新建，未开工 | 主要是进行农田水利整治，修建水利设施及农耕设施，对农田、耕地进行提质改造并建设相关配套设施，建设规模约1400亩，总投资额约1.05亿元。 | 10500 | 0 | 10500 | 43.82 | 0.4173% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 资金来源为专项债及一般债，不足部分由区财政统筹解决 | 项目现已通过可行性研究报告专家评审会，已完成可研修改，设计与预算初稿已基本确定并根据专家意见进行修改，400亩新韶镇水口村地块已完成立项工作。5月27日《坑塘水面适宜肯水田可行性评估论证报告》原件等材料在省厅窗口进件，正在等待专家现场勘踏和坑塘水面可行性评估工作，同步新韶镇和犁市镇已开展土地清表工作。 | 项目投资约10500万元，新增债券安排资金约4000万元，还有6500万元的资金缺口。 | 完成项目施工招投标等前期工作，犁市黄塘村武江监狱地块约1000亩，将于8月底完成施工招投标和土地清表工作（犁市镇负责），9月初开工建设；新韶镇水口村地块约400亩，将于8月底完成施工招投标和土地清表工作（新韶镇负责），预计8月底开工建设。 | 犁市镇、新韶镇 | 2021年6月 | 2021-12-01 |  | 单位名称：浈江区自然资源局 联 系人：张炜坤 联系电话：15812991999 | 区自然资源局 | 单位名称：浈江区自然资源局 联 系人：张炜坤 联系电话：15812991999 | 张炜坤 | 15812991999 | 区自然资源局 | 徐湘宜 | 彭荣华 | 钟宋堂、钟润生
38 | 新供销天韶冷链物流园 | 2021-2022 | 续建 | 项目规划用地面积约为55000平方米，建筑总面积约为55000平方米，在韶关当地建设综合性冷链物流产业园，可冷藏保鲜肉类、水产、果蔬等各类农副产品6万吨以上，年处理生鲜农产品50万吨以上。项目建成后可提供农产品预冷、加工、检测、分拣、包装、低温仓储、展销、冷链配送等全程冷链服务。 | 25000 | 17143 | 10000 | 79 | 0.79% | 是 | 已入库 | 专项资金、专项债券、企业自有资金 | 二期1号楼七层结构完成，2号楼3层结构完成80%，3号楼地下室完成80%，4号楼土石方开挖完成60% | 无 | 加快项目建设进度 | 韶关市南郊新货场中路仓库（二期项目地址：浈江区东田一路） | 2021年 | 2022年 | 78.13亩 | 单位名称：广东新供销天韶冷链物流有限公司；联系人： 张晓婷；联系电话： 13828477703 | 浈江区政府 | 单位名称：广东新供销天韶冷链物流有限公司；联系人： 张晓婷；联系电话： 13828477703 | 张晓婷 | 13828477703 | 新韶镇政府 | 麦桥悠 | 祝志超 | 吴根平、陆曦
39 | 海大浈江益豚（花坪）原种猪场环保生态养殖综合开发项目 | 2020-2021 | 续建 | 项目总建设用地52404平方米，占地面积56500平方米。一期工程拟建设存栏基础母猪1380头原种猪场；二期拟建设基础母猪2000头祖代原种猪扩繁场。 | 14912 | 12765 | 1000 | 0 | 0% | 是 | 已入库 | 企业自有：14912 | 目前该项目已竣工投产 |  |  | 花坪镇 | 2020年 | 2021年 |  | 韶关市浈江区益豚生态农业有限公司 |  | 韶关市浈江区益豚生态农业有限公司 | 黄艺 | 13719776935 | 花坪镇政府 | 罗奕文 | 罗奕文 | 吴根平、陆曦
40 | 海大浈江益豚（大岭）现代农业高效一体化项目 | 2020-2021 | 续建 | 项目占地总面积1783亩，建筑面积10.2万平方米，设计规模为7500头父母代种猪（3条生产线）和4.8万头存栏楼房育肥肉猪。 | 17500 | 0 | 16500 | 5112 | 30.98% | 是 | 已入库 | 省级财政：1000 企业自筹+银行贷款：16500 | 目前该项目各项手续已办理完成，已于2020年12月20日场平开工，2月20日已举行开工仪式，准备开工建设。3月底已经完成前期五通一平工程，土建开工。 | 无 | 项目现已完成清表、土地平整、边坡绿化，洗消中心正在装修中，环保区、A/O生化池已浇筑完成、楼房育肥区第一栋已建至第四层，预计7月底可封顶。 | 犁市镇大岭 | 2020年12月 | 2021年8月 |  | 单位名称：韶关市浈江区益豚生态农业有限公司；联系人：黄艺；联系电话：13719776935 |  | 单位名称：韶关市浈江区益豚生态农业有限公司；联系人：李建道；联系电话：18026782345 | 黄艺 | 13719776935 | 区农业农村局 | 罗奕文 | 罗奕文 | 吴根平、陆曦
四、民生工程（9项） |  |  |  |  | 243103 | 22511 | 85280 | 13162 | 15.43%
（一） | 教育项目（3项） |  |  |  | 101529 | 3618 | 31872 | 4068 | 12.76%
41 | 韶关市浈江区执信幼儿园搬迁改造项目 | 2020-2021 | 续建 | 拆除一栋四层教学楼；新建一栋三层教学楼；改造综合楼 ；建筑面积为9569.92平方米。 | 2700 | 828 | 1872 | 1728 | 92.31% | 是 | 已入库 | 专项资金 | 1.综合楼改造：主电缆完成100%， 厨房给排水、强电施工完成85%，电梯钢结构安装85%，室内喷油漆完成30%，提升机口外墙面批外墙腻子喷真石漆完成70%，2.新建教学楼：一至三层墙体砌筑、圈墙梁构造柱浇筑完成95%，铝合金窗框安装完成40%，排水、排污立管安装完成45%，消防管道、消火栓安装完成65%，后浇带凿打及装模捣砼完成100%，外墙面挂镀锌钢网、抹灰完成45%，内外墙面挂镀锌钢网、抹灰完成30%，园内围墙拆除部份原有柱子围墙重做完成40%。 | 暂无 | 加快综合楼改造及新建教学楼的施工进度。 | 韶关市浈江区执信路DH143-01地块 | 2020年11月 | 2021年12月 |  | 单位名称：韶关市浈江区教育局；联系人：朱伟东；联系电话：18318569988 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市浈江区教育局；联系人：朱伟东；联系电话：18318569988 | 朱伟东 | 18318569988 | 区教育局 | 谭雪华 | 吕德基 | 顾剑辉、黄佳慧
42 | 韶关市浈江中等职业学校 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 投资3亿元，占地121.86亩，综合楼1栋，教学楼3栋，宿舍楼6栋，实训大楼1栋，食堂1栋等基础设施。学校建成后做好南郊、十里亭校区师生搬迁工作。 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 企业自筹 | 用地121.86亩中侵占武警用地4.86亩，有待调整。（5.7调度会） | 该项目尚在请求市政府将浈江区大学路北侧、韶关学院北校区东侧（121.86 亩）的教育用地用于该学校的新校区建设，并按教育用地及招商引资相关优惠政策供地，提请市政府审批。目前，该项目用地还未上市政府常务会议定，需区政府方面协调推动尽快落实项目用地问题。 | 解决用地，推进项目前期工作 | 浈江区大学路北侧、韶关学院北校区东侧（121.86亩） | 2021年 | 2022年 |  | 单位名称：韶关市正信置业有限公司；联系人：叶秀丽；联系电话：15889852699 |  | 单位名称：韶关市正信置业有限公司；联系人：叶秀丽；联系电话：15889852699 | 罗毅 | 13192892550 | 区教育局 | 马细妹 | 吕德基 | 顾剑辉、黄佳慧
43 | 广东省韶关健康职业学院建设项目（原韶关学院医学院迁建项目（一期）） | 2020-2022 | 续建 | 占地面积524.2亩，建筑面积13.27万平方米，建设教学楼、实验实训楼、图书馆、宿舍、附属用房及室外运动设施设备等 | 68829 | 2790 | 15000 | 2340 | 15.6% | 是 | 已入库 | 市财政 统筹安排 | 1.B地块治污除名工作已完成（省厅已发文）。2.1#楼载体桩完成3条；2#楼地梁浇筑完成； 3#楼承台钢筋绑扎完成，支模完成40%；9#楼6层支模架完成；4#旋挖桩施工完成40%；5#楼管桩完成80%；14#载体桩完成3条；市政刷坡完成70%。 | 由于项目B地块治污除名工作6月初生生态环境厅和自然资源厅才批复移除，目前正加紧办理B地块上部项目开工手续。 | 完成土地污染治理，加快项目进度 | 浈江区黄金村莲花大道西侧大德路南侧SD0103-01号地块 | 2020-09-01 | 2022-08-01 |  | 单位名称：广东韶关健康职业学院建设项目筹备处 联系人：丁辉 联系电话：13326526168 | 浈江区政府 | 单位名称：广东韶关健康职业学院建设项目筹备处 联系人：丁辉 联系电话：13326526168 | 罗毅 | 13192892551 | 区教育局 | 马细妹 | 吕德基 | 顾剑辉、黄佳慧 | 省重点、市重点9
（二） | 医疗卫生项目（1项） |  |  |  | 75995 | 15981 | 25000 | 7159 | 28.64%
44 | 韶关市中医院（原广东韶州人民医院） | 2019-2022 | 续建 | 项目按三级甲等综合性医院建设，总建筑面积118450平方米，其中地上建筑面积88450平方米、地下建筑面积30000平方米，主要建设门急诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、院内生活楼及附属工程。 | 75995 | 15981 | 25000 | 7159 | 28.64% | 是 | 已入库 | 市财政统筹 | 目前基础工程已全部完成；污水处理站、化粪池主体结构、地下室主体结构已施工完成；行政体检中心楼及门诊楼主体结构已封顶。医技楼正4层结构施工完成80%，住院楼A完成至9层结构，住院楼B完成至12层结构。 | 进展缓慢原因：1.由于施工蓝图与挂网图纸不相符，施工单位的项目工程量与造价单位的造价存在巨大差异，对量对数迟迟无法完成， 2.极端天气及周边排水防洪系统不完善造成内涝。 | 完成医技楼结构封顶，住院楼A主体结构施工至11层，住院楼B主体结构施工至14。计划完成2000万元投资额。 | 浈江区莲花大道曲仁棚户区南侧 | 2019-12-28 | 2022-12-01 |  | 单位名称：韶关市铁路医院；联系人：朱瑞华；联系电话：13826326460 | 浈江区政府 | 单位名称：韶关市铁路医院；联系人：朱瑞华；联系电话：13826326460 | 朱瑞华 | 8230480 | 区卫生健康局 | 鲁锦锋 | 吕德基 | 顾剑辉、黄佳慧 | 省重点、市重点10
（三） | 文化体育项目（2项） |  |  |  | 33779 | 2520 | 7000 | 1600 | 22.86%
45 | 粤北华南教育历史研学大村基地和特色精品村建设项目 | 2020-2024 | 续建 | 提升村容村貌、完善基础设施、道路提升建设、完善公共服务设施、历史遗存修缮及重建。 | 23779 | 2520 | 2000 | 1600 | 80% | 是 | 已入库 | 上级财政 | 1.一期EPC项目岭大、附中、东吴大学、大村村、横江村、石街巷村、瓯塘村、梅村街道已完成工程总量的96%； 2.完成大村驿站、大村展馆、文创商铺、大村饭堂、大村文化广场、大村小舞台、青砖房修缮、玉清书舍、纪念广场、乡村健身场所、四姑医务室、"烽火中的医学"纪念墙、信息纪念柱及周边美化、大村石拱桥、大村仿木桥、东吴大学校门、水风车等项目的建设工作； 3.大村展馆、玉清书舍、四姑医务室已完成布展并对公众开放； 4.周边村庄横江村、石街巷村、瓯塘村各村节点的周边环境提升工程已完成。 | 暂无 | 继续完成一期EPC项目岭大、附中、东吴大学、大村村、横江村、石街巷村、瓯塘村、梅村街道、怀士堂工程，下一步建设进行怀士堂装修，古道修复（青石路）。 | 犁市大村 | 2020-04-01 | 2024年 |  | 单位名称：浈江区住房和城乡建设局 联 系人：张丁旺 联系电话：13600212826 | 浈江区政府 | 单位名称：浈江区住房和城乡建设局 联 系人：张丁旺 联系电话：13600212826 | 张丁旺 | 13600212826 | 区住建局 | 何艳霞 | 罗奕文 | 钟宋堂、钟润生 | 省重点、市重点11
46 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游项目 | 2021-2023 | 新建，未开工 | 住宿：150间房，投资2000万； 餐饮：20间房和一个大厅可同时容纳400人，投资3000万； 办公：2500万 道路：改扩建道路5km,投资3000万 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，正在进行前期筹备工作 | 自筹资金 | 正在进行土地报批手续，完成平整土地和迁移树木等。 | 1.供水问题：施工用水不足，申请从2公里外的南门牌坊主管道引水。 2.土地调规：良村集体土地调整为经济发展用地。待向市自然资源局提交条规申请材料。（5.7调度会） | 对接区自然资源局开展土地调规工作，等待市自然资源局批复。 | 韶关市浈江区阅丹路良村村委坳背村小组单车坳 | 2021-06-01 | 2023年3月 | 新增建设用地：78亩 其中：农业用地：38亩 耕地：0亩 林地：40亩 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游有限公司 林德强 13500200888 | 浈江区文化旅游体育局 余家婵 18707514037 | 韶关市浈江区鸡公山生态旅游有限公司 林德强 13500200888 | 林德强 | 13500200888 | 区文旅体局 | 吕德基 | 吕德基 | 张朝忠、郭昕庐
（四） | 居民保障项目（2项） |  |  |  | 31800 | 392 | 21408 | 335 | 1.565%
47 | 韶关市公安局浈江分局新韶派出所建设项目 | 2019-2021 | 续建 | 建设内容及规模为新建一栋四层框架结构综合楼，内设接待区、办案区、会议区、宿舍、食堂等，总建筑面积约3230.83平方米。规划用地面积为6667平方米，在派出所业务用房四周新建道路，道路呈环形，道路标准段宽度为4m和5m，路面硬化总面积为2325平方米。篮球场四周采用环保砖铺装，有效连接派出所业务用房、宿舍、篮球场，环保砖铺装面积为1463.8平方米。 | 1800 | 392 | 1408 | 335 | 23.79% | 是 | 已入库 | 总投资：包括1488.14995万元主体项目建设和311.85005万元其他项目经费（如监理费等）；（其中430万元由省级困难派出所“精准脱困”工作经费出，拆迁费及其余费用暂未落实。） | 1、主体建筑已经完成，正在进行装修；附属设施正在建设。 2、已取得建筑工程施工许可证。 | 进度款资金（土地置换款）未按时保障暂时无法支付第二批480万元工程款；仍然存在700-800万资金缺口，考虑是否能够纳入一般债、十四五规划。 | 主体工程预计7月底完工，核算全额工程款后，目前已以区名义向市政府提交置换款申请。（5.7调度会） | 项目位于韶关市浈江区莲花大道与东田一路交汇处 | 2019-12-01 | 目前，新韶派出所正在加紧建设，计划工期为300天，但因资金不足情况及疫情原因，工期延后。 |  | 韶关市公安局浈江分局 | 韶关市公安局浈江分局 | 韶关市公安局浈江分局 | 罗武 | 13902349491 | 浈江公安分局 | 曾东野 | 曾东野 | 顾剑辉、黄佳慧
48 | 粤北（韶关）区域应急救援中心 | 2021-2022 | 新建，未开工 | 建设区域应急指挥部，综合救援、培训演练、物资储备、航空保障四个基地。按照满足200人规模的常驻需求，保障任务区域内相关救援队伍500人的培训、生活、驻勤，保障4-5架直升机驻勤。 | 30000 | 0 | 20000 | 0 | 0% | 否 | 未入库，原因是尚未开工 | 省财政：20000 | 完成了土地规划调整工作，尚在组织中标公司进行土地规划调整工作，待中标后确定 | 目前省发改还未立项，3000万元前期启动资金未下拨，在一定程度上制约了前期准备工作开展 | 接市政府转来省应急厅的函，关于在项目选址西侧增加40亩建设用地 | 韶关市浈江区花坪镇原曲仁矿务局一矿 | 2021-09-01 | 待定 | 114亩 | 尚在组织中标公司进行土地规划调整工作，待中标后确定 | 单位名称：韶关市应急管理局；联系人：王云胜 13719756180；廖燕婷 14714698886 |  | 王云胜 | 0751-8726233 | 区应急管理局 | 王友华 | 王友华 | 张朝忠、郭昕庐 | 市重点12

## 三旧改造项目 (hidden)
21年区重点三旧改造项目
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段（续建/新开工） | 建设内容及规模 | 总投资 | 到2020年底完成投资 | 2021年计划 |  |  |  | 项目批复信息 |  |  |  | 项目建设地点 | 开工时间 | 计划投产时间 | 2021年用地需求（亩） | 建设单位 | 牵头责任单位 | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 投资 | 资金来源 | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益 | 用地预审 | 立项 | 用地报批 | 环评
1 | 韶关星港城（浈江）项目 | 2020-2023 | 续建 | 占地约243.7亩，总建筑面积105万平方米，建设商业综合体及住宅区。 | 900000 | 0 | 45000 |  | 规划设计条件完成部门征询意见。“三旧”改造项目申报已取得区政府批准，申报材料于2020年2月已提交市自然局更新科审批。 | [11 empty] | 区自然资源局
2 | 鸿源众力三旧改造项目（碧水豪缘） | 2020年~2024年 | 续建 | 项目将建设成一个大型住宅小区。项目总用地面积：248036㎡；规划建设用地面积：221291㎡；总建筑面积619614.8㎡；设施配套：幼儿园，小学，社区卫生服务中心，生鲜超市，社区服务中心等。 | 250000 | 0 | 31000 |  | 完成了规划归宗，市土地储备中心已完成出让价格及收储成本评估，现正在征求改造范围内权属人及市直、区直相关单位意见，汇总后报市自然资源局审核。下一步，提交市政府常委会通过后，形成交易方案可公开招拍挂。 | [11 empty] | 区自然资源局
3 | 赣州市驻韶关商业转运站朝阳岭及周边地块“三旧”改造 | 2019-2024 | 续建 | 改造用地面积10.35万平方米，改扩建建筑面积47万平方米 | 260000 | 3300 | 15000 | 引进社会资本，单一股东全额投资 | [10 empty] | 单位名称：赣州市驻韶关商业转运站 联系人：陈启凡 联系电话：18907905951 | 单位名称：车站街道办事处 联系人：付雪平 联系电话：13602247538 | 区自然资源局
4 | 紫气东来花园（原家具厂三旧改造项目） | 2020-2024 | 续建 | 占地面积12299平方米，6栋商业与住宅综合楼，其中26层的有1幢，23层的2幢，12层2幢，3层幼儿园1幢，建筑面积为53390平方米、其中地下室9630平方米 | 32801 | 14200 | 8000 | 自筹 | 整个项目主体进度争取达到80% |  | 已办理完毕 | 已立项 | 已办证 | 已办理 | 韶关市浈江区浈江大道北15号 | 2019年12 | 2022-05-01 |  | 韶关市城兴房地产有限公司 |  | 区住建局
5 | 保利东湾花园 | 2021-2022 | 续建 | 总占地面积：73611平方米，建设15栋高层住宅及6栋单层商业和配套用房，建筑面积约30万平方米 | 164000 | 50000 | 50000 | 自筹 | 二期地下室及15/16号楼住宅主体工程，8/9/14号楼装饰工程 |  | 办理中 | 已立项 | 办理中 | 办理中 | 韶关市浈江区钛白粉厂DH0112-C地块 | 2021-03-01 | 2023-12-01 |  | 韶关市保曜置业有限公司 |  | 区住建局
| 合计 |  |  |  | 1606801 |  | 149000

## 拟删除项目 (hidden)
拟删除项目
序号 | 项目名称 | 建设起止年限 | 建设阶段（续建/新开工） | 建设内容及规模 | 总投资 | 到2020年底完成投资 | 2021年计划 |  |  |  | 项目批复信息 |  |  |  | 项目建设地点 | 开工时间 | 计划投产时间 | 2021年用地需求（亩） | 建设单位 | 牵头责任单位 | 责任单位
[7 empty] | 投资 | 资金来源 | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益 | 用地预审 | 立项 | 用地报批 | 环评
1 | 浈江区县道X847线韶大至樱花公园段路面改造工程 | 2021 | 新开工 | 项目总里程6.4公里，采用整体式路基设计，路基全宽7米，路面宽6米，沥青混凝土路面，厚度为0.09米。排水沟、安防设施、路面标线等附属设施。 | 300 | 0 | 300 | 资金来源为上级财政，不足部分由地方配套 | 沥青混凝土路面，厚度为0.09米。排水沟、安防设施、路面标线等附属设施。 | 浈江区县道X847线韶大至樱花公园段路面改造工程项目起点位于新韶镇东山村委会，终点位于新韶镇石山村委会，是韶关市的交通要道，公路建设对于韶关市资源的开发利用，以及促进位于新韶镇东山村韶关市樱花公园，占地面积800多亩，拥有10万多棵樱花，是韶关最大的樱花公园旅游业的发展，项目的建成将带动周边产业及经济发展起到重要的作用。 | 无 | 《关于浈江区县道X847线韶大至樱花公园段路面改造工程可行性研究报告的批复》（韶浈发改〔2020〕80号） | 无 | 无 | 浈江区新韶镇 | 2021年8月 | 2021年12月 | 无 | 单位名称：浈江区地方公路事务中心 联 系人：朱祖煌 联系电话：13826388238 | 区地方公路事务中心 | 区地方公路事务中心
3 | 赣州市驻韶关商业转运站朝阳岭及周边地块“三旧”改造 | 2019-2024 | 续建 | 改造用地面积10.35万平方米，改扩建建筑面积47万平方米 | 260000 | 3300 | 15000 | 引进社会资本，单一股东全额投资 | [10 empty] | 单位名称：赣州市驻韶关商业转运站 联系人：陈启凡 联系电话：18907905951 | 单位名称：车站街道办事处 联系人：付雪平 联系电话：13602247538 | 区自然资源局
50 | 韶关市公安监管中心及配套市政工程项目 | 2021-2023 | 新开工 | 韶关市公安监管中心及配套市政工程项目，建设的主要内容包括：新建市看守所、市拘留所、市公安局强制隔离戒毒所、武警中队、监管医院、办案中心、涉案财物管理中心等业务用房、食堂和备勤楼等附属用房及配套市政工程，总建筑面积约7.3万平方米。 | 48034 | 5000 | 8000 | 中央财政： 省 财 政： 市县财政：8000 企业自有： 外商投资： 银行贷款： 其他： | 三通一平、建筑基础施工、配套市政施工等 |  | 韶城规地函〔2017〕14号 | 韶发改投资〔2018〕67号、韶发改投资函〔2019〕51号 | 未完成，计划于2021年3月底完成 | 韶环审〔2019〕65号 | 韶关市浈江区花坪镇原曲仁矿五七干校路段 | 2020年9月 | 2023年6月 | 新增建设用地：359亩其中：农业用地：70.4耕地：70.4 林地：已取得使用林地审核同意书 | 单位名称： 韶关市公安局 联系人： 赖玉贵 联系电话：13927848833 | 单位名称： 韶关市公安局、市代建局 联系人： 赖玉贵、邱芳 联系电话：13927848833、18127659258 | 区公安局浈江分局