韶浈办发〔2014〕8号

中共浈江区委办公室 浈江区人民政府办公室

关于印发浈江区创建全国科普示范区

实施方案的通知

各镇、办党(工)委，镇人民政府、办事处，区直及驻区有关单位：

《浈江区创建全国科普示范区实施方案》业经区委、区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。执行过程中遇到的问题，请迳向区科协反映，联系电话8897009。

中共韶关市浈江区委办公室

韶关市浈江区人民政府办公室

2014年2月27日

浈江区创建全国科普示范区实施方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，全面实施“科教兴区”战略，推动科学发展，全面普及科学技术，努力提高全民科技素质，建设科学文明的新浈江，区委、区政府决定在全区开展创建“全国科普示范区”活动。根据创建全国科普示范区的具体标准和省、市要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

为贯彻落实党的十八大精神，深入实施《广东省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2011-2015年）》（粤府办发〔2011〕88号），通过开展创建活动，普及科学技术知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，促进科普工作群众化、社会化、制度化和科学化。进一步增强公众的科技意识，完善科普设施，巩固科普阵地，健全科普网络，壮大科普队伍，提高全民的科技素质，加快科技成果转化，提高科技对经济增长的贡献率，促进全区经济又好又快发展。

二、总体目标

通过创建活动，达到下列目标：形成党委政府主导、部门齐抓共建、社会各界共同参与的科普工作新格局；健全科普组织网络，科普能力建设得到明显增强；提高广大干部群众科技素质，促进城乡精神文明建设；推进科协科普事业；促进区域经济发展和科技进步。

三、主要任务

（一）健全科普网络

1、健全区、镇、村三级科普组织网络。健全区科协机构；乡镇建立科协组织，配备专职科协干部；80%以上的行政村（居委会）建立科普协会；50名科技人员以上的企业建立科协组织。

2、健全农村专业技术协会（研究会）、科普服务（部、站）、科技服务队、科技示范户等科普服务组织。80%的乡镇建有专业技术协会。

3、健全城镇社区科普网络。城镇社区组建发展社区科协组织。城区中小学要逐校建立科普特色学校和以教师为主体的青少年辅导员协会。农、林、水、牧、农机、教育、卫计等科技人员相对集中的单位要进一步健全完善行业协会。

（二）开展科普教育

4、实施未成年人科学素质行动。每年组织2-3次有一定规模的青少年科技传播行动或科技竞赛等校外科技活动；建设1-2个科普教育基地，在校学生参与科普活动率不低于90%。

5、实施农民科学素质行动。开展多种形式的农民科技培训。80%以上的村干部和农村党员劳动力接受培训，依靠科技致富的能力有明显提高；农村党员基层干部培训后掌握1-2项实用生产技术和经营管理知识。

6、实施城镇劳动人口科学素质行动。80%以上街道、社区干部，每年接受各类科技培训和科普教育不少于40学时，90%以上乡镇干部接受科技培训。城镇80%以上各类从业人员的在岗培训、继续教育每年不少于50学时。

7、实施领导干部和公务员科学素质行动。开展领导干部和公务员的科普教育；每年组织1-2次针对区直部门干部和镇（办）领导干部的科普报告会以及专题讲座培训；配发科普读本，积极组织公务员参与各项科普教育活动，提高领导干部和公务员科学决策能力和管理水平。

（三）完善科普设施

8、科普场馆设施建设纳入区经济社会发展规划，逐年实施。80%以上乡镇建有科普（图书）活动室、科普培训学校等综合性科普活动场所。

9、科普宣传设施建设纳入城镇建设总体发展规划。公共场所建设2-3处10米以上高标准、高品位的科普画廊，社区建有科普宣传栏。创建市级以上科普示范学校2所、青少年科普教育基地2处。企业配齐科普宣教设备，加大科技普及力度。

（四）加大科技推广

10、注重加强以专业技术协会、科技服务队、科技入户工程、科技示范户、科普服务部等科技推广服务体系建设，培育中介服务组织，推进科技服务体系向专业化、网络化、社会化方向发展。

11、以农业产业化经营为重点，加强区、镇、村三级科普示范基地建设。科协、农业局等部门要联合在每个镇创建1个体现地方特色的科技示范园或示范基地。

12、以厂会协作为重点，加强学会和企业科协组织建设。围绕企业产品结构调整、新品种开发、技术嫁接改造、产品质量和效益提高，努力提高企业的技术创新能力。

13、积极开展“讲精神文明、比科技致富、建科普先进镇、先进村”活动。引导广大农户通过依靠科技脱贫致富。

（五）注重科普成效

14、通过全国科普示范区的创建工作，基本形成崇尚科学、文明、健康向上的社会风气。

15、科普工作组织网络得到进一步健全。

16、公民素质得以不断提高。

17、科普工作经费得到真正落实。

四、创建步骤及实施细则
    创建工作分三个阶段进行：
    第一阶段：准备阶段（2013年3月至2013年11月）
    制定各级创建科普示范区《实施意见》，召开各级动员会，抽调专门人员，培训业务骨干，利用多种形式广泛开展宣传动员，调动全区人民积极参与创建活动。
    第二阶段：全面实施阶段（2013年12月至2015年3月）
    抓好各级科协组织建设，建立健全各项规章制度。选择确定示范项目、地点，抓好示范体系建设和基础设施建设。
    （一）科普网络建设
    在2013年12月底以前，健全、完善镇（办）科协组织，配齐专兼职工作人员；健全、完善区属各学会组织，调整充实理事会成员，并登记注册。在2014年3月底以前，健全、完善村科普分会和社区科普小组。在2014年6月底以前，健全规范各镇（办）农村专业技术协会组织，制定章程，健全制度，基本实现管理科学化、规范化。

（二）科普设施建设
    1、完善科普设施建设。
    2、新建区科普教育园区、科普画廊，有关设备设施粘贴标签。
    3、在2014年6月底以前，全区各镇（办）80%建起综合性科普活动室，配备图书和电教设备，60%的村有科普专栏、科普图书室等科普活动点。

（三）科普培训工作

1、组织农村党员、基层干部、农民群众进行实用技术培训。

组织农村党员、基层干部参加实用技术培训，使90%以上的农村党员、基层干部每年集中培训，并掌握2—3项实用技术，带领群众共同致富。组织农民参加各种形式的科技宣讲和科技知识培训，不断增强农民的科技素质和科技致富本领。

2、加强对全区干部的科技培训。
    对全区副科级领导干部进行科技培训。结合领导干部政治理论学习，每年举办2次科普报告会，帮助各级领导干部了解和掌握科技动态，全面提高他们的科技意识、科技素质和科学决策能力。对全区技术干部进行继续教育，通过举办培训班、走出去学、请进来教等形式，经常开展以技术干部为主要对象的继续教育活动。
    3、组织开展中、小学生科技知识教育。

开展以“学好本领、建设浈江”为主题的作文竞赛，开展“小发明、小制作、小创作”等科技竞赛活动和2次以上的青少年科技传播行动。

建立科普活动阵地。在2014年8月底前，建成2所科普特色学校和青少年活动中心，2处科普示范教育基地，并设立门牌标志，配有活动器材和科普资料。

结合素质教育，充分利用课外兴趣活动小组活动时间，组织学生开展形式多样的科技活动。选拔优秀辅导员和优秀学生参加科技创新大赛和奥林匹克（信息学）联赛。

加强青少年科技辅导员队伍建设，骨干学校均配备2—3名科技辅导员。有条件的学校利用校内局域网定期组织青少年观看科普电教片或请科技人员举办科普报告会。
    （四）新技术、新品种引进推广
    农业部门要围绕全区主导产业，大力推广新技术，开发新产品，通过建立科技示范基地，示范推广新技术、新品种，并坚持开展技术服务，带动周围农户发展专业化生产。到2014年12月底以前，全区主要农作物新品种覆盖率达到90%以上。
    （五）科普示范基地建设
     在2014年12月底前，建成2处以上区级科普示范基地。同时，各镇（办）都要建起具有地方产业特色的科普示范基地。

（六）科普示范乡镇、村建设
    1、到2014年10月底前建成2个科普示范镇，8个科普示范村，培育100户科普示范户。

2、创建科普示范镇（办）验收考核工作，由区创建科普示范区领导小组组织考核验收。对达标的镇（办），区委、区政府进行命名。
    （七）农村专业技术协会建设

在2014年12月底以前，80%以上镇（办）成立农技协会，进一步健全完善农村协会网络组织建设，在此基础上建成2个层次高、规模大、对当地农业产业化推动作用强的区级农村专业技术示范协会。同时整合组建村级农村专业技术协会组织，有完善的章程和健全的制度，发展规范，基本实现协会管理科学化、规范化，促进经济实体型农技协的发展。

（八）科普宣传
    1、2015年3月底前建成“浈江科技科普信息网”。

2、要充分利用 “三下乡”、“科技进步活动月”、“6·29《科普法》宣传日”举办互动式科普宣传活动。
    3、农业部门每年要结合农时季节组织科技人员举办以科技宣传、科技培训、科普讲座、科普展览、科普咨询服务等形式的科技下乡活动。

第三阶段：自查、总结验收阶段（2015年3月至2015年12月）
    创建全国科普示范区工作，是在区委、区政府直接领导下，在省、市科协的指导下，由区创建领导小组具体指导负责，统筹协调。各镇（办）、各有关单位要具体组织实施本镇（办）、本单位的创建工作，要注重科普工作的情况汇集、资料统计、信息沟通、档案整理等工作，以备考核验收、总结评比。

五、保障措施

（一）组织保障

1、区委、区政府成立“全国科普示范区”创建工作领导小组，区长（或分管副区长）任组长，有关单位负责人任成员。

2、各镇（办）、各有关单位也要成立相应的创建班子，确保创建工作扎实有效，圆满完成。

3、区委办公室、区政府办公室负责整个活动的协调工作；区科协牵头负责整个创建活动的实施工作；区委宣传部负责整个活动的宣传工作；区委组织部、区人社局、区科协负责科普组织和实用技术培训工作；区经信局负责在企业中开展“讲比”等活动；区农业局负责农业科普工作；区财政局负责创建经费和科普专项经费的落实；区发改局、区文明办、区教育局、区卫计局、区文新局等各成员单位要结合自身实际，开展相应的创建活动。

（二）经费保障

1、科技普及经费列入同级财政预算，设立“科普事业专项经费”。年人均科普经费不低于0.5元，并随着财政收入的增长逐年增加，到2015年达到人均0.8元，至2016年，人均科普经费达到1元。科普日、科技进步活动月等重大主题活动另有专项财政经费支持。

（三）制度保障

1、会议制度。区创建领导小组原则上每季度召开一次全体会议，必要时可安排与创建工作有关部门和单位负责人参加或列席会议。领导小组会议由组长召集。

2、督促检查制度。根据实际情况，提请区人大对有关单位的创建工作和《科普法》实施专项检查，强化执法力度。对重点创建工作落实情况由区委、区政府两办负责督促检查。

3、通报创建情况制度。定期通报各镇（办）、各有关单位创建活动开展情况。

韶关市浈江区人民政府办公室      2014年2月28日印发