附件

**转移支付区域（项目）绩效目标自评表

| 转移支付（项目）名称 |  | 下达2023年中央财政农业生产发展资金（农机购置与应用补贴） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  | 广东省财政厅、农业厅 |  |  |  |  |  |  |
| 市级主管部门 |  | 韶关市财政局、农业农村局 |  |  |  | 资金使用单位 | 韶关市浈江区农机管理总站 |  |
| 资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 向财政部门报账数 | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|  |  | 年度资金总额： |  | 9 |  | 8.031 | 8.031 | 89.23% |
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 9 |  | 8.031 | 8.031 | 89.23% |
|  |  | 地方资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施 |  |
|  |  | 分配科学性 |  | 科学 |  |  |  |  |
|  |  | 下达及时性 |  | 及时 |  |  |  |  |
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规 |  |  |  |  |
|  |  | 使用规范性 |  | 规范 |  |  |  |  |
|  |  | 执行准确性 |  | 准确 |  |  |  |  |
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 好 |  |  |  |  |
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 好 |  |  |  |  |
| 总体目标实现情况 | 总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 落实中央强农惠农、农机购置补贴政策，努力做好农业机械化的引进、示范、推广、应用、管理和安全生产工作，促进我区农业机械化事业的发展，发挥农机在社会主义新农村建设的重大作用。 |  |  |  |  | 农机化进程快速发展，农民得到了政策实惠。结算农机购置补贴28户，48***台，报废收割机*户行率89.*。从检查核实情况来看，补品种、规格及型号等基本符合广东省农业机械购置补贴产品范围，补贴标准也符合相关规定，水稻耕种收综合机械化率目标值顺利完成。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |  | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 农机购置补贴发放次数（次） |  | 2 |  | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 农机具验收合格率（%） |  | ≥95 |  | 100 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金执行率 |  | ≥85% |  | 89.23% |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 支持引导农民购置使用先进适用的农业机械 |  | 提升 |  | 提升 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 农机补贴政策公开率（%） |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  | 加快提升农业机械化水平 |  | 提升 |  | 提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 农作物耕种收综合机械化率提高（%） |  | 0.6 |  | 0.635 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农机具使用年限（年） |  | ≥3 |  | ≥3 |  |
|  |  |  | 引领推动农业机械化向全程高质高效转型升级 |  | 引领推动 |  | 引领推动 |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益农户满意率（%） |  | 900 |  | 100 |  |
|  |  | ...... |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。    4.定性指标，资金使用单位分别按照90%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；地方各级主管部门汇总时，按照资金额度对结果进行加权平均计算。