## 填写说明
附件3
区级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2023年开竣工活动费用
区级项目主管部门（公章）: | 韶关市浈江区发展和改革局
填报人姓名： | 陈玥明
联系电话： | 8230505
填报日期： | 2023-04-18
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 我局是区政府工作部门，正科级行政单位。主要职责是主要职责是：组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；承担指导推进经济体制改革的责任；监管实行市场调节价的商品和服务格；按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；协调重点项目建设中的重大问题等。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况） | 1、项目实施主要内容：支付2023年第一季度开竣工活动所产生的广告费；2、项目实施程序：编制年度预算→根据《财务管理制度》等有关规定实施→审定支付
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评等级为：优，自评分数为：95分。本年度参加开工项目34个，包括中金岭南功能材料产业园项目、中农联·粤北农产品流通产业中心等市、区重点项目，竣工项目7个，总投资67.76亿元，对本地区经济发展起积极作用。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 本项目2023年已批复金额30万元，实际支出金额8.22万元，支出率27.4%。本年度举办开竣工活动4次，达到数量指标要求。当年开工项目34个，实际开工项目34个，开工率100%，入统项目个数33个，入统率97.06%，当年完成投资量150610万元，实际到会人数100%，均达到预期比例。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 资金支付率不高，本年度申请支付25.17万元，实际支付8.22万元，剩余资金结转至2024年申请支付。
三、改进意见（计划）
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。 | 提高资金支付及时率
四、其他需要说明的情况
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。 | 无