浈江区政务营商环境提优三年行动计划

(2019—2021年)

为深入贯彻落实习近平总书记关于营造稳定公平透明的营商环境，加快建设开放型经济新体制的重要指示精神和党中央、国务院、省、市的相关决策部署，根据我区2月25日召开的书记专题会议所提出的开展我区经济和社会发展“十大行动计划”的工作指示精神，认真落实政商交往“亲”“清”关系要求，吃透政策精神，加大简政放权力度，营造优良的营商环境；加快推进行政审批改革，强化市场监管，进一步提升服务效能，营造服务高效的政务环境，特制定本行动计划。

一、总体要求

（一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，牢牢把握浈江区作为主城区及市委、市政府所在地的区位优势，以法治化、规范化、便利化为导向，以切实增强企业和群众获得感为出发点，以加快服务型政府和智慧政务建设为主抓手，以贯彻落实中央“三大攻坚战”、省委“1+1+9”战略部署、市委“三大主题工作”为抓手，巩固提升既有优势，全面补强短板弱项，扎实推进浈江效率、浈江服务、浈江标准的“政务营商环境提优三大示范工程”，着力构建部门协同、区镇（办）联动、市场支撑、共同推进的企业全生命周期服务体系，努力把浈江区打造成为全市一流的政务营商环境高地，全面促进浈江区的高质量发展。

（二）工作原则

坚持以人民为中心。将企业和群众获得感作为衡量工作成效的唯一标准。在改革中主动换位思考，变“我要怎么办”为“企业和群众要我怎么办”，注重企业体验、优化审批流程、创新支持政策，努力创造审批最少、流程最优、效率最高、服务最好、企业获得感最强的政务营商环境。

坚持改革创新。敢闯敢试、敢为人先，敢于向顽瘴痼疾开刀，勇于突破利益固化藩篱。加快构建和完善有利于市场主体活力竞相迸发的体制机制，为企业参与浈江区发展营造良好环境，为韶关市优化政务营商环境不断创造和积累经验。

坚持问题导向。针对企业在设立、建设、运营、发展等全生命周期涉及的痛点、难点、堵点问题，靶向攻坚、精准发力、综合施策。坚持市场主导、政府引导“两手抓”，既要加快服务型政府建设，更要努力提升中介机构专业化、规范化发展水平，动员全社会力量，推动形成浈江区优化政务营商环境新格局。

坚持对标一流。积极对标省内、市内的先进理念、领先标准和最佳实践，在推进生态发展框架内，进一步放宽市场准入，创造更有吸引力的投资和贸易环境。进一步提高相关制度、规则的规范化水平，持续提升区级竞争力和开放发展能力，在全市争当建设开放型经济新体制的“排头兵”。

（三）工作内容

以智慧型政务服务体系为技术支撑，加强法治政府和服务型政府建设，加快推进大数据硬件设施建设，着力打造浈江效率、浈江服务、浈江形象的“政务营商环境提优三大示范工程”，努力在全市形成政务品牌影响力和带动力。

“浈江效率”示范工程。加强智慧政务硬件设施建设，深入贯彻落实“放管服”改革工作要求，以一个事项一个部门最多一次审批为工作导向，进一步取消审批事项，优化审批流程，压缩审批时限，打造统一的“宽进、快办、严管、便民、公开”的审批服务模式，用最短的时间、最快的速度、最有效的监管把服务企业和群众的事情办好，充分展示一流水平的“浈江效率”。

“浈江服务”示范工程。牢固树立服务企业意识，把优化提升服务体验贯穿于示范工程始终，系统解决企业反映突出的“最后一公里”和工作作风问题，引导全区干部真诚当好服务企业的“店小二”，做到“有求必应、无事不扰”，同企业家坦诚交往、真诚互信，充分展示“亲”“清”新型政商关系的“浈江服务”。

“浈江形象”示范工程。从打造“宜业宜居浈江”的高度，建设符合区级实际要求的政务营商环境提质提优工作评价标准、市场监管工作评价标准，增强标准的权威性、严肃性和可操作性，树立宜业宜居“浈江形象”。

（四）工作目标

坚持新发展理念，弘扬“马上就办”和“钉钉子”精神，以简化办事手续、减少办事时间、降低办事成本为着力点，在重点领域和关键环节深化“放管服”改革，全面推进“一趟不用跑”和“最多跑一趟”，让企业和群众办事像“网购”一样方便。

到2019年底，正式启动“政务营商环境提优三大示范工程”建设，相关领域的短板弱项明显改善，企业和群众对政务营商环境提优的满意度显著提高。区级政务服务事项网上可办率不低于70%；除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，70%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理；企业和群众到政府办事提供的材料减少到60%以上，区级100个高频事项实现“最多跑一次”。与此同时，做好全市通办事项和镇村事项上线工作。

到2020年底，各领域政务营商环境指标达到全市的先进水平，努力打造全市一流的法治化、规划化、便利化政务营商环境。区级政务服务事项网上可办率不低于72%；除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，72%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理；企业和群众到政府办事提供的材料减少到62%以上，区级120个高频事项实现“最多跑一次”。与此同时，进一步做好全市通办事项和镇村事项上线工作。

到2021年底，区级政务服务事项网上可办率不低于75%；75%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理；企业和群众到政府办事提供的材料减少到65%以上，区级130个高频事项实现“最多跑一次”。与此同时，进一步做好全市通办事项和镇村事项上线工作。

政务营商环境提优三年内，在全市范围内形成“浈江效率”、“浈江服务”及“浈江形象”的品牌效应，政务营商环境实现全市领先。

二、主要任务和实现途径

（一）营造更加便利的政务环境

1.实行企业名称当场核准。从2018年8月10日起，除企业名称依法应当由国家市场监督管理总局核准或者涉及前置审批事项的名称外，全面实行企业名称网上自主申报，申请人自主选择企业名称，提高企业名称登记效率。（牵头单位：区市场监督管理局）

2.全面推进“多证合一，一照一码”改革，统筹推进“证照分离和多证合一”改革。按照中省部署，从2018年11月10日起，对第一批106项涉企行政审批事项分别按照直接取消审批、审批改备案，实行告知承诺、优化准入服务等四种方式实施“证照分离”改革。对“证照分离”改革后属于信息采集、记载公示、管理备查类的事项，原则上通过“多证合一”改革，尽可能整合到营业执照上，真正实现市场主体“一照一码走天下”，切实降低市场主体创设的制度性交易成本。（牵头单位：区市场监督管理局，配合单位：区税务局）

3.推动电商企业在浈江区集群注册登记，扶持电商企业发展，培育优质税源。根据《韶关市企业集群注册登记管理试行办法》（韶关市人民政府令第135号），以鑫金汇财富中心电子商务产业园、区行政服务中心、电子税务局网上办税服务为依托，积极开拓我区的企业集群注册登记业务，着力破解目前电商企业发展中的“场地限制”、“开票难”等“痛点”问题，助推我区电子商务“初创”企业发展，鼓励“大众创业，万众创新”。适时举办新闻发布会，鼓励及动员周边区域及全国知名的电商企业来浈江区进行登记注册和领用发票，培育我区的优质税源。（牵头单位：区市场监督管理局、区税务局，配合单位：区工业和信息化局、区政务服务数据管理局、区行政服务中心）

4.加强各部门间信息的实时共享。利用省市区数据共享交换系统，实现部门间数据共享和互认，实现数据实时共享，及时解决信息共享不全、不准、不及时等问题。（牵头单位：区政务服务数据管理局，配合单位：区直及驻区各单位）

5.规范政务服务标准。（1）按照权责匹配、有权必有责、失责必追究的要求，推进权力清单和责任清单“两单融合”，做到“一表两单”。建立健全清理证明工作长效机制，制定本区取消证明事项目录，编制本区暂时保留证明事项目录；动态调整职业资格许可认定清单。（2）制定全区统一的政务服务事项规范标准、办事指南、实用手册和申报材料规范，全面消除审批服务中的模糊和兜底条款，构建和完善形式直观、易看易懂的审批服务事项办理流程图。（3）建立并完善全区企业发展和项目落地信息库，高效解决制约企业发展和项目落地的关键问题，为企业发展和项目落地提供更加贴心的服务。（牵头单位：区行政服务中心，配合单位：区编办、区工业和信息化局、区发改局、区人社局、区市场监督管理局、区税务局、区政务服务数据管理局）

（二）营造更加开放的投资环境

1.进一步放宽市场准入。抓紧对接全国新版市场准入负面清单，落实各类所有制企业一视同仁的承诺，废止妨碍市场公平竞争的规定，严厉查处侵权假冒、违规收费等行为。跟踪落实省、市进一步放宽外资准入的政策措施，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放。对准入后的外商投资企业实行国民待遇，法律上平等，政策上一致。简化外资企业设立程序，实行商务备案与工商登记“单一窗口、单一表格”，做到“无纸化”“零见面”“零收费”。全面落实民间资本准入平等待遇，任何部门不得对民间资本单独设置附加条件、歧视性条款和准入门槛，为企业打造公平竞争环境，给企业发展创造充足市场空间。落实公平竞争审查制度，及时纠正妨碍公平竞争的规定和做法，保障不同所有制企业在资质许可、政府采购、科技项目、标准制定等方面享受公平待遇，坚决查处滥用行政权力排除和限制竞争的行为。（牵头单位：区市场监督管理局，配合单位：区发改局、区工业和信息化局、区税务局、区政务服务数据管理局、区行政服务中心）

2.有效扩大民间投资。（1）全面梳理并调整取消非基本公共服务、保障性住房等领域阻碍民间资本进入的“旋转门”“弹簧门”政策，细化解决“最后一公里”问题的任务清单。（2）针对民间投资特点，在土地供应、区域开发、重大项目等方面制定适宜的进入和鼓励政策，有效提升民间资本的市场竞争力。（3）充分调动民营企业积极性，支持发展混合所有制经济。（4）按照“发现引进一批、谋划储备一批、整合盘活一批、梳理推介一批、加快推动一批”的工作机制，逐年分领域推出一系列面向民间资本、符合产业导向、有利于转型升级的示范项目。（牵头单位：区发改局、区工业和信息化局，配合单位：区市场监督管理局、区自然资源局、区住建局、区税务局、区政务服务数据管理局、区产业园管委会）

（三）营造更加优越的营商环境

1.全面提升科技创新承载力和竞争力。（1）完善高精尖产业发展支持政策。紧扣高精尖产业发展指导意见，研究制定具体配套措施，着力打通政策落地“最后一公里”，充分发挥政策组合效益。（2）拓展创新创业空间。加快众创空间等创新创业载体建设，推动创新创业服务机构和孵化器落地，打造科技孵化服务链条。（3）深化科技成果转化制度创新。搭建科技成果转化统筹协调与服务平台，加快推动科技成果落地转化。（牵头单位：区工业和信息化局、区科协，配合单位：区发改局、区政务服务数据管理局、区产业园管委会）

2.深化减税和纳税便利化改革。（1）压缩办税时间。大力实行网上办税、就近办税，尝试委托第三方办税，逐步推进“以网上办税为主、自助办税和社会专业服务为辅、实体办税服务厅兜底”的办税模式。推行统一的办税事项“最多跑一次”清单，最大限度减少纳税人到办税服务厅次数。（2）积极推广电子税务局网上办税服务。实现纳税人申报、缴税、发票领用和代开、证明开具、税收优惠办理等绝大部分涉税事项网上办理。加强电子税务局业务管理和运行维护管理，提高稳定性。完善问题反馈和解决机制，实现远程解决电子税务局操作使用问题。在办税服务厅开辟电子税务局体验区和自助办税区，加强办税辅导，为纳税人使用电子税务局提供软、硬件环境。（牵头单位：区税务局，配合单位：区政务服务数据管理局、区行政服务中心）

3. 降低企业税费负担。落实国家各项减税降费政策，对符合条件应予房产税、城镇土地使用税困难减免的，做到应享尽享。落实小微企业普惠性税收减免政策，大力推广创投企业和天使投资人税收优惠政策。实行涉企收费目录清单制度，对涉企行政事业性收费进行目录清单管理，及时在网站进行清单公布，并实行常态化公示和动态管理，根据收费政策变动情况，及时调整更新。进一步规范中间环节、中介组织行为，减轻企业负担，加快推进涉企行政事业性收费零收费，降低企业成本。开展涉企收费专项清理行动，严厉查处在收费目录清单之外收费、分解收费项目、超标准收费、重复收费等违法收费行为。加快落实合并货运车辆年检年审，进一步降低企业物流成本。（牵头单位：区税务局，配合单位：区财政局、区发改局、区工业和信息化局、区市场监督管理局、区政务服务数据管理局、区公安分局）

4.降低企业获得信贷难度和成本。（1）努力降低各类成本费用。定期通报银行业金融机构降低企业获得信贷难度和成本监测评价结果，督促金融机构优化办事流程，简化审批手续，提升效率。（2）提升信贷服务水平。督促银行等金融机构探索改造小微企业信贷流程和信用评价模型，合理设定授信条件，优化小微企业贷款审批、发放流程。（牵头单位：区财政局、区工业和信息化局，配合单位：区市场监督管理局、区税务局、区政务服务数据管理局）

（四）营造更加美好的宜居宜业环境

1. 为群众打造更加美好的宜居环境。（1）发挥党委政府的主导作用，增强公共产品和公共服务的供给能力，逐步提升人民群众对教育、卫生、民政、文化、精神文明创建等方面对美好生活向往的需求。（2）着力完善城市基础设施、公共服务设施和生态环境设施，全面改善人居环境，提升城市建设内涵。〔牵头单位：区教育局、区卫健局、区民政局、区文旅体局、区创文办，配合单位：区发改局、区公安分局、区财政局、区住建局、区市场监督管理局、区税务局、区自然资源局、各镇（办）〕

2. 为人才提供更加优越的宜业环境。（1）强化引进人才落户保障。畅通优秀人才引进的“绿色通道”，深入落实外籍人才出入境便利化政策，优化留学回国人员落户服务，进一步创新政策支持引进优秀人才。（2）完善人力资源市场监管与服务制度，出台精细化公共就业服务实施细则，搭建“互联网+就业创业”服务平台，提高公共就业服务质量和效率。（3）设立人才资源开发专项资金，贯彻落实韶关市三十五条人才新政政策，健全完善配套资金。（牵头单位：区委组织部、区人社局，配合单位：区工业和信息化局、区政务服务数据管理局、区公安分局、区财政局）

三、保障措施

（一）组织机构

为确保浈江区政务营商环境在三年内得到全面提升，设立浈江区政务营商环境提优工作领导小组，全面负责浈江区政务营商环境提优工作的组织领导，其成员详见《中共韶关市浈江区委 韶关市浈江区人民政府关于成立浈江区振兴发展“十大行动计划”领导小组的通知》（韶浈委〔18〕号）。领导小组下设办公室，办公室设在区政务服务数据管理局，办公室主任由周文杰同志兼任，副主任由区行政服务中心主任唐波同志兼任。

（二）建立机制

1.建立联席会议机制。区政府主要领导担任召集人，区政务服务数据管理局牵头，区委组织部、区发改局、区工业和信息化局、区市场监督管理局、区税务局、区自然资源局、区住建局、区人社局、区公安分局、区产业园管委会、区行政服务中心、区科协等区直有关单位参与，每季度进行1次会商研究，协调解决营商环境提升中存在的重点难点问题，既要立足当前，着力解决制约和影响项目落地、企业生产经营中的各类实际问题；又要放眼长远，强化体制机制创新和长效管理。

2.建立政企互动机制。每季度召开1次政企座谈会，认真倾听各行各业对营商环境的意见、建议、呼声，共商提升政务营商环境举措。逐步开展政务营商环境提质提优评价，建立激励机制，研究出台正向激励机制，进一步调动和激发各级各部门真抓实干、改革创新的积极性和主动性。

3.建立督导机制。将政务营商环境提质提优工作纳入年度绩效考评内容，区政务服务数据管理局牵头制定工作机制，会同区监察委、区委组织部、区委区政府督查室、区发改局等单位，每半年对计划实施情况进行督促检查，对落实好的予以表扬，对敷衍塞责、延误改革、工作不力的给予严肃问责，确保各项工作落到实处、取得实效。

（三）落实责任

各级各部门主要负责同志作为第一责任人，要亲自研究部署，亲自组织推动，要落实属地责任，聚焦本地政务营商环境的痛点、堵点、难点问题，列出清单，分类、分层、分责挂账整改，确保任务落实到位。区直牵头部门按照本方案制定落实措施，明确行动目标、任务分工、时间节点、推进方式、工作流程等。各级各部门要深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步贯彻落实中央八项规定精神，驰而不息整治“四风”，增强服务意识，构建“亲”“清”新型政商关系。要增强素质能力，认真落实习近平总书记“五个过硬”的要求，加强理论学习和实践锻炼，加强窗口岗位全员学习培训，优化窗口干部管理机制，打造高效便利的窗口服务体系。

（四）增强合力

结合区级实际，对标省内、市内的先进理念和最佳实践进行提质提优工作，把疏通制度瓶颈和解决体制机制问题作为政务营商环境提质提优工作重点，形成政府、企业、社会共同推进开放型经济体制的良性互动。健全和完善企业家参与政策制定的机制，新政策出台前充分听取企业意见，出台后给企业留足消化和申报准备时间。维护契约，以政务诚信带动商务诚信和社会诚信。加强市、区之间、政企之间沟通对接，协同按各自职责实施，按照“亲”“清”新型政商关系的要求，建立“政企直通车”的沟通协调渠道，建立高效服务企业的工作机制，形成齐抓共管的工作合力。

（五）信息共享

以减轻企业负担、提高行政效能为目标，推进跨部门、跨区域、跨层级数据实时共享，实行相同信息“一次采集、一档管理”，避免企业重复提交材料。推进数字浈江建设，加快实现与区直各部门之间政府信息共享、互联互通。坚持联网通办是原则、孤网是例外，政务服务上网是原则、不上网是例外。加快政务服务一网通办，推行网上审批、智能审批，实现“一号申请、一窗受理、一网通办”，让企业和群众享受到更加便捷高效的政务服务。强化数据共享安全保障，依法加强隐私等信息保护。

附表：浈江区政务营商环境提优三年行动计划表（2019-2021年）

浈江区政务营商环境提优三年行动计划表

（2019-2021年）

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区级政务服务事项网上可办率不低于70%。 | 区政务服务数据管理局 | 2019年12底前 |  |
| 2 | 除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，70%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理。 | 区政务服务数据管理局 | 2019年12底前 |  |
| 3 | 企业和群众到政府办事提供的材料减少到60%以上。 | 区政务服务数据管理局 | 2019年12底前 |  |
| 4 | 区级100个高频事项实现“最多跑一次”。 | 区政务服务数据管理局 | 2019年12底前 |  |
| 5 | 区级政务服务事项网上可办率不低于72%。 | 区政务服务数据管理局 | 2020年12底前 |  |
| 6 | 除对场地有特殊要求的事项外，政务服务事项进驻综合性实体政务大厅基本实现“应进必进”，72%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理。 | 区政务服务数据管理局 | 2020年12底前 |  |
| 7 | 企业和群众到政府办事提供的材料减少到62%以上。 | 区政务服务数据管理局 | 2020年12底前 |  |
| 8 | 区级120个高频事项实现“最多跑一次”。 | 区政务服务数据管理局 | 2020年12底前 |  |
| 9 | 区级政务服务事项网上可办率不低于75%。 | 区政务服务数据管理局 | 2021年12底前 |  |
| 10 | 75%以上政务服务事项实现“一窗”分类受理。 | 区政务服务数据管理局 | 2021年12底前 |  |
| 11 | 企业和群众到政府办事提供的材料减少到65%以上。 | 区政务服务数据管理局 | 2021年12底前 |  |
| 12 | 区级130个高频事项实现“最多跑一次”。 | 区政务服务数据管理局 | 2021年12底前 |  |